## 综合
附件1
重庆三峡库区腹心地带（涪陵段）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目 调整以往年度资金预算和2024年度中央奖补资金分配预算表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目 类型 | 项目绩效目标 | 总投资 （万元） | 年度投资计划（万元） |  |  | 预计资金来源（万元） |  |  |  | 2022年和2023年已下达中央奖补资金预算 （万元） |  |  | 累计已执行支付中央奖补资金 (万元） | 调整以往年度资金预算 （万元） | 本次下达中央奖补资金预算（2024年）预算 （万元） |  | 项目建设责任单位 | 备注
[6 empty] | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 预计中央财政补助资金 | 统筹市级资金 | 区级配套资金 | 自筹资金 |  | 2022年已下达中央奖补资金预算 (万元） | 2023年已下达中央奖补资金预算 (万元）
合计 |  |  |  |  | 87510 | 17093 | 34855 | 35562 | 29590.65 | 3269 | 6324 | 48326.35 | 18638 | 7160 | 11478 | 7971.84 | 0 | 6018 | 6018
1 | 1-1-FL-01 | 涪陵区坪西岛山水林田湖草保护修复 | 示范 项目 | 完成岸线生态修复3公里，鸟类生境修复500公顷，湿地生态修复80亩，植被恢复350亩，恢复江心岛屿生态服务功能 | 6470 | 1800 | 3441 | 1229 | 2135.1 |  |  | 4334.9 | 2000 | 1000 | 1000 | 421.92 | 747 | 553 | 553 | 区水利局 | 涪陵区泽广移民资产经营管理有限公司具体实施
2 | 1-2-FL-02 | 长江涪陵区龙桥街道段岸线综合治理 | 一般 项目 | 完成岸线综合治理3公里，恢复受损岸线生态功能 | 7335 | 500 | 2000 | 4835 | 2420.55 |  |  | 4914.45 | 2000 | 1000 | 1000 | 280
3 | 8-1-FL-13 | 涪陵区小田溪沿线水土流失综合治理 | 重点 项目 | 水土流失综合治理14平方公里，植树造林0.02万亩，增强水土保持与水源涵养能力 | 1731 | 600 | 1131 |  | 1731 |  |  |  | 1731 | 400 | 1331 | 386.92 | -747 |  |  |  | 项目基本完工，预计结余800万元，其中747万元调整到坪西岛项目
4 | 1-3-FL-03 | 涪陵区百胜等12个乡镇农业面源污染治理 | 一般 项目 | 农药包装废弃物回收处理800万个 | 800 | 150 | 350 | 300 | 780 | 20 |  |  | 470 | 120 | 350 | 470 |  | 100 | 765 | 区农业农村委
5 | 1-3-FL-04 | 马鞍街道等7个乡镇农用地质量保护与提升 | 一般 项目 | 完成1万亩秸秆还田，提高土地综合利用效率 | 1200 | 360 | 360 | 480 | 900 |  |  | 300 | 540 | 300 | 240 | 540 |  | 360
6 | 8-5-FL-19 | 白涛街道等3个镇街农用地质量保护与提升 | 一般 项目 | 完成0.35万亩秸秆还田，提高土地综合利用效率 | 420 | 120 | 120 | 180 | 315 |  |  | 105 | 210 | 120 | 90 | 210 |  | 105
7 | 8-5-FL-18 | 涪陵区白涛街道等13个镇街农业面源污染治理 | 一般 项目 | 农药包装废弃物回收处理700万个 | 700 | 150 | 250 | 300 | 680 | 20 |  |  | 370 | 120 | 250 | 370 |  | 200
8 | 1-6-FL-12 | 涪陵区百胜镇等13个镇街和2个国有林场森林病虫害防治 | 一般 项目 | 松材线虫病防治24.35万亩，减缓林业病虫害影响，提升森林质量 | 2270 | 801 | 757 | 712 | 2270 |  |  |  | 1247 | 490 | 757 | 1019.9 |  |  | 1000 | 区林业局
9 | 8-2-FL-15 | 涪陵区白涛街道等13个镇街森林病虫害防治 | 一般 项目 | 松材线虫病防治64.04万亩，森林抚育11.43万亩，提高森林抵御病虫害能力 | 5116 | 1685 | 1643 | 1788 | 5116 |  |  |  | 2753 | 1110 | 1643 | 2260.1
10 | 8-1-FL-14 | 涪陵区白涛街道等10个镇街石漠化综合治理 | 重点 项目 | 石漠化综合治理10平方公里，实施人工新（改）造林0.5万亩，封山育林3万亩，增强水土保持与水源涵养能力 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |  |  |  | 2000 | 1000 | 1000 | 1210 |  | 1000
13 | 8-3-FL-16 | 涪陵区大木山等自然保护地体系建设 | 一般 项目 | 完成保护管控力度，守住优质生态资源本底 | 90 | 30 | 30 | 30 |  | 90 |  |  | 0
11 | 1-5-FL-10 | 涪陵区水磨滩水环境生态修复 | 示范 项目 | 岸线生态修复约4公里，人工湿地修复约5万平方米，新建雨污水管网约13公里。 | 7300 | 3000 | 3000 | 1300 | 2409 |  |  | 4891 | 2200 | 1000 | 1200 | 803 |  |  |  | 慧谷湖指挥部
12 | 1-5-FL-11 | 涪陵区涞滩河水环境生态修复 | 重点 项目 | 完成涞滩河岸线生态修复约8.9公里，建设约40公里慢行体系，完成约387公顷的水土保持、生态修复，恢复“一城六寨”文化设施。 | 29800 | 500 | 10000 | 19300 | 7834 |  |  | 21966 | 3117 | 500 | 2617 | 0 |  | 3700 | 3700 | 高新区管委会
14 | 1-4-FL-07 | 涪陵区江北街道刘家湾危岩治理 | 一般 项目 | 危岩治理0.35万立方、面积3.35公顷，保障居民人生安全 | 1170 |  | 700 | 470 |  | 1170 |  |  | 0 | [6 empty] | 区规划和自然资源局
15 | 1-4-FL-08 | 涪陵区江北街道飞水岩危岩治理 | 一般 项目 | 危岩治理1.40万立方、面积4.5公顷，保障居民人生安全 | 1681 |  | 800 | 881 |  | 1681 |  |  | 0
16 | 1-4-FL-09 | 涪陵区崇义街道不稳定斜坡治理 | 一般 项目 | 完成不稳定斜坡治理4.34万立方、面积0.7公顷，消除地质灾害隐患 | 288 | 288 |  |  |  | 288 |  |  | 0
17 | 1-3-FL-05 | 涪陵区江北街道邓家村全域土地综合整治 | 重点 项目 | 完成土地综合整治230公顷，提高耕地质量、数量，优化生产、生活、生态空间，提升土地综合价值 | 3017 | 152 | 1960 | 905 |  |  | 1659 | 1358 | 0
18 | 1-3-FL-06 | 涪陵区江北街道大渡村全域土地综合整治 | 重点 项目 | 完成土地综合整治270公顷，提高耕地质量、数量，优化生产、生活、生态空间，提升土地综合价值 | 3520 | 175 | 2289 | 1056 |  |  | 2010 | 1510 | 0
19 | 8-6-FL-20 | 涪陵区青羊镇青羊村土地整治 | 一般 项目 | 完成土地整治425公顷，提高耕地质量、增加耕地数量，优化生产、生活、生态空间，防止水土流失，提升土地利用价值 | 1275 | 64 | 829 | 382 |  |  | 1275 |  | 0
20 | 8-6-FL-21 | 涪陵区大顺镇柏坪村土地整治 | 一般 项目 | 完成土地整治460公顷，提高耕地质量、增加耕地数量，优化生产、生活、生态空间，防止水土流失，提升土地利用价值 | 1380 | 69 | 897 | 414 |  |  | 1380 |  | 0
21 | 8-4-FL-17 | 涪陵区龙潭镇等10个乡镇二三级污水管网建设 | 一般 项目 | 开展二三级污水管网建设45公里，减少水质污染 | 8947 | 5649 | 3298 |  |  |  |  | 8947 | 0 | [6 empty] | 重庆市涪陵区江元实业发展有限公司