附件3

中央土壤污染防治资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重庆天原化工有限公司土壤污染源头预防项目 |
| 所属专项 | 中央土壤污染防治专项资金 |
| 中央主管部门 | 　生态环境部 | 省级财政部门 | 　重庆市财政局 |
| 省级主管部门 | 　重庆市生态环境局 | 具体实施单位 | 重庆天原化工有限公司 |
| 资金情况（万元） | 项目总投资 | 3055.66 |
| 其中：中央财政资金 | 1018.55 |
| 地方财政资金 | 0 |
| 企业自筹资金 | 2037.11 |
| 总体目标 | 目标1：通过罐区防腐防渗改造、废水收集池防腐防渗改造、泵区地面防腐防渗改造，从源头避免重金属污染物因跑、冒、滴、漏进入土壤环境。目标2：污水暗管及物料管道可视化改造，实现明沟明管可视化敷设。目标3：老化设备进行升级更换，避免储罐物质泄露。目标4：污水处理工艺提标改造，削减污染物排放量。目标5:2023年3月-2023年12月需完成指标V7761废水收集池修建、V7761AC盐酸储罐更换、污水处理池防腐改造、甲烷氯化物分厂V7761管道架空长度、甲烷氯化物分厂次氯酸钠收集管道长度、二期激冷塔更换、二期激冷槽更换、E2401BHCL一级吸收器更换、E2402B二级吸收器更换、E01301一级吸收器、E01302盐酸换热器、四氯乙烯高氟物回收量、离子膜树脂塔再生废水利用量、树脂塔再生周期、离子膜二精盐水钙镁在线检测仪、污水处理综合改造项目（一期）目标6：2024年1月—2024年12月盐酸罐区防腐改造、利尔酸罐区防腐改造、离子膜二期树脂塔界区防腐改造、氯氢硫酸围堰防腐改造、702C硫酸罐区防腐改造、702C盐酸罐区防腐改造、V7761副产盐酸罐区防腐改造、次钠罐区防腐改造、脱盐水界区沟防腐改造、一次盐水界区防腐改造、液碱罐区防腐改造、片碱罐区防腐改造、机电仪分厂污水管网架空长度、甲烷氯化物分厂污水回收管道架空长度、污水处理综合改造项目（二期）目标7：2025年1月-2025年12月甲烷氯化物分厂污水回收管道架空长度、污水处理综合改造项目（三期） |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标（防腐防渗） | V7761废水收集池修建 | 30m3 |
| V7761AC盐酸储罐更换 | 2个（1000m3/个） |
| 盐酸罐区防腐改造 | 499m2 |
| 利尔酸罐区防腐改造 | 150m2 |
| 离子膜二期树脂塔界区防腐改造 | 160m2 |
| 氯氢硫酸围堰防腐改造 | 225m2 |
| 702C硫酸罐区防腐改造 | 285m2 |
| 702C盐酸罐区防腐改造 | 312m2 |
| V7761副产盐酸罐区防腐改造 | 1776m2 |
| 次钠罐区防腐改造 | 528m2 |
| 脱盐水界区沟防腐改造 | 80m2 |
| 一次盐水界区防腐改造 | 100m2 |
| 液碱罐区防腐改造 | 1472m2 |
| 片碱罐区防腐改造 | 1045m2 |
| 污水处理池防腐改造 | 2245m2 |
| 数量指标（管道架空） | 机电仪分厂污水管网架空长度 | DN200：120mDN100：400m |
| 甲烷氯化物分厂V7761管道架空长度 | 60m |
| 甲烷氯化物分厂次氯酸钠收集管道长度 | DN80：80mDN100：75m |
| 甲烷氯化物分厂污水回收管道架空长度 | 有机物回收管道：100m四氯乙烯冷凝水管道：150m甲烷冷凝水回收管道：150m |
| 甲烷氯化物分厂甲烷罐区污水管道架空 | DN80：200mDN100：300m |
| 数量指标（提标改造） | 二期激冷塔更换 | 1套 |
| 二期激冷槽更换 | 1套 |
| E2401BHCL一级吸收器更换 | 1套 |
| E2402B二级吸收器更换 | 1套 |
| E01301一级吸收器 | 1套 |
| E01302盐酸换热器 | 1套 |
| 四氯乙烯高氟物回收量 | 500t |
| 离子膜树脂塔再生废水利用量 | 32000m3 |
| 树脂塔再生周期 | 24h延长至48h |
| 离子膜二精盐水钙镁在线检测仪 | 1套 |
| 时效指标 | 第一阶段 | 2023年3月-2023年12月 |
| 第二阶段 | 2024年1月—2024年12月 |
| 第三阶段 | 2025年1月-2025年12月 |
| 质量指标(废水排放） | pH | 6-9 |
| COD | 80mg/L |
| BOD5 | 20mg/L |
| 石油类 | 3mg/L |
| 氨氮 | 10mg/L |
| 总磷（以P计） | 0.5mg/L |
| 总氮（以N计） | 20mg/L |
| SS | 70mg/L |
| 苯 | 0.1mg/L |
| 质量指标（臭气） | 污水处理站臭气 | 2000（无量纲） |
| 质量指标(固盐热解尾气） | SO2 | 300mg/m3 |
| NOX | 500mg/m3 |
| 烟尘 | 80mg/m3 |
| HCL | 70mg/m3 |
| CO | 80mg/m3 |
| 二恶英 | 0.5TEQng/m3 |
| 非甲烷总烃 | 120mg/m3 |
| 质量指标（固盐处理） | 氯化钠含量%wt | ≥98.5% |
| 水分%wt | ≤1.0 |
| 水不溶物%wt | ≤0.1 |
| TOC mg/kg | ≤20 |
| 总铵mg/kg | ≤4 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 控制在预算以内 |
| 质量指标（工程） | 工程验收合格率 | 100% |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 避免重金属污染物因跑、冒、滴、漏进入环境土壤 | 降低厂区内土壤污染风险 |
| COD削减量（废水） | 308.66 t/a |
| SS削减量（废水） | 11.153 t/a |
| 总磷削减量（废水） | 1.52 t/a |
| 苯系物（废水） | 8.099 t/a |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 90% |