## Sheet1
附件
2022年市级重大建设项目清单
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及 规模 | 开工 年份 | 建成 年份 | 建设阶段 | 一季度工作 计划 | 二季度工作 计划 | 下半年工作 计划 | 牵头单位
1 | 中化涪陵20万吨/年精细磷酸盐及配套新型专用肥项目 | 建设年产20万吨精细磷酸盐及配套新型专用肥生产线。 | 2020 | 2022 | 续建 | 设备安装 | 设备安装 | 7月试运行 | 白涛新材料科技城
2 | ★涪陵年产30万吨差别化氨纶扩建项目 | 新建年产5万吨高品质高性能氨纶、年产25万吨高端经纬编专用氨纶生产线。 | 2021 | 2026 | 续建 | 基础施工 | 4月主体施工 | 12月设备安装 | 白涛新材料科技城
3 | 涪陵万凯年产120万吨食品级PET高分子新材料二期项目 | 建设年产60万吨食品级PET切片生产线。 | 2020 | 2022 | 续建 | 试运行 | 6月建成投用 | —— | 临港经济区
4 | ★涪陵年产115万吨己二酸扩建六期 | 建设年产40万吨己二酸装置、40万吨环己醇装置、40万吨硝酸装置、12万吨环己烷处理装置。 | 2020 | 2023 | 续建 | 基础施工 | 6月主体施工 | 11月设备安装 | 白涛新材料科技城
5 | 涪陵年产30万吨尼龙66一体化项目 | 建设年产10万吨成盐装置3套、年产10万吨尼龙66连续聚合装置2套、年产6万吨尼龙66间歇聚合装置1套、年产4万吨尼龙66连续聚合装置1套。 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体施工 | 4月设备安装 | 7月试运行 | 白涛新材料科技城
6 | 涪陵年产30万吨己二胺三期、四期 | 建设年产10万吨己二腈装置2套、年产10万吨己二胺装置2套、危废装置2套。 | 2020 | 2025 | 续建 | 基础施工 | 5月主体施工 | 12月设备安装 | 白涛新材料科技城
7 | 涪陵一德年产200万吨植物蛋白及食用油精炼深加工项目 | 建设植物蛋白生产线、精炼生产线等，年处理油料210万吨、处理脱胶油40万吨。 | 2021 | 2022 | 续建 | 设备安装 | 4月内部装修； 5月试运行； 6月建成投用 | —— | 临港经济区
8 | 韵达涪陵快递物流基地 | 总建筑面积40万平方米。 | 2019 | 2023 | 续建 | 主体施工 | 6月主体封顶 | 7月设备安装； 10月内部装修 | 临港经济区
9 | 涪陵乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地一期 | 建设年产20万吨榨菜生产线。 | 2020 | 2023 | 续建 | 基础施工 | 基础施工 | 12月主体施工 | 涪陵高新区
10 | 涪陵龙头港铁路 | 全长3公里。 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体施工 | 主体施工 | 主体施工 | 区交通局
11 | 涪陵人民路综合整治工程 | 全长3公里。 | 2020 | 2022 | 续建 | 主体施工 | 6月建成投用 | —— | 区住建委
12 | 涪陵集绣大道道路 | 全长3.3公里。 | 2021 | 2022 | 续建 | 主体施工 | 6月建成投用 | —— | 涪陵高新区
13 | 涪陵双江水库 | 中型水库，总库容1069万立方米。 | 2017 | 2022 | 续建 | 主体施工 | 主体施工 | 10月完成主体施工； 11月交付使用 | 区水利局
14 | 涪陵黑塘水库 | 中型水库，总库容1056万立方米。 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体施工 | 主体施工 | 主体施工 | 区水利局
15 | 涪陵新城区高铁片区轴线公园 | 总建筑面积16万平方米。 | 2019 | 2023 | 续建 | 基础施工 | 基础施工 | 主体施工 | 涪陵高新区
16 | 涪陵军休苑优抚安置中心 | 总建筑面积2.2万平方米，建设医疗养老床位120张、养老床位300张。 | 2015 | 2022 | 续建 | 3月下旬开始内部装修 | 内部装修 | 11月设备安装； 12月建成投用 | 区退役军人事务局
17 | 涪陵科教产业实训基地 | 总建筑面积14万平方米。 | 2019 | 2022 | 续建 | 内部装修 | 6月设备安装 | 10月试运行； 12月建成投用 | 区教委
18 | 涪陵区中心医院新城区医院 | 总建筑面积30万平方米，标准床位数1500张。 | 2017 | 2031 | 续建 | 设备安装 | 5月内部装修 | 内部装修 | 区卫生健康委
19 | 涪陵美心红酒小镇“高速+泡桐村国际生态农旅示范区 | 新建红酒小镇至梨香社区至泡桐村索道线、红酒小镇西普陀综合楼等。 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体施工 | 主体施工 | 主体施工 | 区文化旅游委
20 | 涪陵国家页岩油气与新能源科创产业园 | 建设页岩油气与新能源科技创新中心。 | 2022 | 2030 | 新开工 | 1月上旬开工建设 | 基础开挖 | 11月主体施工 | 区发展改革委
21 | 涪陵吉利科技年产12GWh动力电池项目 | 建设年产12GWh动力电池项目生产线。 | 2022 | 2023 | 新开工 | 1月下旬签订正式投资协议； 3月上旬完成备案、下旬开工建设 | 基础施工 | 9月主体施工 | 涪陵高新区
22 | 涪陵年产50万吨氯化法钛白粉项目 | 建设年产50万吨氯化法钛白粉生产线 | 2022 | 2026 | 新开工 | 深化方案设计 | 5月完成备案 | 7月取得初步设计批复； 9月完成施工招标； 11月取得施工许可； 12月开工建设 | 白涛新材料科技城
23 | 涪陵芳香腈新材料项目 | 建设四氯对苯二腈生产线、四氯间苯二腈生产线 | 2022 | 2024 | 新开工 | 深化方案设计 | 6月取得初步设计批复 | 9月完成施工招标； 11月取得施工许可； 12月开工建设 | 白涛新材料科技城
24 | ★中储粮涪陵粮食仓储项目 | 建设60万吨国家粮食储备仓库 | 2022 | 2025 | 新开工 | 2月上旬开展控规编制。 | 开展用地报批和征地拆迁工作。 | 10月完成用地报批和征地拆迁工作； 11月取得施工许可； 12月开工建设，进行场平施工。 | 临港经济区
25 | 重庆白涛化工园区铁路专用线 | 全长3.8公里 | 2022 | 2024 | 新开工 | 深化前期论证 | 5月取得可研批复； 6月取得初步设计批复 | 8月完成施工招标； 12月开工建设 | 区交通局
26 | 涪陵绕城高速公路李渡至新妙段 | 全长20.3公里 | 2022 | 2027 | 新开工 | 深化前期论证 | 深化前期论证 | 9月取得可研批复； 11月取得施工许可； 12月开工建设 | 区交通局
27 | 两江新区至涪陵区（龙头港）快速通道 | 全长约40公里 | 2022 | 2027 | 新开工 | 深化前期论证 | 4月完成首开段可研编制； 5月取得首开段可研批复； 6月完成首开段初步设计 | 7月完成首开段概算编制； 8月完成首开段施工图设计； 9月完成首开段施工图审查； 10月完成首开段预算编制； 11月开展首开段施工招投标； 12月开工建设 | 区住房城乡建委
28 | 涪陵双溪片区市政道路 | 全长7.4公里 | 2022 | 2024 | 新开工 | 深化方案设计 | 5月取得可研批复 | 8月取得初步设计批复； 10月完成施工招标； 11月取得施工许可； 12月开工建设 | 涪陵高新区
29 | 韵达重庆涪陵快递物流基地物流通道 | 全长2.5公里 | 2022 | 2023 | 新开工 | 已完成施工招标。 2月上旬开展用地报批工作。 | 完成用地报批和征地拆迁工作。 | 8月取得施工许可； 9月开工建设 | 临港经济区
30 | 涪陵长涪汇项目 | 对涪陵区图书馆至涪陵港段滨江路外侧进行更新改造 | 2022 | 2024 | 新开工 | 2月下旬完成设计招标；3月下旬完成可研编制 | 4月取得可研批复； 5月完成施工图设计； 6月完成施工招标 | 7月开工建设； 8月基础施工； 9月基础施工； 10月主体施工； 11月主体施工； 12月主体施工 | 区住建委
31 | 涪陵区水环境综合治理项目 | 包括污水处理工程、水生态修复工程、供水工程、固废处理工程等 | 2022 | 2025 | 新开工 | 深化前期论证 | 深化前期论证 | 8月取得施工许可； 9月开工建设 | 区发展改革委
32 | 涪陵大耍坝污水处理厂扩建及改造 | 处理能力为10万立方米/日 | 2022 | 2024 | 新开工 | 2月下旬取得可研批复； 3月下旬进行设计招标。 | 4月方案设计； 5月方案报批； 6月完成方案设计。 | 7月取得初设设计； 8月初设报批； 9月施工图设计； 10月预算编制； 11月施工招标，开工建设； 12月场平施工 | 涪陵高新区
33 | 涪陵城七校锦绣校区 | 总建筑面积约3万平方米，48个班级 | 2022 | 2023 | 新开工 | 2月上旬完成初步设计； 2月下旬取得初设批复； 3月下旬完成施工图设计。 | 4月预算编制； 5月完成施工招标； 6月取得施工许可。 | 7月施工准备； 8月场平施工； 9月基础施工； 10月主体施工； 11月主体施工； 12月主体施工。 | 涪陵高新区
34 | 涪陵实验小学玉屏校区 | 总建筑面积2.5万平方米，60个班级 | 2022 | 2023 | 新开工 | 2月下旬完成方案设计； 3月上旬方案报批； 3月下旬完成方案修改。 | 4月方案设计获批； 5月设计招标； 6月初步设计。 | 7月初设报批； 8月取得初设批复； 9月施工图设计； 10月预算编制； 11月施工招标，开工建设； 12月场平施工。 | 涪陵高新区