附件2-1

涪陵区2020年种植业产业到户扶贫项目

核查验收办法

2020年种植业产业到户扶贫项目核查验收办法按照乡镇街道全面自查、区农业农村委抽查核实方式，确认贫困户种植品种、面积和补助金额。

一、乡镇自查

各乡镇街道在项目建设中要对每户贫困户所种植的地块进行拍照，并作为区级核查验收依据。项目实施完工后，及时认真组织全面自查，如实报送相关资料，申请区级验收。

二、区级验收

区农业农村委首先对乡镇街道上报资料严格审核，对资料完善无误的，以乡镇街道为单位，根据自查面积的多少，现场抽查5-10户贫困户进行核实，对发现问题的责成乡镇街道从新自查。

三、资料报送

各乡镇街道要在6月10日前完成自查并向区农业农村委经作站报送相关资料。

1、每户贫困户种植的作物地块图片纸质件和电子件；

2、涪陵区2020年种植业产业到户扶贫项目乡镇自查统计表纸质件（相关责任人签字、政府加盖公章）和电子件（附件2-2）；

3、申请区农业农村委验收函纸质件和电子件。

四、结果公示

各乡镇街道将区农业农村委验收确认结果分户填入区级核查结果公示表（附件2-4），在所在村社及乡镇进行为期7天的张贴公示。公示结束后将公示图片纸质件（加盖公章）和电子件一并报送区农业农村委经作站。

联系人：区经作站王大生

联系电话：72261020

邮箱：439173511@qq.com