重庆市涪陵区农业农村委员会

涪农委函〔2022〕297号

重庆市涪陵区农业农村委员会

关于下达2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设补贴项目（第一批）建设任务的函

各相关乡镇人民政府、街道办事处，各项目实施单位：

根据市农业农村委、市财政局《关于印发2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设工作实施方案的通知》（渝农发〔2022〕81号）文件精神和要求，印发《关于申请农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目的函》（涪农委函〔2022〕229号）文件，经业主自愿申报、上报备案，区农业农村委组织专家评审、集体研究、公示等程序，确定实施2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设补贴项目（第一批），财政补助资金1472.23万元，现将具体项目建设任务下达给你们，并就有关事宜通知如下：

一、加快项目建设。各项目实施单位对照《关于申请农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目的函》（ 涪农委函〔2022〕229号）中《重庆市农产品产地冷藏保鲜设施建设参考技术方案（试行）》项目任务、绩效目标清单，自主选择施工单位开展建设，采购符合标准的设施设备，加快建设进度，保证建设质量。建设主体对建设和采购的设施设备具有所有权，同时承担安全建设运营的主体责任。本项目于2022年12月10日前完成实施、验收、资金拨付，并报送工作总结暨绩效评价自查报告。

二、加强项目监管。在项目实施过程中，项目所在的乡镇人民政府、街道办事处，要切实履行监督管理责任，加强对本辖区实施项目的组织、管理和督促，项目负责部门要加强实施过程指导和监督，项目主管部门要统筹协调和监管，确保项目建设的真实性、准确性、合规性和实效性。

三、认真组织项目验收。项目竣工后，项目实施单位向所在乡镇街道提出验收申请，乡镇街道严格按照《重庆市农产品产地冷藏保鲜设施建设参考验收规范（试行）》组织验收，合格后向区级主管部门组织复验，区农业农村委、区财政局委托第三方评估机构组织复验，及时向验收合格的建设主体发放补助资金，并予以公示。资金兑付完毕后，实施主体应按要求设立相应竣工公示标识。

四、强化资金监管。一是加强资金管理。各项目实施单位要专款专用，并在组织预算执行中对照绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期完成。二是加快资金使用进度。根据结转结余资金管理要求，项目资金未在规定年度使用的，区财政收回统筹使用。三是严格使用财政补助资金。严格执行项目财政补贴范围，严禁将财政补助资金用于平衡预算、偿还债务、建造楼堂馆所、购置办公车辆和发放人员工资津补贴等支出，对虚报冒领、骗取套取、挤占挪用项目资金等违法违规行为，予以坚决查处。

五、做好档案资料管理。项目实施方案、项目财务资料、项目验收资料，以及项目建前、建中、建后的相关图片资料，都是拨付资金、接受相关检查、审计的重要依据，要加强项目档案资料的收集和管理工作。

附件：1.2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设补贴项目（第一批）建设任务表

2. 2022年  项目实施工作总结暨绩效评价自查报告（提纲格式）

重庆市涪陵区农业农村委员会

2022年10月9日

（此件公开发布）

| 附件1 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设补贴项目（第一批） 建设任务表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇总单位（盖章）：区农业农村委 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目主管部门 | 项目牵头部门 | 项目负责部门 | 责任主体 | 项目名称 | 项目 实施单位 | 投资 总额 | 补助 金额 | 建设 地点 | 建设内容 | 财政支持环节和 补助标准 | 绩效目标 | 备注 |
| 1 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区榨菜产业发展中心 | 百胜镇人民政府 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆八缸古法榨菜专业合作社 | 330 | 99 | 百胜镇 | 建设库容2500立方米现代化青菜头保鲜储藏窖，购买叉车、挖机、称重、安装电力设施等配套设备 | 财政补助99万元，主要用于建设现代化青菜头保鲜储藏窖 | 项目建成后，拓宽合作社榨菜的销售模式和渠道，可提升储藏容量2000吨，提高合作社的经济收益。增加辐射榨菜种植面积1500亩，带动当地农户增收500元。 |  |
| 2 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区经济作物发展中心 | 百胜镇人民政府 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市涪陵区山垦蔬菜瓜果专业合作社 | 333 | 99.9 | 百胜镇 | 建设1间高温冷藏库2000立方米和1间低温冷藏库100立方米;建设分拣场400平方米、转运场地平整硬化1125平方米、场地开挖平整等;购买安装电力设施、钢架棚等配套设备 | 财政补助99.9万元，主要用于建设机械冷藏库 | 项目建成后，拓宽合作社榨菜的销售模式和渠道，提高合作社的经济收益。带动周围农户就业。 |  |
| 3 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区榨菜产业发展中心 | 百胜镇人民政府 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市涪陵区百胜镇八卦村经济联合社 | 278 | 83.4 | 百胜镇 | 建设现代化青菜头保鲜储藏窖，共计3000立方米，购买安装钢结构棚房850㎡，电力设施建设，排污管网，配套设施称重、清洗设备1台，起池挖机1台，地磅1套等配套设施 | 财政补助83.4万元，主要用于修建现代化青菜头保鲜储藏窖及购买配套设施 | 项目建成后，将新增青菜头等鲜活农产品处理能力3000吨，预计村民户均增收500元，拓宽联合社榨菜的销售模式和渠道，提高联合社的经济收益 |  |
| 4 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区经济作物发展中心 | 百胜镇人民政府 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市涪陵区长林堡刀豆种植专业合作社 | 13.87 | 4.16 | 百胜镇 | 建设一间高温冷藏库21立方米和一间低温冷藏库45立方米 | 财政补助4.16万元，主要用于购买制冷机组及安装费用 | 项目建成后，延长产业链，提高产品附加值，推动产业化经营。可贮藏果蔬约30吨，达到错季销售，可提高果蔬销售价格，加经济收入。同时，通过本项目的实施，可带动更多周边农户种植果蔬，增加家庭经济收入，有效推进当地果蔬产业发展壮大。 |  |
| 5 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区农业技术推广站 | 大顺镇人民政府 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆予粟水稻种植专业合作社 | 175 | 52.5 | 大顺镇 | 建设机械冷藏库500立方米，购买安装电力设施及称重等配套设备 | 财政补助52.5万元，主要用于建设机械冷藏库、电力设施建设及称重配套设备的购买等。 | 项目建成后，拓宽合作社大米、水果的销售模式和渠道，提高合作社的经济收益。同时直接带动项目区周边种植农户扩大种植面积，农户收益增加。 |  |
| 6 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区经济作物发展中心 | 大顺镇人民政府 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市涪陵区顺青祥蔬菜种植专业合作社 | 180 | 54 | 大顺镇 | 建设机械冷藏库（高温冷藏库）3个，共计库容量1650立方米，场地平整硬化规模900㎡（含400㎡一个周转坝）；购买农用四轮车1辆，地磅1台，输送机1台及电力设施设备等配套设施 | 财政补助54万元，主要用于建设机械冷藏库（高温冷藏库）3个，共计库容量1650立方米；场地平整硬化900㎡(含400㎡周转坝一个）；配套设施设备 | 项目建成后，能安排当地剩余劳动力，带动就业。解决了胭脂萝卜产地贮存的问题。提高合作社经济效益。 |  |
| 7 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 市场与品牌建设科 | 大顺镇人民政府 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市涪陵区大顺镇新兴村经济联合社 | 70.292 | 21 | 大顺镇 | 建设高温冷藏库3个，库容共1710立方米，购买安装切片机、传输带、仓库搬运车、仓库堆垛车、 托盘等配套设施 | 财政补助21万元，主要用于建设冻库库体建设和制冷系统。 | 项目建成后，仓储冷链物流配套的设施设备完善后，年仓储保鲜各类中药材1000吨，提升合作社经济收益。 |  |
| 8 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区经济作物发展中心 | 江东街道办事处 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市涪陵区墨染果蔬种植专业合作社 | 40 | 12 | 江东街道 | 建设机械冷藏库(高温冷藏库）200立方米，购买电力设施等配套设施 | 财政补助12万元，主要用于建设机械冷藏库。 | 项目建成后，能年冷冻储藏农产品（含半成品）200吨，提升榨菜、藠头产品附加值，拓宽合作社产品的销售模式和渠道，提高合作社的经济收益，同事可带动周边农户种植青菜头、藠头，社会效益显著。 |  |
| 9 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区经济作物发展中心 | 焦石镇人民政府 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市涪陵区韦健家庭农场 | 98.5 | 29.55 | 焦石镇 | 建设冻库库体；建设机械冷藏库2间，共计450 立方米。购买安装电力设施等配套设备 | 财政补助29.55万元，主要用于建设冻库库体和机械冷藏库，购买安装电力设施等配套设备。 | 项目建成后，有效防止花椒行情低迷难销造成成员经济损失，有效延长销售期，预计每年增加收益1万余元。拓宽合作社的销售模式和渠道，提高合作社的经济收益。 |  |
| 10 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区经济作物发展中心 | 焦石镇人民政府 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市辣哈哈辣椒种植专业合作社 | 98.6 | 29.57 | 焦石镇 | 建设冻库库体；建设机械冷藏库2间，共计450立方米。购买安装电力设施建设等配套设备 | 财政补助29.57万元，主要用于建设冻库库体和机械冷藏库，购买安装电力设施等配套设备 | 项目建成后，有效防止蔬菜行情过低或烂季造成合作社成员经济损失。有效延长销售期，拓宽合作社的销售模式和渠道，提高合作社的经济收益。 |  |
| 11 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区经济作物发展中心 | 焦石镇人民政府 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市蔬融翠蔬菜种植股份合作社 | 96 | 28.8 | 焦石镇 | 建设冻库库体；建设机械冷藏库2间，共计430立方米；购买安装电力设施建设等配套设备 | 财政补助28.8万元，主要用于建设冻库库体和机械冷藏库，购买安装电力设施等配套设备 | 项目建成后，有效防止蔬菜行情过低或烂季造成合作社成员经济损失，有效延长销售期。 |  |
| 12 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区经济作物发展中心 | 焦石镇人民政府 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市涪陵区白腊坳花椒种植股份合作社 | 98.5 | 29.55 | 焦石镇 | 建设冻库库体；建设机械冷藏库2间，共计445立方米；购买安装电力设施建设等配套设备 | 财政补助29.55万元，主要用于建设冻库库体和机械冷藏库，购买安装电力设施等配套设备 | 项目建成后，有效防止花椒行情低迷难销造成成员的经济损失。有效延长销售期。 |  |
| 13 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区经济作物发展中心、区农村合作经济经营管理站 | 焦石镇人民政府 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市涪陵区洪果家庭农场 | 98 | 29.4 | 焦石镇 | 建设冻库库体；建设机械冷藏库2间,共计库容量400立方米；购买安装烘干设备、电力设施建设等配套设备 | 财政补助29.4万元，主要用于修建冻库库体、购买机械等设施设备 | 项目建成后，有效防止花椒行情低迷难销造成成员的经济损失。有效延长销售期。 |  |
| 14 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区经济作物发展中心、区农村合作经济经营管理站 | 蔺市街道办事处 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 涪陵区蔺柚家庭农场 | 32 | 9.6 | 蔺市街道 | 建设机械冷藏库2间，共计200立方米 | 财政补助9.6万元，主要用于建设机械冷藏库 | 项目建成后，可保鲜储存140吨水果或蔬菜，腐坏率大大降低，极大程度的提高农产品质量，提高商品性，缓解市场销售压力；可以解决就近就业。 |  |
| 15 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区经济作物发展中心 | 罗云镇人民政府 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市涪陵区罗云镇铜矿山村股份经济合作联合社 | 56 | 16.8 | 罗云镇 | 建设机械冷藏库3间，共计230立方米，购买安装电力设施等 | 财政补助16.8万元，主要用于建设机械冷藏库 | 项目建成后，解决果蔬保鲜存放难问题，提高合作社的经济收益，增加农民收入。 |  |
| 16 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区榨菜产业发展中心 | 南沱镇人民政府 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市涪陵区洪丽鲜榨菜股份合作社 | 48.5 | 14.55 | 南沱镇 | 对原有厂房进行改造，建设3个共计500m³机械冷藏库。 | 财政补助14.55万元，主要用于冻库保温隔热材料购置及安装和制冷设备购置 | 项目建成后，拓宽合作社榨菜的销售模式和渠道，提高合作社的经济收益 |  |
| 17 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区榨菜产业发展中心 | 南沱镇人民政府 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市涪陵区户喻榨菜股份合作社 | 40 | 12 | 南沱镇 | 建设冻库库房；建设机械冷藏库2间，共计100立方米；购买安装电力设施建设 | 财政补助12万元，主要用于建设机械冷藏库。 | 项目建成后，以达到延长榨菜、水果等产品保鲜期提升产品附加值得目的，并以冻库为支点带动榨菜、水果等产业的发展，提高群众经济收益。 |  |
| 18 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区榨菜产业发展中心 | 南沱镇人民政府 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市涪陵区望向堡榨菜股份合作社 | 219.16 | 65.74 | 南沱镇 | 建设现代化青菜头保鲜储藏窖2000立方米，场地平整硬化规模480㎡，水电力设施，搭建雨棚规模960m²，购置地磅一台，挖机一台，现代化储藏窖监控设施设备一套 | 财政补助65.74万元，主要用于修建现代化青菜头保鲜储藏窖 | 项目建成后，有效提升合作社储藏加工水平，保障了合作社周边的菜农种植的青菜头能够全部收购无后顾之忧；保障了青菜头腌制成半成品的质量安全，提升产品质量和竞争力，提高合作社的经济收益。 |  |
| 19 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区榨菜产业发展中心 | 珍溪镇人民政府 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市涪陵区梓铵榨菜股份合作社 | 330 | 99 | 珍溪镇 | 建设现代化青菜头保鲜储藏窖2750立方米，新建钢结构棚1350平方米。 | 财政补助99万元，主要用于现代化青菜头保鲜储藏窖 | 项目建成后，拓宽合作社榨菜（青菜头）的销售模式和渠道，同时壮大了集体经济，也带动了其他农民。 |  |
| 20 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区榨菜产业发展中心 | 珍溪镇人民政府 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市涪陵区脆脆源榨菜股份合作社 | 324 | 97.2 | 珍溪镇 | 建设现代化青菜头保鲜储藏窖2700立方米，新建钢结构棚1350平方米。 | 财政补助97.2万元，主要用于现代化青菜头保鲜储藏窖 | 项目建成后，拓宽合作社的销售模式和渠道，同时壮大了集体经济，提高合作社的经济收益。 |  |
| 21 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区经济作物发展中心 | 珍溪镇人民政府 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市涪陵区中峰农业机械专业合作社 | 126 | 37.8 | 珍溪镇 | 冷冻库房屋的改扩建设全框架；建设机械冷藏库4间，共计400立方米；购买安装电力、榜称、清洗设备、叉车等配套设施。 | 财政补助37.8万元，主要用于建设机械冷藏库和购买配套设施 | 项目建成后，拓宽合作社李子、桃子、柑桔等水果的销售模式和渠道，提高合作社的经济收益，增加果农收入。 |  |
| 22 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区经济作物发展中心 | 珍溪镇人民政府 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市涪陵区亨惠柑橘股份合作社 | 67 | 20 | 珍溪镇 | 建设机械冷藏库（高温库）200立方米；场地平整硬化规模260平方米；购买安装水果清洗、风干、分拣设施1套；新建铝合金简易棚100平方米；购买安装电力设施设备 | 财政补助20万元，主要用于新建机械冷藏库（高温库）。 | 项目建成后，完善水果后期处理和存放功能，减少了水果因搬运等造成的腐烂损失，通过清洗分拣的水果，提高水果商品化率，为合作社增加收入。可带动周边农户从事水果种植，为当地农民提供就业机会。 |  |
| 23 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 市场与品牌建设科 | 马鞍街道办事处 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆亿亩香农业专业合作社 | 356.4 | 99.99 | 马鞍街道 | 建设2间机械冷藏库，共计3200立方米；新购2套一体式制冷设备、贮藏设施专用供配电箱、托盘等 | 财政补助99.99万元，主要用于建设机械冷藏库 | 项目建成后，降低农产品损耗和物流成本，推动农产品提质增效和农业绿色发展，促进农民增收 |  |
| 24 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 市场与品牌建设科 | 马鞍街道办事处 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 涪陵区亿禾鑫家庭农场 | 332.5 | 99.75 | 马鞍街道 | 建设1间机械冷藏库3200立方米、新购1套一体式制冷设备、贮藏设施专用供配电箱、托盘等 | 财政补助99.75万元，主要用于建设机械冷藏库 | 项目建成后，实现错峰上市，推动鲜活农产品销售更加顺畅。推动当地农业产业多元发展，带动农户，增加劳动力务工收入。 |  |
| 25 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 市场与品牌建设科 | 马鞍街道办事处 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市涪陵区屯旗寨果蔬种植场 | 330.9 | 99.27 | 马鞍街道 | 建设1间机械冷藏库3200立方米、新购1套一体式制冷设备、贮藏设施专用供配电箱、托盘等 | 财政补助99.27万元，主要用于建设机械冷藏库 | 项目建成后，带动农户，增加劳动力务工收入，冷链农产品销售额增加。对调整农业产业结构，加快蔬菜产业发展，提高菜农发展蔬菜产业积极性，助推当地群众增加收益。 |  |
| 26 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区经济作物发展中心 | 义和街道办事处 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市涪陵区韩最兰果蔬种植专业合作社 | 4.5 | 1.35 | 义和街道 | 建设高温冷藏库60立方米 | 财政补助1.35万元，主要用于购买安装制冷设备 | 项目建成后，拓宽合作社销售渠道，增加收益，带动就业。 |  |
| 27 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区经济作物发展中心 | 清溪镇人民政府 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市涪陵区清溪镇四合村经济联合社 | 105 | 31.5 | 清溪镇 | 建设300立方米机械冷藏库，购买安装电力设施、称重等设施设备。 | 财政补助31.5万元，主要用于建设机械冷藏库和购买安装电力设施 | 项目建成后，可提供就业，提升四合村农产品产地综合服务水平，促进四合村及周边地区水果、花椒、蔬菜产业发展。实现水果、蔬菜等产业提档升级。 |  |
| 28 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区经济作物发展中心 | 清溪镇人民政府 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市涪陵区清溪镇青龙村经济联合社 | 350 | 99.9 | 清溪镇 | 建设机械冷藏库3个，共计4050立方米，购买安装电力设施、称重等设施设备。 | 财政补助99.9万元。主要用于建设机械冷藏库和购买安装电力设施等 | 通过项目的实施，拓宽经济联合社枇杷、花椒的销售模式和渠道，提高经济联合社的经济收益，同时示范带动周边地区农业产业及农业配套加工产业的提档升级，增加农户收入，助力乡村振兴产业发展。 |  |
| 29 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区经济作物发展中心 | 李渡街道办事处 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市涪陵区盈双梨子种植股份合作社 | 100 | 29.9 | 李渡街道 | 建设机械冷藏库725立方米；建设安装隔热避雨棚220平方米；购买安装电力设施、周转箱等配套设施设备 | 财政补助29.9万元，主要用于建设机械冷藏库，购买安装电力设施、周转箱等 | 项目建成后，每季可增加保鲜储存180吨水果或蔬菜，延长农产品保鲜期，增加收益。 |  |
| 30 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区榨菜产业发展中心 | 李渡街道办事处 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市涪陵区村姜榨菜股份合作社 | 15.85 | 4.75 | 李渡街道 | 建设机械冷藏库2间，库容共计74立方米；箱式冷库承重框架、电力设施等。 | 财政补助4.75万元，主要用于建设机械冷藏库 | 项目建成后，拓宽合作社榨菜、李子的销售模式和渠道，箱式机械冷库可根据农产品季节和实际需求变换位置，或临时性参与各种农产品现场展销等活动，提高合作社的经济收益。 |  |
| 31 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区经济作物发展中心 | 李渡街道办事处 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆明远农业发展专业合作社 | 27.7 | 8.31 | 李渡街道 | 建设机械冷藏库200立方米购买安装电力设施建设等 | 财政补助8.31万元，主要用于建设机械冷藏库 | 项目建成后，增加保鲜储存水果及蔬菜数量，每年利用2季。为夏季李子电商售卖时包装、贮存降低了温度，有效延长了李子保质期，李子品质得到保证。 |  |
| 32 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区榨菜产业发展中心 | 李渡街道办事处 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市涪陵区兴吾榨菜股份合作社 | 85 | 25.5 | 李渡街道 | 建设机械冷藏库2间，共计300立方米；购买安装电力设施、周转箱、水果清洗分级设备等 | 财政补助25.5万元，主要用于建设机械冷藏库 | 项目建成后，延长水果或蔬菜保鲜期，每年利用3季。带动就业，增加人均收益。 |  |
| 33 | 区农业农村委 | 市场与品牌建设科 | 区经济作物发展中心 | 荔枝街道办事处 | 2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设项目 | 重庆市扬威黑山羊养殖股份合作社 | 88.3 | 26.49 | 荔枝街道 | 建设低温冷藏库300立方米、货架15个、电力设施建设1项、配套设施移动冷藏库1台，安防设施1套，检测设备1套 | 财政补助26.49万元，主要用于中药材保低温冷藏库 | 项目建成后，新增厚朴等等鲜活中药材处理能力，拓宽合作社中药材销售模式和渠道，提高联合社的经济收益。 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4948.572 | 1472.23 |  |  |  |  |  |

说明：1、本表所有内容按照实施方案过录，填报内容需与实施方案主要内容一致。2、行（产）业分类在生态、畜牧、粮油、蔬菜、特经、防检、医政、科教、执法、农产品质量安全、经管、市场信息、农机等中选择填报。

附件2

2022年全国农产品产地冷藏保鲜设施整区推进建设补贴项目实施工作总结暨绩效评价

自查报告（提纲格式）

（单位：         ）

一、项目基本情况

描述项目实施目标、主要内容（约束性任务、指导性任务）、资金规模等。

二、项目执行情况

（一）开展情况

主要包括组织领导、方案制定、制度建设、监督检查等方面情况。

（二）资金分配使用情况

资金下达情况（含时间和金额）；资金各支出方向资金分配情况；资金使用支出情况，资金结余情况及原因。

（三）进展情况

项目年度已完成的任务和目标，列明未完成的任务并说明未完成的原因和理由。

（四）监督检查

三、绩效评价自查情况

四、主要经验做法

项目实施中好的经验和做法等（列举典型案例）。

五、问题及建议

存在的主要问题、困难、原因分析及采取的措施和有关建议。

六、下一步工作措施

为促进项目工作开展，将采取的工作措施和具体方案等。

七、其他需要说明的事项