[image: image1.wmf]
重庆市涪陵区卫生健康委员会文件

涪卫发〔2020〕23号
[image: image2.wmf]
重庆市涪陵区卫生健康委员会
关于做好行政村卫生室规划调整和

星级管理工作的通知
各基层医疗卫生机构：
为贯彻落实习近平总书记视察重庆和在解决“两不愁三保 障”突出问题座谈会上的重要讲话精神，切实加强全区行政村卫生室管理，推动行政村卫生室标准化和规范化建设，根据市卫生健康委《关于做好行政村卫生室规划调整和星级管理工作的通知》（渝卫发〔2020〕27 号）要求，现就做好行政村卫生室规划调整和星级管理工作通知如下。
一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作要求，坚持脱贫攻坚“三建好”“三合格”“三达标”“全覆盖”目标，完善规划设置，统一建设标准，补齐短板弱项，不断优化农村医疗卫生资源配置， 到 2020年底，除个别常住人口低于800人或乡镇卫生院及分院所在地可不设村卫生室的行政村外，其他行政村均有一所标准化村卫生室;开展行政村卫生室星级管理，建立星级评价体系，持续改善村卫生室服务条件，提升服务能力，到 2025 年，全区五星级行政村卫生室占比达到 25%以上。
二、主要内容

（一）优化调整行政村卫生室设置，满足基本需求。
1.调整规划设置，确保“一村一室一证”。原则上一个行政村只设置一所村卫生室；乡镇卫生院及分院所在地行政村（社区）可不设村卫生室，现已设置的，采取保留过渡方式解决；常住人口800人以下的行政村可不设村卫生室，根据实际与邻村共建一所村卫生室,在《医疗机构执业许可证》加注服务区域；常驻人口2500人以上、服务半径较大的行政村，原设有卫生室延伸点（或撤并村卫生室）的，可保留延伸点或将撤并村卫生室改设为延伸点，在行政村卫生室《医疗机构执业许可证》加注；对必设行政村卫生室的，确无乡村医生提供服务的，暂可由邻村乡村医生多村注册执业；乡镇的社区（或居委）原设有卫生室，改设置为卫生站；调整规划设置的卫生室（站），及时完善（新办、变更）《医疗机构执业许可证》等手续，及时变更乡村医生或执业（助理）医师执业地点。
1. 2.聚焦脱贫攻坚，确保每个行政村有一所合格村卫生室。聚焦“三
2. 建好”，配齐配好相应的业务用房和设施设备，为开展基本医疗和公共卫生服务创造条件，确保每个行政村建好一所行政村卫生室。聚焦“三合格”，配足配好乡村医生，确保每个行政村卫生室至少有一名注册乡村医生或执业（助理）医师。聚焦“三达标”，对标对表加强标准化建设，确保每所行政村卫生室至少达到三星级标准。
（二）创新星级管理机制，提高行政村卫生室服务能力。
1. 严格执行村卫生室星级评定标准。《重庆市行政村卫生室星级评定标准（试行）》（附件 1）是根据重庆市人民政府《关于印发〈重庆市村卫生室（所）管理办法（试行）〉的通知》（渝府发〔2012〕93 号）、重庆市卫生局《关于印发城市社区卫生服务机构乡镇卫生院和村卫生室等 3 类基层医疗卫生机构标准化建设指导意见的通知》（渝卫规财〔2009〕163 号）、重庆市卫生健康委员会《关于印发重庆市解决贫困人口基本医疗有保障突出问题工作实施方案的通知》（渝卫发〔2019〕39 号）等文件要求， 结合村卫生室目标任务，从业务用房、设施设备、人员配备、基本医疗、公共卫生服务和乡村一体化管理等十个方面明确了行政村卫生室星级评定的标准和要求，是开展星级评定主要依据。各乡镇卫生院（社服中心）要严格执行评定标准抓落实，逐条对照标准内容抓建设，扎实做好所属行政村卫生室的星级评定和星级管理。
2. 认真组织开展行政村卫生室星级评定。全区行政村卫生室按照五星、四星、三星三个等级进行评定。各乡镇卫生院（社服中心）要坚持以评促建、以评促改、分级负责、客观公正的原则，采取先自我评价达标与再组织评审相结合的方式， 按照“村级自评—乡镇初评—区县审定”的程序，对标对表做好所属村卫生室星级评定工作，确保全区村卫生室星级管理有序有力开展。
3. 建立星级村卫生室动态管理机制。行政村卫生室星级评
定的周期一般为三年，实行跟踪管理，对已评定星级的行政村卫生室及时为其加挂相应的星级牌匾，对因改扩建、人员资格变动等因素影响星级标准的行政村卫生室，可在年内对其进行重新评定。
（三）强化村卫生室数据报送，提升信息化管理水平。各乡镇卫生院（社服中心）要切实抓好村卫生室有关数据清理、核实和更新， 注重做好国家卫生统计信息网络直报系统数据的维护，并按要求及时上报，确保村卫生室相关数据准确无误。要积极打造数字化基层卫生服务网，加强村卫生室数字化设备配置，推进医疗卫生机构信息共享，提升村卫生室信息化管理和服务水平。
三、组织实施

（一）领导组织。各乡镇卫生院（社服中心）要加强对行政村卫生室调整和星级评定工作的组织领导，指定分管领导、牵头科室具体抓落实，明确责任分工，层层压实责任，确保村卫生室规划设置调整和星级管理工作有序推进和高质量完成。
（二）强化保障。各乡镇卫生院（社服中心）要结合脱贫攻坚任务， 立即开展本辖区行政村卫生室星级评定摸底调查，对未达到三星级标准的行政村卫生室，要向辖区党委、政府汇报，积极筹措资金，加快标准化建设，实现 2020 年全区行政村卫生室全部达到三星级标准，确保高质量完成健康扶贫攻坚任务。对已达到三星级标准的行政村卫生室要继续加强管理，加大投入，努力创建更多的五星级行政村卫生室，满足群众日益增长的基本医疗卫生服务需求。
（三）实施步骤。各乡镇卫生院（社服中心）要按照通知要求，2020 年 6月完成行政村卫生室规划设置调整工作，同步完成《医疗机构执业许可证》和村医执业证书的变更和注册登记；9 月全面开展村卫生室星级评价工作，10月30日前上报《涪陵区行政村卫生室星级评定汇总表》(附件2），11月底完成星级评定，12月1日上报五星级行政村卫生室情况一览表（附件3）。
（四）宣传动员。认真做好宣传动员工作，提高思想认识和主观能动性；要通过张贴宣传标语、设置宣传栏等办法，积极宣传星级村卫生室建设成效，营造良好的舆论氛围。 
（五）监督落实。区卫生健康委将对各乡镇卫生院（社服中心）星级行政村卫生室进行抽查复核，建立定期通报制度；各乡镇卫生院（社服中心）要狠抓落实，积极主动跟进，2020年6月开始，每月向区卫生健康委医政中医科报告此项工作的推进情况。 
联系人：石强；联系电话：72370973。 
附件：1.重庆市行政村卫生室星级评定标准 。
2.涪陵区行政村卫生室星级评定汇总表。
3.五星级行政村卫生室情况一览表。

重庆市涪陵区卫生健康委员会
            2020年6月8日
    （此件公开发布）
	附件1

重庆市行政村卫生室星级评定标准（试行）

	评定指标
	评定标准
	评定依据
	数据来源
	评定结果

	业务用房（★）
	服务人口数<2500
	【C】业务用房面积≧60平方米
	《村卫生室管理办法（试行）》（国卫基层发〔2014〕33号）
	查看直报系统，核实当地人口数，查看单位平面图，现场查看
	

	
	
	【B】业务用房面积≧80平方米
	
	
	

	
	
	【A】业务用房面积≧100平方米
	
	
	

	
	服务人口数≧2500
	【C】业务用房面积≧80平方米
	
	
	

	
	
	【B】业务用房面积≧100平方米
	
	
	

	
	
	【A】业务用房面积≧120平方米
	
	
	

	房屋布局（★）
	【C】设置诊断室、治疗室、药房，布局上“三室”分开，功能分区合理、标识规范清晰，就医环境清洁
	《重庆市村卫生室（所）管理办法》（渝府发〔2012〕93号）
	查看卫生室设计平面图，并现场查看
	

	
	【B】设置诊断室、治疗室、公共卫生室、药房，布局上“四室”分开，有独立卫生间；功能分区合理、标识规范清晰、就医环境整洁
	
	
	

	
	【A】设置诊断室、治疗室、公共卫生室、观察室、药房，布局上“五室”分开，有独立卫生间，功能分区合理、标识规范清晰、就医环境整洁
	
	
	

	设备配置（★）
	【C】听诊器、血压计、体温计、简易血糖检测设备、吸痰器、简易呼吸器、身高体重秤、清创缝合包、出诊箱、治疗盘、医用储槽、氧气包、开口器、压舌板、止血带、诊查床、观察床、担架、有盖污物桶、医用镊子、办公桌椅、健康档案柜、中西医药品柜、宣传资料架
	1.《重庆市村卫生室（所）管理办法》（渝府发〔2012〕93号）　2.《关于印发重庆市解决贫困人口基本医疗有保障突出问题工作实施方案的通知》（渝卫发〔2019〕39号）
	查看医疗设备清单、台账、照片、使用维护记录等
	

	
	【B】符合“C”，并配有ＴＤＰ神灯、火罐等简易中医设备,配置电脑、打印机及联网
	
	
	

	
	【A】符合“B”，并配有数字化检查设备、针灸器具等,能开展远程会诊
	
	
	

	人员配备（★）
	【C】合格村医不少于1名
	
	查看直报系统和相关人员资料，并现场查看
	

	
	【B】符合“C”，且至少有1名5年以上村医工作经验的村医
	
	
	

	
	【A】符合“Ｃ”，至少配备1名执业（助理）医师
	
	
	

	基本医疗（★）
	【C】利用适宜药品、中医药等适宜技术为农村居民提供常见病、多发病的一般诊疗服务，能开展非处方药品的基本医疗卫生服务；落实国家基本药物制度，且配有50个以上品规的常用药品
	《重庆市村卫生室（所）管理办法》（渝府发〔2012〕93号）
	查看现场，并查阅相关台账资料
	

	
	【B】符合“Ｃ”，能开展包括皮试、青霉素类药物注射在内的医疗服务，年诊疗人次不低于本村常住人口数的1.5倍
	
	
	

	基本医疗（★）
	【A】符合“Ｃ”，能较好开展简单外科包扎缝合，开展包括皮试、输液、青霉素类药物注射在内的基本医疗卫生服务和中医药服务。年诊疗人次不低于本村常住人口数的2倍
	《重庆市村卫生室（所）管理办法》（渝府发〔2012〕93号）　　　
	查看现场，并查阅相关台账资料
	

	基本公卫（★）
	【C】承担建立居民健康管理档案，开展健康教育宣传、协助预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等国家基本公共卫生服务；在乡镇卫生院年底考核中成绩合格　
	
	
	

	
	【B】符合“Ｃ”，在乡镇卫生院年底考核中成绩良好　
	
	
	

	
	【A】符合“B”，在乡镇卫生院年底考核中成绩优秀　
	
	
	

	规章制度（☆）
	【C】上墙：《村卫生室管理制度》《乡村医生工作职责》《村卫生室药品管理制度》；手册：《村卫生室收费标准》《传染病报告》《门诊、出诊、转诊制度》《消毒隔离制度》《慢性病管理制度》《村卫生室财务管理制度》，《医疗废物处置方案》并医疗质量保证方案和医疗事故防范预案
	《重庆市村卫生室（所）管理办法》（渝府发〔2012〕93号）
	现场查看，查阅资料及记录
	

	
	【B】符合“C”，并执行制度良好
	
	
	

	
	【A】符合“B”，并执行制度好，有持续改进机制
	
	
	

	登记统计（☆）
	【C】有《门诊（转诊）登记本》《慢性病、传染病、精神病人管理随访登记本》《家庭医生签约登记本》《儿童、孕产妇、残疾人登记本》《出生、死亡登记本》，并如实登记并及时报告，检查考核合格
	
	
	

	
	【B】符合“C”，登记完整，报送及时准确，检查考核良好
	《关于印发重庆市解决贫困人口基本医疗有保障突出问题工作实施方案的通知》（渝卫发〔2019〕39号）
	查阅资料及记录
	

	
	【A】符合“B”，检查考核优秀
	
	
	

	一体化管理（☆）
	【C】乡镇卫生院对村卫生室业务、财务、资产、药品和人员进行监管和绩效考核，村医有医疗责任险和意外伤害险
	
	查阅资料及记录
	

	
	【B】符合“C”，并统一药品采购和管理
	
	
	

	
	【A】符合“B”，并乡镇卫生院成为村卫生室法人代表。
	
	
	

	业务培训（☆）
	【C】每年参与乡镇卫生院培训不低于6次，例会不低于12次
	
	查阅资料及记录
	

	
	【B】符合“C”，并参加区县组织的各类提升能力培训，全年每人脱产学习不少于2周
	
	
	

	
	【A】符合“B”，并参加重庆市组织的远程网络学习（含基药网络培训）或参与中医药知识等相关培训，每人每年不低于50学时
	
	
	

	说　明
	1.标准中【C】【B】【A】分别为三星级、四星级和五星级村卫生室相对应的标准要求；2.评定指标中标注“★”为核心指标，标注“☆”为非核心指标；3.所有村卫生室星级村卫生室原则上都要达到10个【C】标准；四星级村卫生室评定结果为【B】的数量不少于8个，其中核心指标为6个、非核心指标不少于2个；五星级村卫生室评定结果为【A】的数量不少于8个，其中核心指标6个、非核心指标不少于2个


	附件2
	
	
	
	
	

	涪陵区行政村卫生室星级评定汇总表

	乡镇街道名称
	行政村卫生室名称
	评定星级(划“√”）
	备注

	
	
	五星级
	四星级
	三星级
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件3

	五星级行政村卫生室情况一览表

	乡镇街道
	行政村卫生室
	业务用房（★）
	房屋布局（★）
	设备配置（★）
	人员配备（★）
	基本医疗（★）
	基本公卫（★）
	规章制度（☆）
	登记统计（☆）
	一体化管理（☆）
	业务培训（☆）

	
	
	业务用房面积≧120平方米
	业务用房面积≧100平方米
	设置诊断室、治疗室、公共卫生室、观察室、药房，布局上“五室”分开，有独立卫生间，功能分区合理、标识规范清晰、就医环境整洁.
	听诊器、血压计、体温计、简易血糖检测设备、吸痰器、简易呼吸器、身高体重秤、清创缝合包、出诊箱、治疗盘、医用储槽、氧气包、开口器、压舌板、止血带、诊查床、观察床、担架、有盖污物桶、医用镊子、办公桌椅、健康档案柜、中西医药品柜、宣传资料架；并配有ＴＤＰ神灯、火罐等简易中医设备,配置电脑、打印机及联网。配有数字化检查设备、针灸器具等,能开展远程会诊。
	合格村医不少于1名，且至少有1名5年以上村医工作经验的村医，至少配备1名执业（助理）医师。
	利用适宜药品、中医药等适宜技术为农村居民提供常见病、多发病的一般诊疗服务，能开展非处方药品的基本医疗卫生服务；落实国家基本药物制度，且配有50个以上品规的常用药品。能开展包括皮试、青霉素类药物注射在内的医疗服务，年诊疗人次不低于本村常住人口数的1.5倍，在乡镇卫生院年底考核中成绩良好；能较好开展简单外科包扎缝合，开展包括皮试、输液、青霉素类药物注射在内的基本医疗卫生服务和中医药服务。年诊疗人次不低于本村常住人口数的2倍。
	承担建立居民健康管理档案，开展健康教育宣传、协助预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等国家基本公共卫生服务；在乡镇卫生院年底考核中成绩优秀。
	《村卫生室管理制度》《乡村医生工作职责》《村卫生室药品管理制度》；手册：《村卫生室收费标准》《传染病报告》《门诊、出诊、转诊制度》《消毒隔离制度》《慢性病管理制度》《村卫生室财务管理制度》，《医疗废物处置方案》并医疗质量保证方案和医疗事故防范预案，并执行制度好，有持续改进机制。
	有《门诊（转诊）登记本》《慢性病、传染病、精神病人管理随访登记本》《家庭医生签约登记本》《儿童、孕产妇、残疾人登记本》《出生、死亡登记本》，并如实登记并及时报告，检查考核合格。登记完整，报送及时准确，检查考核优秀。
	乡镇卫生院对村卫生室业务、财务、资产、药品和人员进行监管和绩效考核，村医有医疗责任险和意外伤害险,统一药品采购和管理,乡镇卫生院成为村卫生室法人代表。
	每年参与乡镇卫生院培训不低于6次，例会不低于12次；参加区县组织的各类提升能力培训，全年每人脱产学习不少于2周；参加重庆市组织的远程网络学习（含基药网络培训）或参与中医药知识等相关培训，每人每年不低于50学时。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：请在相应栏内划“√”


重庆市涪陵区卫生健康委员会办公室         2020年6月8日印发
� CONTROL NTKO.SecSignControl \s ���










_1653227396.unknown

