重庆市涪陵区石沱镇人民政府文件

涪石沱府发〔2020〕118号

重庆市涪陵区石沱镇人民政府

关于印发《2020年度65岁以上老年人及

慢性病患者免费健康体检工作方案》的通知

各村（居）民委员会，镇卫生院；

为进一步做实国家基本公共卫生服务项目工作，实现公共卫生服务均等化，扎实推进健康中国的奋斗目标。切实做好我镇65岁及以上老年人（以下简称老年人）、慢性病患者健康体检工作，保障老年人身体健康，按照《国家基本公共卫生服务规范》（2017年第三版）的要求，结合我镇实际，特制定本方案。

一、组织领导

成立石沱镇65岁以上老年人及慢性病患者免费体检工作领导小组。由镇分管领导刘英任组长，卫生院院长张文兵任副组长，各村（社区）党支部书记、村卫生室负责人为成员的领导小组，领导小组下设办公室在石沱镇卫生院，由李进同志负责日常工作。

二、工作目标

通过对全镇65岁以上老年人及慢性病患者、精神障碍患者、计生特殊家庭免费健康体检，掌握老年人健康状况及主要危险因素，实施老年人健康管理，慢性病患者、精神障碍患者、计生特殊家庭健康管理做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗、提高健康水平，提高生活质量。

三、工作内容

（一）体检对象

年满65周岁及以上的人员以及已确诊的高血压、糖尿病患者、精神障碍患者、计生特殊家庭。（含居住满半年以上的流动人口）。本次体检为国家基本公共卫生服务项目内容，不收取任何费用。

（二）体检时间

2020年5月至6月，各村具体安排体检时间见附件1。

（三）体检机构及场所

卫生院成立老年人健康体检工作领导小组，由石沱镇卫生院组织人员、携带体检设备和器材，采取以村为单位下村集中体检的方式进行体检。

体检地点由各村（居）安排在村卫生室或村委办公楼、卫生院等相对宽敞的场所。

（四）健康体检项目及流程

1. 体检项目

（1）生活方式和健康状况评估。通过问诊及老年人健康状态自评了解其基本健康状况、体育锻炼、饮食、吸烟、饮酒、慢性疾病常见症状、既往所患疾病、治疗及目前用药和生活自理能力等情况。

（2）体格检查。包括脉搏、呼吸、血压、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、心脏、肺部、腹部等常规体格检查，对口腔、视力、听力和运动功能等进行粗测判断。

（3）辅助检查。包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、空腹血糖、血脂、B超和心电图检查。

（4）老年人中医药健康管理服务。

（5）健康指导。告知体检结果（两周内）并进行相应健康指导。

（6）签约服务

2. 工作流程

（1）宣传。各村要开展多种形式的宣传活动，让居民了解健康体检的惠民政策和意义，主动积极参与。

（2）告知。由行政村和卫生室在做好摸底登记工作的前提下，发放《老年人体检通知单》，受检人员凭通知单、本人身份证（户口本），按规定时间到体检地点参加体检。并建议由家人陪同前往。

（3）健康体检。体检小组按流程和相关要求实施健康体检，进行相应的健康教育和健康指导。

（4）汇总反馈。健康体检结束后，主检医师出具健康检查结果并给予相应的处理意见，以村为单位进行汇总后由乡村医生负责将体检结果（两周内）反馈给受检人员。

（5）上报。由卫生院按照有关要求，将体检工作开展情况及时汇总上报。

四、工作操作流程

按卫生院体检当日实际情况进行，每村体检结束三天后，体检表交镇卫生院指定专人回收,镇卫生院按组别以编号的顺序收集，再由村卫生室领回：

1. 对已建有健康档案的人员，将体检情况录入电子档案并更新。

2. 对未建健康档案的人员，建立健康档案，纳入管理。

3. 需要作进一步检查的要及时发放好体检结果通知。

4. 按要求完成好中医辨证问卷工作。

5. 家庭医生签约服务。

五、工作要求

1. 各村委会召开65岁以上老年人免费体检专题会议，要加大宣传力度，由行政村担负责任对辖区内65岁以上老年人进行宣传动员。摸底、发放体检通知和体检当天的组织工作。要认真做好宣传、发动、组织工作，将体检通知下达到每一位符合条件的老人、慢病患者、精神障碍患者、计生特殊家庭并告知体检当天空腹（不吃早饭、不喝水）。带好本人身份证（户口簿）以及联系电话。确保本次老年人体检管理率达70%以上，签约服务达100％。65岁以上建卡贫困户健康体检率达100%。各村要高度重视，认真负责，质量第一，每村65岁以上老年人体检必须完成70％以上。将任务数分解到每个社。此项工作将纳入政府年底综合目标考核。

2. 各村（居）民委员会、行政村卫生室要提前安排好宽敞的体检场所及充足的桌椅、检查床，体检时注意老人的安全。

3. 村卫生室要及时将体检信息反馈给受检者，根据体检结果进行针对性地健康指导。对发现的高危人群、慢性病患者要纳入相应的慢性病管理；对上述可疑疾病患者开展跟踪随访服务。根据中医体质辨识结果进行中医保健指导。乡村医生要认真负责，必须按时将所有档案录入管理系统，对体检新发现的高血压、糖尿病等病人，纳入慢病防治管理。此项工作纳入卫生院年底考核。

4. 要给未建立健康档案的老年人及时建档并纳入老年人健康管理。要及时将老年人健康体检表录入电子档案系统，同时录入随访服务记录表。

5. 健康体检表要求用黑色中性笔填写，字迹要清晰，书写要工整。

6. 本次工作任务完成情况将进行通报。

附件：1. 2020年石沱镇老年人免费健康体检时间安排表

2. 各村体检任务完成指标

重庆市涪陵区石沱镇人民政府

2020年5月18日

附件1：

2020年石沱镇65岁以上老年人及重点人群健康体检时间安排

| 单 位 | 体检地点 | 体检时间 | 联系人：李进； 联系电话： 13*******77 |
| --- | --- | --- | --- |
| 团结社区 | 石沱镇卫生院 | 2020.06.04 |  |
| 梧桐村 | 梧桐村办公室 | 2020.06.05 |  |
| 青春村 | 石沱镇卫生院 | 2020.06.06 |  |
| 富广村 | 石和卫生院 | 2020.05.25 |  |
| 长益村 | 长益村办公室 | 2020.05.26 |  |
| 太和村 | 太和村卫生室 | 2020.05.28 |  |
| 大山村 | 双土地 | 2020.05.27 |  |
| 歇凉村 | 歇凉村卫生室 | 2020.06.02 |  |
| 酒井村 | 酒井村办公室 | 2020.05.29 |  |
| 团结村 | 石沱镇卫生院 | 2020.06.04 |  |
| 烈火村 | 烈火村办公室 | 2020.06.01 |  |
| 团结社区 | 石沱镇卫生院 | 2020.06.04 |  |
| 三窍村 | 三窍村卫生室 | 2020.06.03 |  |
| 青春村 | 青春村卫生室 | 2020.06.06 |  |
| 千秋村 | 千秋村办公室 | 2020.06.07 |  |
| 梧桐村 | 梧桐村办公室 | 2020.06.05 |  |
| 富广村、长益村 | 石和卫生院 | 2020.06.09 |  |
| 梧桐村、青春村 | 石沱镇卫生院 | 2020.06.10 |  |
| 大山村、太和村 | 太和居民点 | 2020.06.11 |  |

附件2：

体检任务完成数

| 单 位 | 老年人 | 高血压（65岁以下） | 糖尿病（65岁以下） | 精神病障碍 | 中医药服务 | 计生特殊家庭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 团 结 | 346 | 56 | 20 | 17 | 245 | 12 |
| 青 春 | 197 | 17 | 9 | 7 | 141 | 4 |
| 梧 桐 | 222 | 38 | 15 | 8 | 158 | 8 |
| 千 秋 | 108 | 9 | 7 | 6 | 77 | 3 |
| 三 窍 | 181 | 18 | 14 | 6 | 129 | 6 |
| 酒 井 | 236 | 22 | 14 | 8 | 169 |  |
| 光 明 | 230 | 22 | 11 | 15 | 165 | 6 |
| 烈 火 | 180 | 25 | 20 | 7 | 129 | 6 |
| 天 府 | 237 | 47 | 21 | 12 | 170 | 7 |
| 歇 凉 | 88 | 16 | 3 | 1 | 63 |  |
| 富 广 | 279 | 38 | 15 | 8 | 200 | 1 |
| 长 益 | 198 | 10 | 8 | 15 | 142 | 6 |
| 大 山 | 218 | 18 | 11 | 14 | 156 | 3 |
| 太 和 | 197 | 5 | 1 | 8 | 141 | 4 |
| 合 计 | 2917 | 341 | 169 | 132 | 2083 | 66 |

重庆市涪陵区石沱镇党政办公室               2020年5月18日印发