重庆市涪陵区人民政府办公室文件

涪陵府办发〔2022〕161号

重庆市涪陵区人民政府办公室

关于印发涪陵区进一步优化营商环境降低市场

主体制度性交易成本工作任务清单的通知

涪陵高新区管委会，各乡镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，有关单位：

《涪陵区进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本工作任务清单》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市涪陵区人民政府办公室

2022年12月30日

（此件公开发布）

涪陵区进一步优化营商环境降低市场主体制度性

交易成本工作任务清单

| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、进一步破除隐性门槛，推动降低市场主体准入成本 |  |  |  |  |  |
| （一）全面实施市场准入负面清单管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全面落实市场准入负面清单制度，推动清单事项全部实现网上办理。 | 区发展改革委 区商务委 | 《市场准入负面清单》任务分工涉及各区级责任单位 | 持续推进 |  |
| 2 | 完善与市场准入负面清单制度相适应的审批机制、监管机制。 | 区发展改革委 区商务委 | 《市场准入负面清单》任务分工涉及各区级责任单位 | 持续推进 |  |
| 3 | 开展对带有市场准入限制的显性和隐性壁垒的清理工作。 | 区发展改革委 区市场监管局 | 《市场准入负面清单》任务分工涉及各区级责任单位 | 2022年10月底前取得阶段性成效并持续推进 |  |
| 4 | 落实《重庆市全面提升市场准入效能工作推进机制（试行）》、《重庆市市场准入效能试评估工作方案》、《市场准入效能评估指标体系（重庆试点版）。 | 区发展改革委 | 《市场准入负面清单》任务分工涉及各区级责任单位 | 持续推进 |  |
| 5 | 开展违背市场准入负面清单制度案例排查归集，行政执法部门加强对已启动执法调查程序、已查实或违规事实清晰的、已处理完毕或已经对外公开的与市场准入相关的案例报送。 | 区发展改革委 | 《市场准入负面清单》任务分工涉及各区级责任单位 | 持续推进 |  |
| 6 | 全面落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，落实《重庆市建设高质量外资集聚地三年行动计划（2022—2024 年）》，清理外商投资准入负面清单外的限制性措施，保障外商投资企业平等适用国家各项政策。 | 区发展改革委 区商务委 | —— | 2022年11月底前取的阶段性成效并持续推进 |  |
| （二）着力优化工业产品管理制度 |  |  |  |  |  |
| 7 | 按照市市场监管局统一部署和安排，落实好规范工业产品生产许可证管理的各项要求，配合市市场监管局做好工业生产许可审批管理系统的完善工作，配合市市场监管局推动实现与产品质量监督管理平台的互联互通。持续落实好市市场监督管理局在深化强制性产品认证制度改革方面的各项要求，配合做好对19 种强制性认证产品采取自我声明程序进行认证的相关工作。 | 区市场监管局 | —— | 持续推进 |  |
| 8 | 按照市市场监管局部署，推动中小企业公共服务平台整合检验检测、认证、鉴定等服务能力。持续强化、完善涪陵区质量基础设施“一站式”服务线上、线下平台建设，探索推行质量基础设施“一站式”服务线下平台标准化建设，为中小企业提供标准化、便利服务。 | 区市场监管局 | 区大数据发展局、区经济信息委等区级有关部门，各乡镇（街道、园区） | 持续推进 |  |
| （三）规范实施行政许可和行政备案 |  |  |  |  |  |
| 9 | 根据全市统一安排，逐项细化完善行政许可事项实施规范，更新调整办事指南，推动同要素管理、同标准办理。 | 区政务服务管理事务中心等区级有关部门 | ## —— | 持续推进 |  |
| 10 | 深入推进涉企经营许可事项和证明事项告知承诺制，适时发布承诺清单。 | 区司法局 区发展改革委 区市场监管局 | 区级有关部门 | 持续推进 |  |
| 11 | 按照市市场监管局统一安排，逐步探索“一业一证（照）”改革，按要求推行行政许可减环节、减材料、减时限、减费用。 | 区市场监管局 | 区级有关部门 | 持续推进 |  |
| 12 | 加强审批与监管衔接协同，建立政务服务事项办理信息和行政检查、行政处罚等监管信息相互推送、接收、处理的标准化流程，提升事前事中事后一体化监管能力。 | 区级各行政执法单位，各乡镇街道 | ## —— | 持续推进 |  |
| 13 | 整治变相设立和实施行政许可行为，重点规范备案事项管理，分类梳理备案事项清单。 | 区政府办公室 区司法局 | 区级有关部门 | 持续推进 |  |
| （四）切实规范政府采购和招标投标 |  |  |  |  |  |
| 14 | 进一步规范招标投标主体行为，加强招标投标全链条监管。依托市公管局的电子招标投标系统，按照市公管局工作部署，推动工程建设领域招标、投标、开标等业务全流程在线办理和招标投标领域数字证书跨地区、跨平台互认，持续推进工程建设招标投标项目“不见面开标”应用。 | 区发展改革委 | 区公共资源交易中心 | 2022年10月前取得阶段性成并持续推进 |  |
| 15 | 按照市市场监管局、市公共资源交易监管局的相关要求，积极加强电子营业执照的宣传推广，配合市公共资源交易监管局探索电子营业执照在招标投标交易中的应用，提升市场主体办事便利度。 | 区市场监管局 区发展改革委 | 区公共资源交易中心、重庆涪陵公共资源交易公司 | 持续推进 |  |
| 16 | 开展政府采购代理机构监督评价工作和优化营商环境专项监督检查，取消违规设置的供应商预选库、资格库、名录库等，查处排除限制外地企业参与采购活动等违规违法行为。 | 区财政局 | —— | 2022年12月底前 |  |
| 17 | 严格落实政府采购需求管理指引文本要求，指导采购人、代理机构合理合法确定有效的采购需求，防止设置歧视性、地方保护等不合理限制条件。 | 区财政局 | —— | 持续推进 |  |
| 18 | 完善政府采购领域履约保证金、投标保证金收取机制，逐步扩大电子保函的接入和应用范围，清理指定金融机构或担保机构出具保函的行为，防范以资质、规模等条件，变相限制出具保函的金融机构或担保机构。 | 区财政局 | 区公共资源交易中心、重庆涪陵公共资源交易公司 | 2022年12月底前取得阶段性成效并持续推进 |  |
| 19 | 督促招标人、招标代理机构、公共资源交易公司按照有关规定，及时清退工程建设领域应退未退的沉淀投标保证金。 | 区发展改革委 | 区公共资源交易中心、重庆涪陵公共资源交易公司 | 持续推进 |  |
| （五）持续便利市场主体登记 |  |  |  |  |  |
| 20 | 按照市市场监管局的相关要求办理外资企业网上登记。 | 区市场监管局 | —— | 持续推进 |  |
| 21 | 出台清理妨碍统一市场和公平竞争政策措施的工作方案，全面清理妨碍各类市场主体依法平等进入和退出市场，限制商品和要素在地区之间自由流动，违法违规实行差别性、歧视性优惠政策，不当干预市场主体生产经营等行为。 | 区市场监管局 | —— | 2022 年10月底前并持续推进 |  |
| 22 | 按照市税务局工作部署开展跨区域迁移涉税涉费等事项简易办理程序。 | 区税务局 | —— | 持续推进 |  |
| 23 | 严格执行市市场监管局制定的健全市场主体歇业制度，协助市人力社保局、市税务局研究制定税务、社保等配套政策。 | 区人力社保局 区市场监管局 区税务局 | —— | 持续推进 |  |
| 24 | 协助市市场监管局优化简易注销和普通注销办理程序。根据市市场监管局安排部署，做好企业注销“一网通办”平台推广应用工作。 | 区市场监管局 | 区税务局 | 持续推进 |  |
| 二、进一步规范涉企收费，推动减轻市场主体经营负担 |  |  |  |  |  |
| （六）严格规范政府收费和罚款 |  |  |  |  |  |
| 25 | 严格落实行政事业性收费和政府性基金目录清单，严格实行收费公示制度，全面落实《重庆市2022年行政事业性收费目录清单》、《重庆市2022年涉企行政事业性收费目录清单》。 | 区财政局 区发展改革委 | 区级有关部门 | 持续推进 |  |
| 26 | 坚持依法征税收费原则，落实各项税费支持政策，确保减税降费红利直达快享，严厉查处虚收空转、征收“过头”税费等行为。 | 区税务局 | —— | 持续推进 |  |
| 27 | 落实修订后的《重庆市规范行政处罚裁量权办法》，进一步规范行政执法机关行使行政处罚裁量基准，严厉查处违规设置罚款项目、擅自提高罚款标准等行为。 | 区司法局 | 区级有关部门、各乡镇街道 | 持续推进 |  |
| 28 | 重点查处交通物流、水电气、地方财经、金融、行业协会商会等领域乱收费、乱罚款、乱摊派等涉企违规收费行为。 | 区市场监管局 | 区发展改革委、 区经济信息委、区民政局、区财政局、区交通局、涪陵银保监分局 | 2022年12月底前 |  |
| （七）推动规范市政公用服务价外收费 |  |  |  |  |  |
| 29 | 加强水、电、气、通信、有线电视等市政公用服务价格监管，严厉查处利用区场支配地位强制提供商品和服务并收费等行为。 | 区市场监管局 | 区发展改革委、区经济信息委、区城市管理局 | 持续推进 |  |
| 30 | 落实市级制定的政府定价、政府指导价的经营服务性收费项目清单管理制度。 | 区发展改革委 | —— | 持续推进 |  |
| 31 | 全面推行居民用户和用电报装容量160千瓦及以下的小微企业用电报装“零投资”。 | 区经济信息委 | 涪陵电力公司 | 持续推进 |  |
| 32 | 严格规范转供电主体加价行为，限定损耗分摊最大上浮幅度，减轻终端企业和个体工商户负担。督促转供电主体向转供电用户公开电费结算清单，对转供电环节违规加价行为予以查处。对符合条件的终端用户尽快实现直供到户和“一户一表。 | 区市场监管局 区发展改革委 | —— | 持续推进 |  |
| 33 | 巩固商务楼宇宽带接入联合整治成效，强化日常监管，畅通举报渠道，依法查处拒绝公示收费项目、限制进场、未经公示收费等行为。 | 区市场监管局 | 区住房城乡建委、区商务委等 | 持续推进 |  |
| （八）着力规范金融服务收费 |  |  |  |  |  |
| 34 | 指导银行保险机构完善涉企服务收费机制，开展2022年银行业保险业涉企违规收费专项整治行动。 | 涪陵银保监分局 | 区发展改革委、区市场监管局等 | 2022年12 月底前 |  |
| 35 | 鼓励银行、支付机构落实落细小微企业和个体工商户支付服务降费政策，全面落地执行涵盖银行账户服务、人民币结算、电子银行、银行卡刷卡、支付账户服务等措施。 | 区发展改革委 区市场监管局 人行涪陵中心支行 涪陵银保监分局 | —— | 持续推进 |  |
| 36 | 鼓励引导辖区证券、基金经营机构进一步降低服务收费，推动金融基础设施合理降低交易、托管、登记、清算等费用。 | 区财政局 | 区级有关部门 |  |  |
| 37 | 鼓励区内政府性融资担保机构支小支农费率逐步降至1%。 | 区财政局 | —— | 2022年12月底前 |  |
| （九）清理规范行业协会商会收费 |  |  |  |  |  |
| 38 | 落实关于促进行业协会商会健康规范发展的政策措施，加强行业协会商会收费等规范管理。 | 区民政局 | 区级有关部门 | 持续推进 |  |
| 39 | 指导行业协会商会按照《重庆市行业协会商会民主自治工作规范》《重庆市行业协会商会章程示范文本》等政策文件要求，严格规范内部治理，经批准开展的评比表彰活动严禁收取任何费用。 | 区民政局 | 相关业务指导单位 | 持续推进 |  |
| 40 | 开展行业协会商会违规收费清理整治情况“回头看”工作，巩固深化专项治理成果。 | 区民政局 | 区市场监管局等 | 2022年10月底前并持续推进 |  |
| （十）推动降低物流服务收费 |  |  |  |  |  |
| 41 | 优化调整运输结构，贯彻落实提高铁路货运量占比行动方案、促进“公转铁”引导性政策，持续降低企业物流成本。 | 区物流办 | 区交通局 | 持续推进 |  |
| 42 | 积极开展第四批国家多式联运示范工程申报有关工作。 | 区交通局 区物流办 |  | 2023年12月底前 |  |
| 三、进一步优化涉企服务，推动降低市场主体办事成本 |  |  |  |  |  |
| （十一）全面提升线上线下服务能力 |  |  |  |  |  |
| 43 | 聚焦企业政务服务“一件事一次办”，推行企业开办注销、涉企不动产登记、员工招聘等高频事项集成化办理。 | 区人力社保局 区规划自然资源局 区市场监管局 | 区公安局、区住房城乡建委、区医保局、区税务局 | 2022年12月底前取得阶段性成效并持续推进 |  |
| 44 | 推动营业执照、生产经营许可证、不动产权属证书（证明）、检测认证等电子证照，在企业登记、经营、投资和工程建设等高频事项中应用。 | 区政府办公室 区政务服务管理事务中心 | 区公安局、区规划自然资源局、区市场监管局、区大数据发展局 | 持续推进 |  |
| 45 | 区“企业吹哨·部门报到”工作专班，依托重庆市“企业吹哨·部门报到”平台，通过政企互动、部门协同助企发展工作机制，高效推动解决企业发展中涉及的政务服务、要素保障、金融服务、招工引才、交通物流、供需对接等事项。 | 区经济信息委 | 区级有关部门 | 持续推进 |  |
| （十二）持续优化投资和建设项目审批服务 |  |  |  |  |  |
| 46 | 按照市级行业主管部门要求，做好产业园区范围内建设项目区域综合评估 | 区规划自然资源局 | 区生态环境局、区城市管理局、区水利局、区发展改革委、区文化旅游委、区应急局、区气象局 | 持续推进 |  |
| 47 | 引导和鼓励存量低效用地进入土地二级市场交易平台转让、盘活、利用。 | 区规划自然资源局 | 区发展改革委、区经济信息委、区住房城乡建委、区国资委 | 持续推进 |  |
| 48 | 持续推进分阶段整合测绘事项，将工程建设项目审批全流程涉及的10项测绘事项分阶段整合成4项综合测绘事项，统一综合测绘标准和成果形式，实现同一阶段“一次委托、成果共享”。 | 区规划自然资源局 | 区住房城乡建委、区城市管理局 | 持续推进 |  |
| 49 | 完善集中联合办公、手续并联办理机制，依法优化重大投资项目审批流程，提高审批效能。 | 区规划自然资源局 区住房城乡建委 | 区发展改革委、区水利局、区城市管理局、区生态环境局 | 持续推进 |  |
| 50 | 对符合要求的国家重大建设项目，区政府对兑现承诺期限等相关事项作出承诺后，可申请办理农用地转用审批手续。对符合条件的基金项目，区政府对符合规划管控要求等相关事项作出承诺后，可申请办理先行用地审批手续。 | 区规划自然资源局 | 区发展改革委、区交通局、区水利局 | 2023年3月底前 |  |
| 51 | 完善重大项目环评审批服务机制，拓展环评告知承诺制审批改革试点，采取“即受理、即取批文”方式进一步简化环评审批流程。 | 区生态环境局 | —— | 持续推进 |  |
| 52 | 加强政银企对接，依托市推进有效投资重要项目协调机制，建立健全投资主管部门与金融机构投融资信息对接机制，提前做好金融对接服务，加大金融供给，保障重大项目多元筹资需求，推动项目早开工、快建设、快投用。 | 区发展改革委 | 区财政局、人行涪陵中心支行、涪陵银保监分局 | 持续推进 |  |
| 53 | 实现工程建设项目审批管理系统与市政公用服务企业系统互联互通、信息共享。 | 区住房城乡建委 | 区经济信息委、区城市管理局 | 2022年12月底前 |  |
| 54 | 建设水电气讯联合报装平台，集成市政接入外线工程并联审批 和居民个人水电气讯服务功能，提升接入服务质量。 | 区城市管理局 区经济信息委 | 区规划和自然资源局、区交通局、涪陵电力公司、涪陵燃气公司 | 持续推进 |  |
| （十三）着力优化跨境贸易服务 |  |  |  |  |  |
| 55 | 引导企业运用全市RCEP综合服务平台功能，助力外贸主体充分运用RCEP规则扩大贸易规模、优化产业链供应链布局 | 区商务委 | 涪陵海关 | 持续推进 |  |
| 56 | 依托重庆国际贸易“单一窗口”，为进出口企业提供丰富、精准、高效的商品归类指导、原产地证明辅助、贸易风险提示、进出口适用税率推荐等贸易政策查询、订阅服务，便利企业及时掌握相关贸易政策，更好享受贸易规则和政策红利。 | 区物流办 | 区商务委、涪陵海关 | 持续推进 |  |
| 57 | 引导信用保险公司接入重庆国际贸易“单一窗口”，高效提供出口信用保险业务办理服务。 | 涪陵银保监分局 | 区物流办 | 持续推进 |  |
| 58 | 开展国家区块链创新应用试点，在“区块链+跨境金融”特色领域合力共建西部陆海新通道物流融资结算应用场景，便利金融机构融资产品研发与结算业务办理。 | 区物流办 人行涪陵中心支行 | 区商务委、涪陵海关 | 持续推进 |  |
| 59 | 运用跨境电商公共服务平台功能，探索开展企业身份认证、信用共享、商品交易额预警等服务，进一步提高产业承载能力。 | 区物流办 | 区商务委、涪陵海关 | 持续推进 |  |
| 60 | 持续推广跨境电子商务零售进口退货中心仓模式，提升跨境电商退换货便利度。支持依托综合保税区开展跨境电商“前店后仓+快速配送”业务。大力推广跨境电商产品条码应用。 | 涪陵海关 | 涪陵综保区 | 持续推进 |  |
| 61 | 依托重庆国际贸易“单一窗口”，推进重庆口岸进出口通关业务网上办理。推广应用重庆国际贸易“单一窗口”智能报关功能，提高单证申报效率，降低企业单证成本。 | 区物流办 | —— | 持续推进 |  |
| （十四）切实提升办税缴费服务水平 |  |  |  |  |  |
| 62 | 推广应用非税收缴电子化管理系统，全面推行电子非税收入一般缴款书。 | 区税务局 区财政局 | 人行涪陵中心支行 | 2023年12月底前 |  |
| 63 | 按照市税务局工作部署，落实全费种电子收缴和电子票据开具，实现缴费人通过电子税务局缴纳 24项非税收入会经费，可线上开具中央非税收入缴款书（划转项目）和税收票证（非划转项目）。 | 区税务局 | 人行涪陵中心支行 | 持续推进 |  |
| 64 | 按照市税务局工作部署，持续推行非税收入“跨省通缴”，外省市缴费人通过登录电子税务局办理跨区域税源登记，申报缴纳非税收入和工会经费，并开具电子票据。 | 区税务局 | —— | 持续推进 |  |
| 65 | 加强宣传辅导，推广运用依托电子税务局实行企业所得税汇算清缴退税和已发现的误收多缴退税自动推送提醒、在线办理。 | 区税务局 | —— | 持续推进 |  |
| 66 | 按照市税务局工作部署推动出口退税全流程无纸化。 | 区税务局 | —— | 持续推进 |  |
| 67 | 建设落实留抵退税政策会商机制，强化留抵退税制度保障和资金保障。加快国库库款调度，采取“逐月预拨、滚动清算”方式，保障涪陵区退税所需资金。 | 区财政局 | 人行涪陵中心支行 | 持续推进 |  |
| 68 | 按照市税务局工作部署，落实优化留抵退税办理流程的要求，落实推进留抵退税“e 申请”服务，实现纳税人申报完成后，对符合条件的纳税人自动生成退税申请、自动计算退税金额，实现退税一键申请。简化退税审核程序，制造业新增留抵税额“即申即退”，2 个工作日到账。 | 区税务局 | 人行涪陵中心支行 | 2022年12月底前 |  |
| 69 | 拓展“非接触式”办税缴费范围，推行跨省异地电子缴税、行邮税电子缴库服务，实现95%税费服务事项“网上办”。 | 区税务局 | 人行涪陵中心支行 | 持续推进 |  |
| 70 | 按照市税务局安排部署，推动从增值税专用发票电子化向全面数字化的电子发票服务过渡，推行电子发票无纸化报销、入账、归档、存储等。 | 区税务局 | —— | 持续推进 |  |
| （十五）持续规范中介服务 |  |  |  |  |  |
| 71 | 根据市政府办公厅发布的保留为行政审批必要条件的中介服务事项清单动态调整我区的中介服务事项清单。 | 区政务服务管理事务中心 | 区级有关部门 | 持续推进 |  |
| 72 | 配合市公管局加快全市统一的网上中介服务超市建设，汇集并发布政策法规、超市服务指南、中介服务事项、中介服务机构、采购公告公示、违法违规处理信息等。 | 区发展改革委 | 区公共资源交易中心 | 持续推进 |  |
| 73 | 加强整治行政机关指定中介机构垄断服务、干预市场主体选取中介机构等行为，查处中介机构强制或变相强制收费行为。 | 区市场监管局 | 区发展改革委、 区经济信息委、 区财政局 | 2022年12月底前 |  |
| （十六）健全惠企政策精准直达机制 |  |  |  |  |  |
| 74 | 根据全市统一安排，依托政府门户网站、政务服务平台等，汇集本地区本领域市场主体适用的惠企政策。加强涉企信息归集共享，对企业进行分类“画像”，推动惠企政策智能匹配、快速兑现。 | 区电子政务中心、区政务服务管理事务中心等区级有关部门 | 区级有关部门 | 持续推进 |  |
| 75 | 鼓励在全区各级政务服务大厅设立惠企政策集中办理窗口，打造惠企服务线下“咨询点”“代办站”。 | 区政务服务管理事务中心 | 区级有关部门、各乡镇街道 | 持续推进 |  |
| 76 | 建立就业政策“免申即享”模式，汇聚服务产生数据和部门间共享数据，自动筛选出符合政策享受条件的企业和个人，变“人找政策”为“政策找人”，实现失业保险稳岗返还、脱贫人口外出务工交通补贴等政策“免申即享”。 | 区人力社保局 | —— | 持续推进 |  |
| 77 | 积极宣传落实单位社保补贴政策，加大线上申报宣传力度，积极向潜在申报对象推送政策。 | 区人力社保局 | 区财政局、区教委 | 持续推进 |  |
| 78 | 持续推进电子税务局、税企互动平台推广工作，实现税收优惠政策精准直达。 | 区税务局 | —— | 持续推进 |  |
| 四、进一步加强公正监管，切实保护市场主体合法权益 |  |  |  |  |  |
| （十七）创新实施精准有效监管 |  |  |  |  |  |
| 79 | 规范“双随机、一公开”监管计划管理。按年度制订本部门、部门联合“双随机、一公开”抽查计划，并经同级“双随机、一公开”监管联席会议审定后统一对外发布。对部门联合抽查计划，要明确联合抽查事项的牵头部门、参与部门、抽查时间、抽查对象、执法权限等。 | 区市场监管局 | 区级有关单位 | 每年8月底前 |  |
| 80 | 发挥市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管联席会议作用，动态管理随机抽查事项清单和检查对象名录库、检查人员名录库，开展联合抽查。 | 区市场监管局 | 区级有关单位 | 持续推进 |  |
| 81 | 推动信用分级分类监管。按市级要求在食品药品、工程建设、节能、招标投标、安全生产、城市管理、水土保持、医疗卫生、医药招采、生态环境、价格、统计、财政性资金使用、金融、市场监管、税收管理、进出口劳动保障、知识产权保护等行业领域推进信用监管标准化工作规范事宜，按照信用评价等级最高、较高、较低、最低四个等级合理确定抽查对象的抽查频次，实施差异化监管。 | 区发展改革委、区财政局、区人力社保局、区规划自然资源局、区生态环境局、区住房城乡建委、区城市管理局、区交通局、区水利局、区卫生健康委、区应急局、区市场监管局、区统计局、区医保局、区税务局、涪陵海关 | —— | 2023年6月底前取得阶段性成效并持续推进 |  |
| 82 | 推行以远程监管、移动监管和预警防控为特征的非现场监管执法，实现在线即时监督监测，推动监管执法结果共享互认。 | 区市场监管局等区级有关部门 | —— | 持续推进 |  |
| （十八）严格规范监管执法行为 |  |  |  |  |  |
| 83 | 按照法律法规和“三定”规定明确的监管职责，以及“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”原则，配合市级部门全面梳理本行业领域市、区县、乡镇三级监管事项，编制全市统一的监管事项，编制全市统一的监管事项目录清单，纳入市“互联网+监管”系统并动态调整。 | 区级有关部门 | —— | 2022年12月底前 |  |
| 84 | 严格重大执法决定法制审核，在教育、人力社保、规划自然资源、城市管理、农业农村、文化市场、医疗卫生等领域，探索建立法律顾问、公职律师统筹调用机制，加强法制审核队伍规范化专业化建设。 | 区司法局 | 区级有关部门 | 2023年12月底前取得阶段性成效并持续推进 |  |
| 85 | 落实行政处罚裁量基准，防止任性执法、类案不同罚、过度处罚等问题。落实重庆市制定的轻微违法行为不予处罚清单。 | 区司法局 | 区级各执法单位、各乡镇街道 | 2023年12月底前取得阶段性成效并持续推进 |  |
| 86 | 按照市级要求，推进在市场监管、城市管理、应急管理、消防安全、交通运输、生态环境等领域，制定和完善随机抽查工作细则、检查工作指引和抽查事项清单。 | 区市场监管局、区城市管理局、区应急局、区消防支队、区交通局、区生态环境局 | 区级有关部门 | 2023年6月底前取得阶段性成效并持续推进 |  |
| （十九）切实保障市场主体公平竞争 |  |  |  |  |  |
| 87 | 开展制止滥用行政权力排除、限制竞争执法专项行动，依法查处滥用行政权力、排除限制竞争行为。 | 区市场监管局 | —— | 2022年10 月底前 |  |
| 88 | 开展反不正当竞争专项执法行动，聚焦重点问题，紧盯重点时段，查处重点违法行为，以公正监管保障公平竞争、促进经济发展。 | 区市场监管局 | —— | 2022年12 月底前 |  |
| （二十）持续加强知识产权保护 |  |  |  |  |  |
| 89 | 严厉打击非正常专利申请和商标恶意注册行为，加大对商标囤积行为的治理。 | 区市场监管局 | —— | 持续推进 |  |
| 90 | 积极创建国家地理标志产品保护示范区，强化地理标志专用标志管理运用，加大地理标志保护力度，维护地理标志权利人的合法权益。 | 区市场监管局 | 区农业农村委 | 持续推进 |  |
| 91 | 积极探索新领域、新业态知识产权保护规则。 | 区市场监管局 | —— | 持续推进 |  |
| 92 | 做好海外知识产权纠纷应对指导工作站申报建设工作。 | 区市场监管局 | 区商务委、涪陵海关 | 持续推进 |  |
| 93 | 协助重庆市知识产权法庭，推动川渝地区知识产权保护一体化建设，促进知识产权保护。 | 区法院 | —— | 持续推进 |  |
| 五、进一步规范行政权力，切实稳定市场主体政策预期 |  |  |  |  |  |
| （二十一）不断完善政策制定实施机制 |  |  |  |  |  |
| 94 | 完善常态化政企沟通联系机制，畅通民营企业反映诉求渠道，及时了解、反映企业诉求。 | 区工商联 | 区法院、区检察院、区级有关部门 | 持续推进 |  |
| 95 | 持续加强行政规范性文件制定、备案及监督管理工作，重点审查制定涉企政策是否严格落实评估论证、公开征求意见、合法性审核、集体审议等要求，重大涉企政策出台前是否充分听取相关企业意见。 | 区司法局 | 区级有关部门 | 持续推进 |  |
| 96 | 开展全区行政规范性文件合法性审核机制落实情况专项监督检查工作。 | 区司法局 | 区级有关部门 | 2022年12月底前 |  |
| 97 | 切实发挥政府门户网站意见征集平台作用，除依法需要保密的外，涉企政策出台前应当通过政府门户网站公布文件草案及其说明材料等信息，并明确反馈意见的方式和期限。 | 区级有关部门 | —— | 持续推进 |  |
| 98 | 把握好政策出台和调整的“时度效”，科学设置过渡期等缓冲措施，避免“急转弯”和政策“打架”。在制定和执行城市管理、环境保护、节能减排、安全生产等方面政策时，不得层层加码、加重市场主体负担。 | 区发展改革委、区经济信息委、区商务委、区城市管理局、区生态环境局等区级有关部门 | —— | 持续推进 |  |
| （二十二）着力加强政务诚信建设 |  |  |  |  |  |
| 99 | 健全政务守信践诺机制，各级行政机关要抓紧对依法依规作出但未履行到位的承诺事项列明清单，明确整改措施和完成期限，坚决纠正“新官不理旧账”“击鼓传花”等政务失信行为。 | 区级有关部门 | —— | 持续推进 |  |
| 100 | 持续开展涉政府机构失信被执行人专项治理，按照“发现一起、预警一起、退出一起”的原则，确保涉政府机构失信被执行人动态“清零”。 | 区发展改革委 | —— | 持续推进 |  |
| 101 | 落实《保障中小企业款项支付条例》和《重庆市贯彻<保障中小企业款项支付条例>的若干措施》。加强对拖欠中小企业款项信息的披露监管，加强源头治理，健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制。 | 区经济信息委 | 区级有关部门、各乡镇街道 | 持续推进 |  |
| 102 | 开展防范和化解拖欠中小企业账款专项行动，建立工作台账，完善清欠明细台账。 | 区经济信息委 | 区财政局、区国资委 | 持续推进 |  |
| 103 | 开展防范和化解拖欠中小企业账款专项督查，完善清欠明细台账。加强监督和约束惩戒。加强对机关、事业单位和大型企业拖欠行为监督问责，对不履行及时支付中小企业款项支付义务，情节严重的，依法依规实施失信惩戒。 | 区经济信息委 | 区发展改革委、 区财政局、区市场监管局 | 持续推进 |  |
| 104 | 加强和改进行政机关负责人出庭应诉工作，建立健全协同实质性化解行政争议机制。定期发布行政审判白皮书、行政诉讼典型案例。 | 区法院 | 区检察院、区发展改革委、区司法局 | 持续推进 |  |
| （二十三）坚决整治不作为乱作为 |  |  |  |  |  |
| 105 | 坚决纠正各种懒政怠政等不履职和重形式不重实绩等不正确履职行为。 | 区级有关部门 | —— | 持续推进 |  |
| 106 | 对行政机关制定的有减损市场主体合法权益的行政规范性文件提出备案审查意见，通知制定机关停止执行并限期纠正。 | 区司法局 | 区级有关部门，各乡镇街道 | 持续推进 |  |
| 107 | 充分发挥“12345”政务 服务便民热线、政务服务平台、 民营企业维权投诉平台等渠道作用，及时查处市场主体和群众反映的不作为乱作为问题，切实加强社会监督。 | 区政务服务管理事务中心 区市场监管局 | 区级有关部门 | 持续推进 |  |

抄送：区委各部委，区人大常委会办公室，区政协办公室，区法院、检察院，区人武部，各民主党派、工商联，各人民团体。

重庆市涪陵区人民政府办公室             2022年12月30日印发