重庆市涪陵区人民政府办公室文件

涪陵府办发〔2025〕27号

重庆市涪陵区人民政府办公室

关于印发《涪陵区提升农村饮水质量专项行动方案

（2025—2027年）》的通知

涪陵高新区（涪陵综保区）管委会，各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，有关单位：

《涪陵区提升农村饮水质量专项行动方案（2025—2027年）》已经区政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

重庆市涪陵区人民政府办公室

2025年7月23日

（此件公开发布）

涪陵区提升农村饮水质量专项行动方案

（2025—2027年）

为推进城乡供水一体化，推动农村供水高质量发展，依据《重庆市提升农村饮水质量专项行动方案（2025—2027年）》（渝府办发﹝2025﹞24号）并结合涪陵区实际，制定本专项行动方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府工作部署和要求，以城乡融合、分类施策、建管并重的原则，统筹推进全区城乡供水一体化、集中供水规模化、小型供水规范化建设，切实提升农村饮水保障服务能力，确保农村居民长期稳定喝上“放心水”。2025—2027年，有效降低特殊干旱年份大木、武陵山、罗云、龙潭、珍溪、蔺市、焦石、江东等镇街易旱区域缺水风险，基本解决抗风险能力较弱的农村地区饮水问题，大幅提升农村饮水质量，惠及农村居民82.5万人。特殊干旱年份因旱缺水人口控制在1‰以内，重点水源工程覆盖率达95%，规模化水厂覆盖率达97%，自来水普及率达99.8%。

二、重点任务

（一）水源提升行动。结合涪陵区城乡供水一体化规划，加快水利沟水库、双江水库等重点水源工程建设，优化城乡供水水源布局，着力解决水源调蓄调配能力不足、易旱区域时节性缺水等问题。2025—2027年，实施水源提升工程2处。

（二）水厂提升行动。加快农村水厂规模化、规范化、标准化建设，着力解决八方碑水厂、马武水厂、梓里水厂等农村供水工程制水能力不足等问题。大力推进规模化水厂建设，扩大百胜水厂、珍溪水厂、旺水垭水厂等水厂供水覆盖范围。对角帮寨水厂、前进水厂小型集中供水工程，进行规范化建设与改造；对设施老化、净水工艺落后的大渡水厂、马武太和水厂、堡子水厂等供水工程进行维修改造和数字赋能升级，提升制水能力和工艺水平。2025—2027年，实施水厂提升工程12处。

（三）管网提升行动。优化供水管网及调压站、调节池等附属设施布局，推进老旧管网改造，解决输配水能力弱、老化破损等问题。延伸李渡二水厂等规模化水厂管网覆盖区域，完成珍溪水厂、旺水垭水厂、观将水厂、斑竹水厂等供水水网联通。依据村镇供区用水变化和范围拓展，及时改造或延伸管网，提升输配水效能。更换早期陈旧、劣质管材，降低管网漏损。2025—2027年，建设管道长度约1200公里。

（四）水质提升行动。健全从源头到龙头的水质安全保障体系，着力解决水源水质不稳定、净化消毒设施设备不完善等问题。全面划定集中式饮用水水源地保护区，强化饮用水水源地保护与监督管理。配套完善集中供水工程净化消毒设施设备。加强水质监测能力建设，健全水质监测结果共享和供水水质污染联防联控工作机制。依法开展水源水、出厂水、管网末梢水监督检测，规范水质自检、巡检、抽检。2025—2027年，划定集中式饮用水水源保护区2处，配套完善集中供水工程净化消毒设施设备28套，提升涪陵区水质检测中心检测能力。

（五）数字能力提升行动。按照数字重庆“1361”整体架构，积极配合重庆市水利局在数字水利应用场景中建立从源头到龙头的农村饮水数字化监管体系，推动解决农村供水工程态势感知能力不足、监管服务效能不高等问题。主动用好“政务·农村供水保障”子应用，整合生态环境、应急、气象、疾控等相关部门数据，配合市水利局与三级数字化城市运行和治理中心纵向贯通市、区县、乡镇“政务·农村供水保障”子应用，基本实现农村饮水问题处置数字化多跨协同。2025—2027年，基本通过“政务·农村供水保障”子应用实现农村供水数字治理贯通，配置集中供水工程在线监测设备25处，规模化水厂全面实现在线监测。

（六）管理能力提升行动。全面推进县域统管，健全优化县域统管标准服务体系、运营管理体系、监管责任体系、服务保障体系，实现全区农村供水专业化全覆盖，不落一户一人。明确县域统管主体，实现同一供区同源、同网、同质、同服务，加快推进城乡供水一体化运营管理。2025—2027年，22处规模化水厂和2处千人供水工程实现标准化管理，全区农村饮水实现县域统管。

（七）应急能力提升行动。建立健全风险防控处置机制，提升农村饮水风险事件“四预”能力，着力解决应对特大干旱水源保障、冰冻灾害应急处置能力不足等问题。加快应急备用水源建设，逐步完善农村供水工程平急两用应急保障体系。健全农村饮水风险防控与处置预案体系，区水利局、有关镇街和供水企业分别制定完善农村饮水应急预案，实现一厂一策、一村一策。2025—2027年，实施农村饮水应急能力提升工程2个。

三、政策措施

（一）健全项目推进机制。充分征求并尊重基层组织和群众意见，聚焦农村饮水薄弱环节，统一规划、建设、运营农村供水工程。区水利局充分发挥行业主管部门职责，牵头做好提升农村饮水专项行动实施的统筹协调和调度工作；建立专项行动建设项目清单，按照急用先行的原则，分年度有序实施。明确项目实施主体，鼓励农村饮水县域统管主体承担项目建设管理任务，一体化推进农村饮水“投、建、管、服”。强化集中式水源地选址部门联合审查和农村供水工程项目部门网上并联审批制度。

（二）建立县域统管机制。加快推进农村饮水县域统管工作，区水利局依法依规履行县域统管组织协调和监督实施工作，明确县域统管主体，全面落实供水单位运行管理责任，实现农村集中供水工程专业化管护全覆盖。县域统管主体承担所属农村供水工程运行管护直接责任，负责制定工程运行管护制度，严格执行行业主管部门制定的管理制度和服务标准，实行从水源到用户专业化、标准化运行管护。

（三）加强供水价格管理。按照补偿成本、公平负担的原则，充分考虑农村居民的承受能力，合理稳定农村供水价格。规模化供水工程的水价由政府定价，小型集中供水工程的水价由政府指导定价或者由供用水双方协商定价。按照《政府制定价格成本监审办法》等有关文件规定，准确核定供水成本。对于农村供水规模利用率较低的工程，在充分征求农村居民意见的基础上，可实行“基本水价+计量水价”的两部制水价。加强农村供水价格管理，强化水费计收，促进工程可持续运营。

（四）优化资金补贴机制。市级以上农村供水工程维修养护资金，重点用于老旧供水工程等维修养护。对因供水扬程高、管网长等客观原因造成农村供水水价高于城市供水水价且水费收入不能覆盖供水成本的集中供水工程，可据实建立补贴机制。区财政局会同区水利局通过上级专项、本级财政预算等多元渠道解决农村供水工程维修养护补贴、水价补贴、水质监测等经费。城市供水管网向农村延伸部分，同等享受农村饮水保障优惠政策。

（五）完善企业考核机制。建立资产运营管理和行业监督管理跨部门协作考核机制，兼顾企业运营经济效益指标及饮水安全社会效益指标，突出国有供水企业保障农村居民饮水的社会责任和市场服务职能。鼓励国有企业主动介入和拓展农村饮水市场，推进城乡供水融合发展。

四、组织保障

（一）加强组织领导。区水利局牵头建立健全提升农村饮水质量专项行动统筹协调机制，会同区级有关部门协调解决有关问题，定期调度工作进展，适时开展督促检查，组织实施工作评价。区发展改革委负责建立项目审批绿色通道，支持发行地方政府专项债券用于农村饮水项目建设，指导镇街做好农村供水价格管理工作。区规划自然资源局负责将专项规划和重要项目统筹纳入同级国土空间规划一张图，保障农村饮水项目用地需求。区生态环境局负责饮用水水源地规划选址和集中式饮用水水源保护区划定工作，加强水源地环境保护和监管。区城市管理局负责指导县域统管主体做好城市水厂供水管网向农村延伸工作。区卫生健康委、区疾控中心负责供水水质卫生监测等工作。区农业农村委负责将符合条件的专项行动农村饮水项目纳入乡村振兴建设项目库。

（二）强化资金保障。充分发挥财政资金的撬动作用。用好地方政府专项债券，积极引导金融资源、社会资本投入专项行动，鼓励项目法人通过银行融资、股份制合作等市场化方式，多渠道筹集农村饮水项目建设资金。加强资金使用管理，专款专用、专账核算，加快项目推进和预算执行，充分发挥审计、财会监督的职能作用，严防发生弄虚作假、侵占挪用、滞留资金等违法违规行为，切实提升资金使用质效。

（三）严格监督评价。建立专项行动进展情况通报制度，评价结果作为奖补资金安排的重要依据。区财政局将专项行动资金纳入转移支付监测预警范围，强化资金使用监管。

附件：1．主要目标指标表

2．主要任务清单

3．分年任务表

附件1

主要目标指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 目标指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025年 | 2026年 | 2027年 |
| 1 | 重点水源工程覆盖率 | % | 90 | 92 | 95 |
| 2 | 农村规模化水厂覆盖率 | % | 90 | 95 | 97 |
| 3 | 农村自来水普及率 | % | 99.5 | 99.7 | 99.8 |
| 4 | 规模化水厂在线监测率 | % | 60 | 90 | 100 |
| 5 | 县域统管率 | % | 85 | 95 | 100 |
| 6 | 规模化水厂及千人供水工程应急备用水源配备率 | % | 38 | 42 | 48 |

附件2

主要任务清单

| 区县 | 建设水源工程数量（处） | 建设水厂工程数量（处） | 建设管网长度 （公里） | 划定集中式饮用水水源保护区数量（处） | 配备净水消毒设施设备数量（套） | 配备集中供水工程在线监测设备数量（套） | 实现标准化管理工程数量（处） | 实施应急能力提升工程数量（处） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涪陵区 | 2 | 12 | 1200 | 2 | 28 | 25 | 24 | 2 |

附件3

分年任务表

| 序号 | 行动名称 | 分年任务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025年 | 2026年 | 2027年 |
| 1 | 水源提升行动 | 续建完成重点水源工程1处。 | 续建完成重点水源工程1处。 |  |
| 2 | 水厂提升行动 | 规模化水厂改造4处、扩建2处。 | 规模化水厂改造4处、扩建2处。 |  |
| 3 | 管网提升行动 | 建设配水管道500公里，配套建设加压站10处。 | 建设配水管道700公里，配套建设加压站15处。 |  |
| 4 | 水质提升行动 | 完成划定集中式饮水水源保护区1处，配套完善集中供水工程净化设施、消毒设备10套；改造规模化水厂水质化验室配套项目2个。 | 完成划定集中式饮水水源保护区1处，配套完善集中供水工程净化设施、消毒设备18套；改造规模化水厂水质化验室配套项目2个。 |  |
| 5 | 数字能力提升行动 | 完成“政务·农村供水保障”子应用配置，配备规模化水厂和小型集中供水工程在线监测设备8套。 | 配备规模化水厂和小型集中供水工程在线监测设备15套。 | 配备规模化水厂和小型集中供水工程在线监测设备2套。 |
| 6 | 管理能力提升行动 | 21个镇街实现县域统管，建设标准化管理工程15处。 | 3个镇街实现县域统管，建设标准化管理工程9处。 | 1个镇街实现县域统管。 |
| 7 | 应急能力提升行动 | 1处农村供水工程增加应急备用水源，实施水厂连通工程2处。 | 1处农村供水工程增加应急备用水源，实施水厂连通工程2处。 |  |

抄送：区委各部委，区人大常委会办公室，区政协办公室，区法院、检察院，区人武部，各民主党派、工商联，各人民团体。

重庆市涪陵区人民政府办公室               2025年7月23日印发