附件2

2020年上半年主要目标任务完成情况

| 序号 | 目 标 任 务 | 完 成 情 况 | 牵头责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化实施“三大攻坚战”和“八项行动计划”的支持政策。 | 已出台“三大攻坚战”和“八项行动计划”目标管理体系，分解任务200余条，事项化、清单化推进任务落实。 | 区发展改革委 |
| 2 | 建立城乡融合发展、区域协调发展的机制和政策体系。 | 市发展改革委已不再单独出台《重庆市建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系实施方案》，相关内容将融合进全市《“一区两群”实施意见》中（正在起草）。 | 区发展改革委 |
| 3 | 千方百计扩大有效投资，支持企业加大技术改造和新上项目投资力度，确保工业、基础设施、房地产投资分别增长10%、5%、10%。 | 预计上半年工业、基础设施、房地产投资分别增长6%、2%、10%。 | 区发展改革委 |
| 4 | 继续下大力气降低企业用电、用气、物流等成本，巩固和拓展减税降费成效，进一步提升企业获得感。 | 非居民用电按电价的95%结算，已优惠1693万元；非居民用天然气销售价格降0.26元/立方米，已降成本2810万元。物流费用保持在GDP占比14.9%左右。已累计减免增值税3350万元。已批准符合疫情困难减免条件的纳税人535户，减免房产税2057万元，城镇土地使用税3107万元。已落实援企稳岗返还资金3138万元。 | 区发展改革委 |
| 5 | 深化工程招投标、政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权转让等公共资源交易监管改革，促进公共资源交易法治化、规范化、透明化。 | 已召开各部门征求意见会，统一监管机构设置由区委编办牵头制定方案后，报区政府审定。全流程电子招投标系统已调试完毕。 | 区发展改革委 |
| 6 | 坚持“两个毫不动摇”，大力支持民营企业做大做强做优。 | 已印发实施《关于新形势下推动服务业高质量发展的意见》。 | 区发展改革委 |
| 7 | 营造公平竞争的市场环境，全面落实放宽民营企业市场准入的政策措施，全面清理与企业性质挂钩的行业准入、资质标准、产业补贴等规定和做法。 | 深入贯彻落实区委区政府《关于促进民营经济高质量发展的意见》，充分发挥相关行政审批职能作用，坚持“非禁即入”，全面落实市场准入负面清单管理制度，进一步放宽民营企业市场准入门槛。 | 区发展改革委 |
| 8 | 构建亲清政商关系，注重“一企一策”精准帮扶。力争民营经济增加值占GDP比重达到58%以上。 | 发挥综合协调职责，疏堵点、解难题，加强产业政策指导。结合“驻厂员”制度，指导钰淳汽配复工复产。 | 区发展改革委 |
| 9 | 对标世界银行营商环境评价指标体系，全力推动各项措施落实落细，加快打造市场化法治化国际化营商环境 | 牵头营商环境评价工作，做好各项指标的区县考核联络工作。项目备案、核准、审批已实行网上申报制，杜绝了“多头跑”“来回跑”。 | 区发展改革委 |
| 10 | 进一步提高企业获得水电气便利度，一般工商业电价平均降低10%，获得用气耗时压减50%。 | 一般工业用电价今年以来已优惠5%，用气耗时基本达到目标。区经济信息委正加大《重庆市深化用户用气报装改革优化营商环境的实施方案（试行）》政策宣传，督促燃气公司优化服务环境，报装时限持续压减。 | 区发展改革委 区经济信息委 |
| 11 | 加快页岩气开发建设，产能提升至120亿立方米。 | 1-6月产气27亿立方米，预计完成投资22.95亿元。 | 区发展改革委 |
| 12 | 力争在工业板块形成3-5个在国内上规模、有影响、具有较强核心竞争力的产业集群。 | 正积极申报2020年增强制造业核心竞争力专项（第三批）项目中央预算内资金项目、中西部和东北地区承接产业转移示范区中央预算内投资计划项目、产业转型升级平台配套设施建设项目、地方专项债储备项目、重庆主城都市区推动高质量发展创造高品质生活行动方案重大项目；已报送知名自主品牌企业和创新型企业以及涪陵区主导产业情况。 | 区发展改革委 |
| 13 | 夯实能源企业基础，加快电网升级，完善气网布局，健全量足质优价低的能源供给体系。 | 页岩气项目稳步推进，南川至涪陵管线试运行，通汇LNG有序生产，龙冉LNG预计9月投产。川东电力已落实农网改造资金1.9亿元，完成进度约30%。已完成渝川燃气李渡工业园区供气工程、涪陵燃气垫涪管线二期改造工程等10余个燃气设施新建和改造项目的立项及前期准备，工业用气价格下降为2.07元/方；已完成珍溪百汇发电公司电网资产评估，正进入实质性谈判阶段，川东电力已进场完成1个电网台区的建设。 | 区发展改革委 区经济信息委 |
| 14 | 认真落实粮食安全和“菜篮子”行政首长责任制。 | 区发展改革委正推进“优质粮食工程”建设项目；已开展粮食库存检查和粮食流通监督检查，粮油库存稳定，质量安全可靠。区农业农村委已印发《2020年涪陵区稳定粮食生产工作要点》《涪陵区“菜篮子”工作责任清单》等文件。上半年，小春粮食面积约20万亩，产量4万吨，预计全年种植大春粮食作物117.8万亩。已完成蔬菜（不含青菜头）种植面积31万亩、产量21万吨；完成速生蔬菜种植7065亩、产量1.22万吨。 | 区发展改革委 区农业农村委 |
| 15 | 持续开展新一轮农村电网升级改造，加快解决珍溪镇百汇片区供电问题。 | 川东电力已落实农网改造资金1.9亿元，完成进度约30%。已落实扶贫资金1200万元，已完成初设。百汇片区资产评估已完成，正开展谈判，供区移交加快推进。 | 区发展改革委 |
| 16 | 有轨电车基本完成前期工作。 | 正在开展可研阶段前期工作。 | 区发展改革委 区住房城乡建委 |
| 17 | 积极发展生态农业、生态旅游、生态康养等绿色产业，培育绿色低碳新增长点。积极倡导绿色低碳生活，推广使用绿色环保节能产品。 | 做好绿色产业项目审批工作。正在开展节能宣传周相关工作，宣传推广使用绿色环保节能产品。 | 区发展改革委 |
| 18 | 加大涉农资金整合力度，强化产业、就业、金融等扶贫措施和兜底保障。 | 已下达扶贫项目共2.23亿元，其中：整合市级涉农资金6280万元，区级专项资金3500万元，整合比例为90%，同比高于上年度（上年为88%）。 截至3月底，全区金融扶贫贷款余额5.19亿元，较年初增长11.85%，同比增长88%。截至5月底，扶贫小额信贷年内新发放292户，累计获贷9208户次，累计获贷金额约2.36亿元，获贷率约为52%。 | 区财政局 |
| 19 | 着力防范化解金融风险，严厉打击非法金融活动，用好债委会机制，积极化解重点企业信用风险，帮助有条件的企业轻装上阵恢复经营能力。 | 已出台《关于开展防范非法集资宣传月和风险排查化解工作的通知》等相关文件。已组织开展打击非法集资集中宣传月活动。已启动风险排查工作，发现区内一家企业涉嫌“债事服务”业务，并对防范化解“债事服务”工作进行了部署，同时向全区市民、企业发放风险提示。 | 区财政局 |
| 20 | 强化政府性债务管控，严格控增量、有序降存量，积极争取、用好用足政府债券资金。 | 严控政府投资项目，进一步核查2020年政府性投资项目建设资金落实情况，未落实明确资金来源的一律不得上马。分解下达2020年化债任务，确保风险等级由“红”转“橙”；加大土地出让和运作的力度，加大资产处置力度，多渠道筹集资金化解债务。全年申报债券资金78.9亿元，截至目前，已争取到位债券资金35.1亿元。 | 区财政局 |
| 21 | 健全政策体系，完善支持高质量发展的财税金融政策。 | 全面实施修改后的个人所得税法及其实施条例，加大降低社会保险费率政策的公开力度。出台《涪陵区工业企业提升“双百”行动实施意见》，已在2020年区级预算中作了“双百”行动扶持资金预算安排。目前，正配合区经济信息委开展扶持项目的申报审核工作，审核结果报区政府审定后即兑现扶持政策资金。继续执行拟上市企业培育机制，落实激励扶持政策，引导区内拟上市企业加快上市步伐。新铝时代已于1月完成股改，相关房屋产权手续问题正在办理。 | 区财政局 |
| 22 | 加快完善金融服务中小企业长效机制，增加制造业中长期融资，提高直接融资比重。 | 截至6月底，转贷应急平台累计为85家(139笔)中小微企业转贷9.23亿元，1-6月，累计为23家中小微企业办理23笔转贷、金额1.32亿元；“助保贷”平台累计为51家（120笔）中小微企业融资4亿元，1-6月，为2家（2笔）中小微企业融资1000万元；重庆市顺辽建材公司等23家企业已成功获得建行涪陵分行、工行涪陵分行和农行涪陵分行3231万元商业价值信用贷款。已累计为企业节约成本约4000万元。中小企业商业价值信用贷款平台为企业提供23笔、0.32亿元贷款。截至5月底，银行业金融机构中长期贷款余额217.89亿元，占各项贷款的33%。 | 区财政局 |
| 23 | 持续深化财税金融改革，推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设，持续提升财政投资评审质效；加强科技金融、消费金融、普惠金融等产品创新。 | 已出台涪陵区《关于认真贯彻落实<市委市政府关于全面实施预算绩效管理实施意见>的通知》，已启动2020年绩效评价工作。会同涪陵银保监分局鼓励区内金融机构创新适合于大众客户需求的普惠金融产品，如防疫贷、小微快贷。截至5月底，全区银行业金融机构经营性贷款余额36.34亿元，占各项贷款的5.54%；银行业金融机构消费贷款余额214.6亿元，占各项贷款的32.73%。 | 区财政局 |
| 24 | 完善精准有效的政策环境，强化政银企协调联动，进一步缓解融资难融资贵问题；对民营企业外引内联、技术研发、扩产改造、发展新业态新模式等，给予更大力度帮助支持。 | 持续提升涪陵银企合作服务平台效能，目前，31家机构已入驻网站，1500余家企业注册会员，成功匹配贷款752万元。已兑现民营企业招商引资等政策资金约1.88亿元，其中：万凯新材料公司设备购置补贴资金6000万元，二朗冶金新材料公司建设扶持资金1.14亿元，三爱海陵公司退城入园整体搬迁项目余下补偿和奖励资金1415万元。拨付民营企业市级工业和信息化专项资金843万元。 | 区财政局 区经济信息委 |
| 25 | 发展新型金融，积极引进科技支行、金融租赁公司。 | 积极向市金融监管局了解设立金融租赁公司的相关政策、条件，对符合条件的意向企业，引导其完成相关申报工作。 | 区财政局 |
| 26 | 大力发展绿色金融，引导金融机构加大绿色信贷投放，推动绿色债券发行。 | 配合人行引导兴业银行涪陵支行对全行授信客户采取针对性的管理措施，实施客户环境与社会风险精细化管理，并优化和完善绿色信贷专项统计工作。截至5月底，兴业银行涪陵支行绿色贷款余额为10.15亿元，较上年同期增加0.15亿元，增长1.5%。 | 区财政局 |
| 27 | 强化预算刚性约束，持续压缩一般性支出；紧盯脱贫攻坚、就业、医保、救助等领域民生资金管理使用。 | 已出台《涪陵区关于实施强化预算管理过紧日子十条举措的通知》，已压缩培训费、“三公经费”等一般性支出共3541万元。会同区审计局、区扶贫办对扶贫政策措施落实和财政扶贫资金管理使用情况进行专项检查；创新建立财政扶贫资金预算执行和绩效目标完成情况“双监控”机制。已印发《涪陵区扶贫资金监督管理实施细则》。截止6月22日，拨付就业资金521万元；拨付231户企业稳岗返还资金4524万元；拨付235万元，资助3.5万名建卡贫困户参加医保，资助参保率达100%；拨付各类困难人群低保、救助资金1.12亿元。严格乡镇街道每月“三保”资金调度保障，强化“三保”资金规范使用管理。 | 区财政局 |
| 28 | 不断完善应急管理机制，提升应急处置能力，有效防范处置各类安全事故和突发公共事件。 | 上半年，全区共发生生产经营性死亡事故7起、死亡8人，同比减少6起，6人，分别下降46.2％、42.9％，生产经营性事故死亡人数占市政府下达控制指标的24％；金属与非金属矿等7个行业1-6月“零事故”，未发生较大及以上安全事故，未发生自然灾害亡人事件。 | 区应急局 |
| 29 | 完善安全风险分级管控和安全隐患排查治理机制，强化落实企业一线岗位从业人员安全生产责任制，完善自然灾害应急救助体系建设。 | 已印发《自然灾害和生产安全趋势分析及主要对策》，入汛以来开展临灾联合会商5次。已印发《进一步推进落实企业一线岗位从业人员安全生产责任的实施意见》，各行业主管部门已对危化等7个重点行业领域企业开展全面摸底清查，建立工作推进台账。上半年组织培训区、乡、村三级灾害信息员900余人次，各单位开展防灾避灾训练、集结和演练近300场次。已完成30名区应急救援直属队伍专职人员招录工作，已开展全区防汛抢险综合应急演练、全市乌江流域防洪应急演练。已整合森林防火、救灾救助等物资20余万件（套）。 | 区应急局 |
| 30 | 构建统计体系，对照高质量发展指标体系，不断健全统计监测体系。 | 借鉴国家、全市建立高质量发展指标体系情况，正探索建立区内经济高质量发展指标体系。 | 区统计局 |
| 31 | 认真做好第七次全国人口普查。 | 已召开全区户口整顿工作会，对相关工作进行了安排部署；赴合川参加了全市综合试点培训。下步将按照进度安排，做好区级综合试点、两员选聘、普查区划分和户口整顿等各项工作。 | 区统计局 |
| 32 | 建立分级分类绩效评价和政绩考核制度，更好发挥推动高质量发展的“指挥棒”作用。 | 2019年涪陵区领导班子政绩考核列渝西片区组内第5名，位列优秀。2020年乡镇街道经济社会发展实绩考核指标体系和区政府序列单位目标绩效考核业务目标任务已经区政府审定，将于近期下发实施。下一步，将按上级基层减负最新要求，抓实抓细目标考核各项工作。 | 区政府办公室 |
| 33 | 深化政务公开，不断拓展涉企惠民政策公开渠道和方式。 | 已在区政府信息公众网上设置涉企减负奖补栏目，发布2期政策汇总。已印发《关于做好重庆市行政机关政策解读工作办法贯彻落实工作的通知》 《关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的实施意见》。截至目前，共发布政务动态信息2820条，政务公文248条，各类专题信息630条。 | 区政府办公室 |
| 34 | 提升国资国企改革综合成效，持续推动太极集团等国企混改，加快城建、交旅等集团转型发展，完成中渝在涪国企剥离办社会职能；深化国企“三项制度”改革，推动国企进一步完善中国特色现代企业制度。 | 太极集团正与意向战略投资者开展双向尽职调查，并实施了规模不超过1.2亿元的首期员工持股计划。榨菜集团已完成员工持股试点计划（草案）的编制，并报请市国资委将榨菜集团列为员工持股试点企业。城建集团已完成集团内部组织架构调整及各子公司人事调整，并修订了内部管理制度。交旅集团拟订了改革方案初稿，正在细化改革方案，所属科顺公司、宏伟公司等子企业合并调整、部门压缩与职数配备已基本完成。正推进中渝在涪国有企业退休人员社会化管理，中渝在涪国有企业退休人员移交协议已全部签订。已开展区属国有企业劳动法和劳动合同法贯彻实施专题调研。正在修订《区属国有企业工资总额实施管理办法》。 | 区国资委 |
| 35 | 稳定就业总量，提高就业质量，抓好重点群体就业帮扶，实施职业技能提升行动，确保零就业家庭动态清零。 | 截止6月底，城镇登记失业人员就业6218人，占全年目标的96%；城镇就业困难人员就业3527人，占全年目标的122%；城镇零就业家庭动态为零。新增发放创业担保贷款6743万元，占目标任务的67 %。已完成职业培训 3233人，占目标任务的35 %。 | 区人力社保局 |
| 36 | 深入实施全民参保计划，不断扩大社会保险覆盖面。 | 截止6月底，全区城镇企业职工基本养老保险参保单位6095户，参保职工39.7万人，其中领取待遇人员15万人。城乡居民基本养老保险参保45万人，其中领取待遇人员9.94万人。机关事业单位养老保险参保单位728户，参保人数近4万人，其中退休人员约1.4万人。工伤保险参保单位4433户，参保职工近15万人，按工程项目参保216户，参保职工8.7万人。失业保险参保单位4064户，参保职工11.8万人。 | 区社保局 |
| 37 | 强化国防教育。 | 严格落实警备区疫情防控具体要求，确保了人武部营区安全和所属人员“零感染”。深入学习军委《关于聚力推进备战打仗的决定》，把应急应战工作摆在突出位置。坚持把国防动员、民兵整组、兵员征集等任务作为人武系统的主责主业摆在突出位置，深入推进武装工作与全区经济社会建设融合发展。 | 区人武部 |
| 38 | 推进审计监督全覆盖。 | 2020年度审计项目计划共48个。截至目前，审计署、市审计局统一组织的审计项目已完成3个，正有序推进2个，尚未实施4个；经济责任审计项目6个已进入现场审计实施阶段，5个项目即将启动实施；财政审计项目已完成区级部门（单位）2019年度预算执行和其他财政财务收支审计，乡镇街道2019年度财政决算和其他财政财务收支审计已进入现场审计实施阶段；投资审计项目已完成涪陵区图书馆迁建工程竣工决算审计，重庆港龙头作业区一期工程竣工决算审计等11个项目已进入现场审计实施阶段，14个项目尚未实施。 | 区审计局 |
| 39 | 加快建设乌江榨菜绿色智能化生产基地。 | 目前，已完成场平748万方，占目标任务的99.6%。因北侧道路未完成，场内临时道路需预留，预计7月底全面完成。 | 涪陵新城区 |
| 40 | 力争百汇商业街建成投用，加快建设绿地铂金酒店，力争开工建设绿地缤纷城，推动万达、奥特莱斯落地新城区。 | 百汇商业街一期：安装工程完成20%，二期主体完成45%。绿地铂金酒店：已开工，开发商正对铂金酒店方案进行修改，待修改完善后即开展主体施工；绿地缤纷城土地还未出让，正与绿地协商土地出让事宜。万达项目：目前谈判中止。奥特莱斯项目：预计企业7月到新城区进行实地考察。 | 涪陵新城区 |
| 41 | 高效推动“两线三片”建好新城区，加快太白大道北延伸段、轴线公园建设和涞滩河库岸整治，开工建设集绣大道、玉屏路，开工建设集绣大道综合管廊，建成站前大道二期、鹤凤大道二期和玉屏公园，进一步完善医疗、教育、购物、游憩等配套功能，围绕城市功能配套抓好项目招商。 | 太白大道北延伸段：主线路基挖方完成36万方，占总量的87%。轴线公园：正在清表，已开挖石方5万方。涞滩河库岸：整治基本完工。集绣大道和集绣大道综合管廊：正进行财评、施工图审查，招标准备。玉屏路施工图已完成，已备案，正在开展预算及财评。鹤凤大道二期：约完成总工程量65%。站前大道二期：约完成总工程量53%。玉屏公园：土建部分完成88%，乔木栽植完成99%，灌木栽植完成80%；玉屏、双龙片区基础设施及配套工程基本完工。 | 涪陵新城区 |
| 42 | 加快建设五桂堂传统文化街区。 | 已完成土地招拍挂；方案设计已通过，正在进行施工图设计；已拆除9万㎡，完成目标任务的90%。 | 区住房城乡建委 |
| 43 | 完成旧房整治提升2000户。 | 区政府已决定暂缓实施。 | 区住房城乡建委 |
| 44 | 有轨电车基本完成前期工作。 | 正在开展可研阶段前期工作。 | 区发展改革委 区住房城乡建委 |
| 45 | 推进乌江一路、乌江大桥西桥头立交、中山西路综合改造、人民路综合整治等项目。 | 乌江一路：桥梁墩柱完成100%、挡墙完成60%，管网完成12%，挖方、填方完成50%。乌江大桥西桥头立交：A匝道地通结构完成80%；2#桥上部结构完成66%；挡墙完成100%；钢箱梁安装完成10%；总进度完成66%。中山西路综合改造：已进场施工，土石方完成3%。人民路综合整治：正在开展挡墙施工。 | 区住房城乡建委 |
| 46 | 实施中医院段排水箱涵整治、江北片区污水管网工程。 | 中医院段排水箱涵整治：已完成管线保护或迁改；支护桩共51根D800，已完成21根；顶管工作井开挖完成98%；中医院外进口段堡坎固浆已完成；顶管安装完成44米；完成投资230万元，投资占比20%。江北片区污水管网工程：已完成初设批复。 | 区住房城乡建委 |
| 47 | 加强小区治理，提升物业综合服务水平，完善基层管理网格，提高城市管理协同化水平。 | 已督导物业区域8800余次，涉及143个物业企业服务的631个项目、3827栋、19.7万余户、48.4万余人。将物业服务融入社区管理，指导乡镇、街道建立社区物业管理服务联席会议、成立社区环境和物业管理委员会，强化联防联控，做好物业矛盾纠纷调处工作。 | 区住房城乡建委 |
| 48 | 力争开工两江新区至龙头港快速路。 | 设计单位正按市规划自然资源局意见完善方案，待报市规划自然资源局审查后，启动地勘。现项目业主已调整为市城投集团，已完成地形图测绘工作。 | 区住房城乡建委 |
| 49 | 推行绿色建造，倡导精明设计、精细建设，加快发展装配式建筑，推动建筑产业转型升级，力争建筑业增加值增长10%。 | 绿色建造：上半年，完成建筑能效测评76.5万㎡，完成绿色建筑竣工标识测评1.3万㎡，完成绿色生态住宅（绿色建筑）小区竣工评价37.5万㎡。装配式建筑：绿地秋月台建筑面积10.32万㎡，已进入标准层装配式建筑施工，现已被选为“重庆市装配式建筑综合示范项目”；中心医院新城区分院6.05万㎡、科教产业实训基地13.97万㎡正在主体施工；四环路小学1万㎡正进行基础施工；城八校正在招标。贯彻落实《工程总承包管理办法》，鼓励一级施工企业申请取得甲级设计资质，推动企业转型升级。龙桥园区与恒昇大业集团已签订建筑产业园项目一期（376亩地）投资协议，正开展产业园路网、场平等基础设施前期工作。预计二季度完成注册地建筑业企业总产值223亿元，同比增长5%，增加值与去年同期持平。 | 区住房城乡建委 |
| 50 | 抓好城镇住房保障，新分配公租房廉租房500套。完善物业管理监督体系。 | 1-6月新增分配公租房廉租房77套，完成目标任务的15.4%。已制定《物业管理前期介入及承接查验工作方案》《前期物业管理项目招投标工作方案》《物业企业“双随机、一公开”检查工作方案》，加强对物业服务项目的前端、中端、后端监管。推进信用信息平台建设和管理工作，已完成71家企业、295个项目的信用信息平台申报工作。 | 区住房城乡建委 |
| 51 | 抓好农村贫困人员危房改造。 | 已印发《关于下达2020年建档立卡贫困户等4类重点对象农村危房改造计划的通知》，对符合危房改造条件的387户（其中C级157户，D级230户）下达农村危房改造计划，现已全部完成改造，下步将委托有资质的中介机构开展验收核查，并及时兑付剩余专项补助资金。 | 区住房城乡建委 |
| 52 | 新增公共停车场4个、停车位800个。 | 目前，洗墨路人防工程主体结构已完工，正在进行设备安装和广场铺装，预计8月完工。太极大道民防公园人防工程正在进行二层主体结构施工。顺江移民安置区B公共停车场室内外铺装基本完成，预计8月完工。玉屏公园公共停车场地面停车位已完工。网唛电商园公共停车场已完工。春晓丽景公共停车场主体结构已完工，预计年底投用。 | 区住房城乡建委 |
| 53 | 全面完成303个村规划编制。 | 2020年应编制完成60个村规划，目前名单和经费财政正在审核中。正在开展现场调研及基础数据收集。 | 区规划自然资源局 |
| 54 | 高质量推进国土空间总体规划编制，超前谋划新时代国土空间开发保护格局，总体控制国土空间开发强度，强化可持续发展的空间保障。 | 已于5月会同相关区级部门开展国土空间总体规划专题调研；6月赴清溪工业园区、白涛工业园区开展国土空间总体规划专题调研。目前，规划设计单位正在开展国土空间总体规划初步方案编制。 | 区规划自然资源局 |
| 55 | 加强自然保护地监管，开展生态红线勘界定标。 | 已开展自然保护地违法违规问题排查，上报市林业局备案89个，已完成整改80个，整改完成率为89.8%，共拆除自然保护地内违章建筑3.7万㎡。对未整改的9个问题，已催办相关牵头整改责任单位限期整改。已将3类7个自然保护地优化调整为2类7个自然保护地。自然保护地优化建议方案已通过市政府审查，待国家林草局审批。全区自然保护地优化调整成果基本形成。目前，市规划自然资源局正在审查涪陵区生态保护红线优化评估方案。 | 区林业局 区规划自然资源局 |
| 56 | 进一步优化空间布局，积极对接主城区都市圈，构建“一带两轴四片”中心城区空间结构，加快形成100万人口大城市骨架。 | 目前，规划设计单位正在开展国土空间总体规划编制工作，该部分内容将在国土空间总体规划中体现。 | 区规划自然资源局 |
| 57 | 统筹推进沿江、坪上和后山示范带规划建设，构建城乡联动、以点带面的发展格局。开展李渡组团义和南区控规修编和涪陵北站一体化设计、李渡组团滨江片区城市设计。 | 拟在全区筛选7个行政村来编制示范村规划，已将沿江、坪上和后山所有村纳入今年村规划编制名单。李渡组团义和南区控规修编：设计单位已完成初步成果，若按现行城乡总规（2019年）完成编制，待国土空间规划编制完成后可能面临控规修编。现正请示暂停该控规编制工作，待国土空间规划编制完成后再行启动编制工作。《涪陵北站站场一体化设计》已完成初步方案；已拟定初设任务书；多次与新城区管委会协商编制工作进展，探讨规划范围及费用、程序等问题；已将修改后的方案报区政府，目前正就编制费用及委托事宜请示区政府。《李渡组团滨江片区城市设计》已草拟设计任务书，并已调整规划设计范围，现正研究规划范围、编制费用、委托事宜等。 | 区规划自然资源局 |
| 58 | 持续推进已关闭非煤矿山、废弃露天矿山、受损弃置地生态修复。 | 已印发实施《关于加快完成2020年生态修复目标任务工作的通知》。已对2020年需完成销号的70个图斑、面积263.99公顷，逐个制定了处置措施，并函告所涉的10个乡镇街道。已在《巴渝都市报》、区政府网及图斑所在地村务公开栏对17个无主矿山图斑进行公示。已指导、检查生态修复工作20余次，下发整改通知、工作推进函等文书6份。分配使用中央资金给相关乡镇街道1221.9万元，专项用于长江经济带废弃露天矿山生态修复。已销号2个，面积2.51公顷；已完成并上传系统6个、15.99公顷，待市局审核后销号。已完成长江经济带废弃露天矿山生态修复编制方案评审18个、36.34公顷。 | 区规划自然资源局 |
| 59 | 有序实施三峡后续地质灾害防治项目。 | 2020年三峡后续地灾防治工程治理项目有6个，均已完成施工图设计。目前已送市财政局进行财政评审，待市财政下达资金预算。 | 区规划自然资源局 |
| 60 | 有序推进老旧住宅小区电梯安装。 | 从2017年至今已审批190 个增设电梯项目，今年上半年收到申请53个，已审批21个增设电梯项目。针对特殊案例以及信访问题召集3次部门联席会议，解决遗留问题5件。 | 区规划自然资源局 |
| 61 | 开工南滨路二期、乌江大桥至涪陵南道路景观绿化工程，丰富城市季相、林相，办好北山花展，打造花园城市，促进景城融合。 | 南滨路二期、乌江大桥至涪陵南道路景观工程正在开展招投标前期准备工作；北山花展现已开园，布展各式鲜花13.5万株。 | 区城市管理局 |
| 62 | 深入推进城镇综合管理“七大工程”，深化“马路办公”常态化工作方式，强化落实“门前三包”“五长制”，持续抓好市容市貌提升、园林绿化、垃圾分类、背街小巷管理等工作。 | 经市城市管理局审核后，今年区内共实施“七大工程”27项重点任务，现已完成 “灯明景靓”工程4项重点任务，“城美山青”工程1项重点任务，其他重点任务正稳步推进。截至目前，区领导开展“马路办公”巡查39次，城市管理相关部门及街镇巡查792次，发现问题3450个，完成整改3446个。已印发城市综合管理“五长制”工作方案。持续加强市容市貌环境卫生、园林绿化、背街小巷管理等工作，垃圾分类工作按计划推进。 | 区城市管理局 |
| 63 | 加快推进垃圾分类，城区垃圾分类示范街道比例达到50%。 | 加强垃圾分类前期宣传教育工作，已制作垃圾分类监管平台软件，落实了垃圾分类指导员补贴经费，正在主次干道投放分类垃圾桶。已组织召开全区居民垃圾分类工作推进会；已完成农村生活垃圾分类现场会筹备工作。 | 区城市管理局 |
| 64 | 市域铁路要加快推进前期工作。 | 已与铁二院衔接启动方案工作研究。 | 区交通局 |
| 65 | 坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，持续抓好专项巡视和成效考核等各类巡视督查反馈问题整改，全面彻底解决“两不愁三保障”突出问题，坚决防止脱贫人口返贫、边缘人口致贫。 | 已制定《落实中央巡视“回头看”反馈意见整改工作方案》《落实国家成效考核反馈问题整改工作方案》，截至目前，已完成整改任务137条。坚持对253名重度残疾学生每周开展一次送教上门，对区外就读268名学生资助政策情况持续跟踪落实。已累计追踪核查并督促断保人员参保1009人，贫困户住院和特病门诊自付比例分别降至8.28%、15.87%。建档立卡贫困户等“4类”重点对象农村危房改造计划387户已全部完工。已完成全区农村供水工程及三类人员饮水条件大排查，落实饮水安全资金6649万元，实施饮水安全巩固提升项目66个，拟于7月上旬全面完工，已启动开展集中5户以上集中供水水质检测工作。 | 区扶贫办 |
| 66 | 持续实施63个扶贫村的交通、网络、电力、人居环境提升工程，深化志智双扶，切实巩固脱贫成果。 | 加快补齐63个贫困村基础设施和公共服务短板。已下达贫困村“四好农村路”年度建设计划155.5公里、完工123.41公里。已建成63个贫困村4G基站189个，贫困村行政村光纤网络通达率100%，居民聚集区4G网络信号覆盖率100%。正在推进全区剩余24个贫困村农网升级改造工程。已完成农村一般农户住房安全隐患排查建账、分类整治和条件改善工作；已实施建卡贫困户等四类人员改厕1997户。已印发《涪陵区2020年脱贫攻坚宣传报道方案》，共刊登文图稿件167篇（幅）、播放电视新闻稿件73条、新媒体稿件630篇（条）。已组建国家、市、区三级科技特派员队伍220名，进村入户开展农技、电商专题培训等17期、帮扶贫困户2500余户，完成农村实用技术培训48期、4412人次。 | 区扶贫办 |
| 67 | 扎实开展脱贫攻坚普查工作，认真落实“四个不摘”要求，严把贫困人口退出关，建立返贫监测预警和动态帮扶机制，确保脱贫攻坚任务如期全面完成。 | 已制定《关于做好脱贫攻坚普查有关工作的通知（送审稿）》。已全面梳理完善建档立卡信息数据和扶贫工作资料。坚持摘帽不摘责任，深入开展三级书记遍访贫困对象行动，全区2515名驻村干部、390名贫困村驻村工作队员和63名第一书记全部到岗到位，8788名帮扶干部开展每月至少1次入户走访。深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，对12个贫困村开展脱贫攻坚专项巡察。已出台《关于建立防止返贫监测和帮扶机制的实施意见》，目前全区无脱贫人口返贫、边缘人口致贫。今年以来，全区建卡贫困对象新纳入低保280户550人、新纳入特困人员8人，临时救助227人次19.62万元，发放残疾人“两项”补贴2022人，发放困难群众临时物价补贴1140.7万元。 | 区扶贫办 |
| 68 | 化肥农药利用率提高到40%、用量减少200吨。 | 已制定2020年化肥农药减量工作实施方案；已印发2020年水稻主要病虫害防控等6个技术方案。已启动草地贪夜蛾、稻飞虱、稻纵卷叶螟等重大病虫害的监测工作，完成67个草地贪夜蛾等重大病虫监测点布置工作。已完成草地贪夜蛾“三区三带”布防设备采购任务。已在蔺市镇清水塘村建立化肥农药减量示范片100亩，龙潭镇建立2000亩水稻、500亩蔬菜农药减量示范片，青羊镇建立200亩李子农药减量示范片。已完成7个榨菜肥效试验田间测产等工作；已在蔺市镇清水塘村、五四村布置2个水稻肥料利用率试验，1个玉米肥料利用率试验。已完善调整区内主要农作物施肥配方，并通过专家论证。 | 区农业农村委 |
| 69 | 认真落实粮食安全和“菜篮子”行政首长责任制。 | 区发展改革委正推进“优质粮食工程”建设项目；已开展粮食库存检查和粮食流通监督检查，粮油库存稳定，质量安全可靠。区农业农村委已印发《2020年涪陵区稳定粮食生产工作要点》《涪陵区“菜篮子”工作责任清单》等文件。上半年，小春粮食面积约20万亩，产量4万吨，预计全年种植大春粮食作物117.8万亩。已完成蔬菜（不含青菜头）种植面积31万亩、产量21万吨；完成速生蔬菜种植7065亩、产量1.22万吨。 | 区发展改革委 区农业农村委 |
| 70 | 持续抓好非洲猪瘟等疫病防控，加快恢复稳定生猪生产。 | 1-6月共免疫生猪口蹄疫27万头、牛羊口蹄疫4.57万头、山羊小反刍兽疫2.83万只、家禽禽流感275万只、犬只狂犬病1.39万只。1-6月累计监测血清学样品1.19万份，监测病原学样品3499份，监测统计散养乡镇24个、猪场80个、禽场60个、屠宰场13个。共排查养殖场4.1万余个次，排查猪只273万余头次；排查屠宰场1300余个次，排查猪只8.26万头次。已落实财政扶持资金1508万余元，支持母猪引种，养猪场恢复生产等；已落实金融贷款1.7亿元，支持生猪养殖场发展。已指导全区30多个规模养猪场实现增养复产。目前全区生猪存栏36.54万头，环比增长3.57 %，同比下降12.59 %，其中能繁母猪存栏3.54万头，环比增长4.1%，同比下降3.7%。全区出栏生猪 34 万头（未经统计部门核定），完成目标任务的52%。 | 区农业农村委 |
| 71 | 持续壮大“2+X”特色高效农业，力争榨菜产业产值达到120亿元，建成太极集团大顺中药材加工厂，巩固提升柑橘、蚕桑等地方特色产业，精心建设龙眼、荔枝标准化示范园。 | 上半年，榨菜产业产值达72.1亿元。太极集团大顺中药材加工厂建设，已完成厂房设计和选址、资金预算和发改委备案等工作。预计全年中药材种植面积5.5万亩。通过电商将疫情期间滞销的8300余吨晚熟柑橘销往全国各地；完成半年果品产量8.68万吨，产值2.66亿元。蚕桑产业完成发种3.5万张，完成年初计划50%；蚕茧量1170吨，完成年初计划45%。已建成区级规模化、集约化500亩以上的蚕桑示范基地2个。推荐8家柑橘生产经营企业参加2020年三峡柑橘国际交易会（网上）。完成由长江师院建设的50亩龙眼荔枝资源圃的土地整治和砧木树定植；完成在南沱镇金鸡村建设的300亩荔枝标准园土地整治和苗木定植；完成龙眼高接换种示范园100亩；完成新建园和高换园的季节性管护。 | 区农业农村委 |
| 72 | 深入推进农业“接二连三”，积极探索脱贫攻坚与乡村振兴统筹衔接机制，着力抓好市级乡村振兴示范村建设，力争新增农产品“三品一标”和农业品牌30个以上，实现农产品加工业产值360亿元。 | 落实全市脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接实施意见精神，将江北街道邓家村作为衔接试点村，正在制定邓家村衔接试点实施方案。成立二渡村市级乡村振兴示范村建设专项工作组，编制完成二渡村村规划、乡村振兴规划和两年建设实施方案，共计划实施项目42个、总投资1.9亿元，目前正按照规划方案加快项目建设。涪陵青菜头获国家农产品地理标志，3个产品获绿色食品，新增“巴味渝珍”2个，40个产品已申报绿色食品，待评审，预计实现农产品加工业产值182.12亿元，占目标任务51%。 | 区农业农村委 |
| 73 | 深入推进农村集体产权制度改革，努力消除“空壳村”。持续抓好“三变”改革试点，深化农业项目财政补助资金股权化改革，推进“三社”融合发展。加快培育家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体。 | 截止6月25日，已完成改革时点清产核资的单位2845个，完成率98%；制定成员认定办法的单位2407个，完成率83%；成员身份确认完成单位1668个，完成率57%；股权配置完成1360个单位，完成率47%。继续开展23个村的“三变”改革试点工作。已印发实施《涪陵区农业项目财政补助资金股权化改革实施方案》，已督促乡镇街道对2016-2019年股权化改革项目进行自查整改，对存在的未发放股金证、未签署协议、未按时足额分红等问题进行全面整改。15个“三社”融合试点的农民股份合作社均实现了融合发展。重庆农商行涪陵分行与11家试点合作社建立了信贷关系，共发放优惠贷款5笔共计590万元。“三融贷”管理办法正在签发过程中。已与区财政局联合下达了“三社”融合发展资金计划177万元。截至目前，全区培育合作社1182家（2020年新增38家），家庭农场957家（2020年新增15家）；对2019年新发展的榨菜和中药材股份合作社给予产业扶贫项目支持，2020年共补助项目资金660万元。 | 区农业农村委 区供销合作社 |
| 74 | 保持土地承包关系长久稳定，探索放活土地经营权，规范运行并充分发挥涪陵农村产权交易市场作用，盘活农村承包地、宅基地、集体建设用地资源。 | 全区共有10万多个农户将承包耕地进行了流转，家庭承包耕地流转总面积约70万亩，占家庭承包耕地面积47%，适度规模经营面积66.5万亩、规模经营集中度44.6%。已全面完成农村土地承包合同的签订、全面完善登记簿，正在加快推进完成确权档案的整理归档、农村土地承包经营权证书的换发等收尾工作，全区二轮公示完成率99.9%，合同签订完成率97.9%，证书换发率为0.15%。 | 区农业农村委 |
| 75 | 扎实开展“三清一改”村庄清洁行动，实施江北街道农村人居环境整治示范片建设项目。 | 已印发《2020年涪陵区农村人居环境整治工作要点》，开展村庄清洁行动春夏秋冬战役，全区村庄清洁行动覆盖率达到100%。持续实施“六化”工程。已印发农村人居环境半年攻坚行动方案，开展农村旧房整治、风貌提升、村庄清洁攻坚战，实施危房消除、残垣断壁行动。已完成江北街道农村人居环境整治示范片建设实施方案的编制和规划设计，完成项目投资120万元。 | 区农业农村委 |
| 76 | 全面提升国家现代农业产业园建设水平，加快建设特色产业科技创新与示范基地等项目，着力用好用活各类资金，加快项目建设，探索创新机制。 | 2019年度中央财政奖补资金项目全面完成并投用。2020年的科技创新与示范项目2个，财政投资800万元。其中，特色产业科研基地产业发展和中药材种质资源圃及示范基地项目，财政投资500万元，土建部分已完成工程量的80%，设施设备材料已全部进场验收，安装已完成60%；国家现代农业产业园核心区综合整治项目，财政投资300万元，正在进行土建部分招投标，植物种植部分已进场。科普教育基地：已与中国农科院中农一百农业科技公司达成了科普教育合作协议，正在完善科普教育方案、课程，农科院已完成方案编制。产业园区124个榨菜股份合作社运行规范。中国榨菜城预计8月完成场平。2020年现代农业产园创建项目实施方案已上报市农业农村委、市财政局审批，市级财政资金已投入1500万元。 | 区农业农村委 |
| 77 | 严格落实长乌江禁捕制度。推进农作物秸秆资源化利用、废弃农膜回收利用。 | 已在《全国内陆渔船管理系统》《中国渔业船员管理系统》完成渔船和渔民注销程序，退捕渔船和渔民信息已全部录入《长江流域重点水域退捕渔船信息管理系统》；退捕档案资料清理、审核归档工作基本完成。已启动全面禁渔，已配合开展联合巡航检查5次；已配合开展15天的打击非法捕捞“专项执法行动”和重点水域“交叉执法检查”等行动。半年来，查获非法捕捞水产品案件24件、38人。其中，移交公安机关追究刑事责任21件、35人；行政处罚3件、3人。已确定7个乡镇街道为农作物秸秆资源化利用被调查对象；已布置农作物秸秆资源台账子系统填报工作。截止6月底，全区回收废弃农膜219吨，占目标计划的62%；回收肥料包装物32吨，占目标计划的69%。已加工废弃农膜194吨。 | 区农业农村委 |
| 78 | 提升现代物流，建立物流公共信息平台，力争铁公水货运量达到9300万吨；集聚建设大型快递物流分拨中心，大力发展保税国际物流，力争物流主营业务收入亿元以上企业达到10户。 | 已启动涪陵渝东公路商贸物流园工程（龙桥苏家湾公路物流港）和涪陵智慧物流信息平台工程2个项目的方案论证。现已拟定方案设计征集书，将面向社会征集设计方案，拟于近期确定方案设计单位。因新冠肺炎疫情以及渝怀铁路二线涪陵段建设导致白涛铁路站临时关闭，预计上半年铁公水货运量完成3620万吨，占目标任务的39%。配合涪陵综保区重点发展保税物流、保税加工、保税服务等产业在内的“3+2+3”产业。指导物流企业积极申报疫情期间各项优惠政策。 | 区物流办 |
| 79 | 启动国家水运开放口岸申报工作。 | 已启动重庆港口岸扩大开放龙头港区项目申报工作，已完成项目可研报告并报市物流办，申请开放范围包括龙头港全部20个泊位（近期拟开放7个、远期13个），市物流办已接受申请，初步同意向海关总署申请将龙头港纳入国家口岸发展“十四五”规划，并优先列入年度审理计划。 | 区物流办 |
| 80 | 加快推进韵达物流项目，力争建成投产。加快龙头港物流园区项目建设。 | 韵达物流项目：地块场平工程已完工，项目业主方正在完善设计方案优化工作，进行施工总承包招标及场地外围墙施工，基础工程计划8月开工建设。龙头港物流园区项目：一期已完成7、8、9#3个泊位的建设，正在开展铁路专用线勘查设计工作；二期5、6#泊位安监使用手续已批复，并已复工；1、2#仓储已建成。 | 龙桥工业园区 |
| 81 | 加快推进三峡后续项目建设，力争到位三峡后续资金4亿元。 | 截至目前，全区343个三峡后续工作项目已完工264个、在建项目64个，今年下达计划的15个项目正在开展项目施工图设计、财政评审等前期工作，预计10月底前全部动工建设。已争取到上级下达2020年度第一批三峡后续工作专项补助资金3.81亿元。 | 区水利局 |
| 82 | 提速建设双江、黑塘水库，开工建设水利沟、殷家沟水库。 | 黑塘水库工程：大坝等主体工程将于9月动工，已开展水库枢纽工程及输水主管道的招标工作；附属工程已完成导流洞、红旗水厂扩建等工作；纸厂沟取水泵站及其管网工程进入扫尾阶段；累计完成投资1.14亿元。双江水库工程：形象进度已过半，大坝坝体填筑高程至738m，已完成设计填筑量的43.5%；取水塔塔身砼浇筑至766.6m，电站厂房主体框架已浇筑完成；核桃坪隧洞、灌浆平洞已贯通，借水工程隧洞累计掘进3892m，完成总进尺的70%；累计完成投资2.64亿元。殷家沟水库工程：已完成招标，正在进行合同签订的协商工作，即将完成合同签订，已开展施工进场前的准备工作，预计7月底前进场施工。水利沟水库工程已取得初设批复。 | 区水利局 |
| 83 | 实施龙潭、梓里、丛林等片区农村饮水安全巩固提升工程，新增城乡供水一体化乡镇6个，改善15万人饮水质量。 | 龙潭、梓里、丛林等片区农村饮水安全巩固提升工程已开工；已完成珍溪、荔枝等6个城乡供水一体化乡镇的水厂的人员、资产清理，并达成初步接管协议。 | 区水利局 |
| 84 | 深入落实河（库）长制。 | 上半年，各级河长巡河共1.25万次，提交问题2075个、处理1417个。已安排债券资金1亿多元用于乡镇、村级污水治理、管网建设，建成后基本实现集中居民生活污水收集全覆盖。统筹安排三峡后续小区帮扶项目资金用于河流生态修复和美化绿化，年内可启动实施一批。“智慧河长”建设，正在开展方案设计，预计年内基本建成投用。 | 区水利局 |
| 85 | 启动梨香溪小流域水土保持综合治理。 | 已完成项目前期工作，预计7月下旬开工建设。 | 区水利局 |
| 86 | 扎实开展河库“清四乱”，推进三峡水库消落区环境专项整治行动。 | 已印发《开展污水乱排、岸线乱占、河道乱建“三乱”整治专项行动实施方案》，截至目前，已累计清理问题63处（共68处），整改率达95%，剩余项目正在整改中。共清理非法占用河道岸线0.93公里，清理建筑和生活垃圾2035吨，拆除违法建筑1万多㎡，拆除非法网箱养殖0.23亩。 | 区水利局 |
| 87 | 全面完成长江干流岸线利用项目清理整顿。 | 长江干流岸线利用项目清理共37个，已完成整改36个，并上报市级备案。 | 区水利局 |
| 88 | 大力推进节水型社会创建。 | 已指导帮扶18个居民小区、28家公共机构、5家工业企业节水载体创建。在32处重要水资源、164个农饮水及51处河流断面，加强水资源监测监控。新办理取水许可证202个，全区370个取水项目、520个取水工程（设施）信息全部登记在册，全面完成麻溪河中型灌区节水配套改造项目。 | 区水利局 |
| 89 | 加强南岸浦-沙溪沟文旅项目对接，谋划大顺乡村旅游项目。确保中国水文博物馆落地涪陵。 | 金科文旅集团多次来涪实地勘察，正按“工业+旅游”的模式设计涪陵化工遗址。目前，已完成项目的初设和策划，将该项目已升级为金科集团亲自负责项目。围绕“题刻文化、三线遗址、康养度假、乡村特色”四大主题，谋划大顺乡村旅游项目。市政府专题审议了中国水文博物馆建设方案，相关体制机制正抓紧形成。 | 区水利局 |
| 90 | 全面完成“四好农村路”三年建设目标任务。 | 截至目前，已建成“四好农村路”2391公里，占三年行动总任务的95.6%。预计到9月底，将累计建成“四好农村路”2600公里，超额完成三年行动建设任务。 | 区交通局 |
| 91 | 理顺龙头港投资运营体制，推动黄旗港外贸集装箱口岸功能转移。 | 理顺龙头港投资运营体制：区委、区政府已专题研究相关事宜。区物流办已协调龙头港公司加快龙头港口岸基础设施和海关查验监管场所建设进度，龙头港二期5#、6#泊位将于年内完成水工结构物主体工程，海关查验场所及配套设施拟于近期开工。黄旗港外贸集装箱口岸功能转移：为满足内外贸口岸功能，需建设关检场所工程，现已取得财评报告，完成施工、监理单位的招投标前期工作，土建部分已开标。 | 区交通局 |
| 92 | 制定交通互联互通建设方案，争取重大项目纳入国网、市网规划；启动龙头港铁路专用线开工建设；确保渝武高铁在涪陵设站，推动广涪柳货运铁路取得实质性进展；力争开工渝万高铁；力争完工渝怀铁路二线涪陵段；白涛园区入园铁路基本完成前期工作；推进渝怀铁路、渝利铁路开行公交化列车；沿江货运铁路启动前期工作。 | 已完成交通互联互通建设方案编制工作，一批重大项目已向市交通局申请入规；龙头港铁路专用线初设已通过市交通局、成铁局审查，待批；渝武高铁涪陵至宜昌段设计（可研、初设等）招标即将开标，重庆北至涪陵段，长寿、涪陵、铁二院达成初步协议，正推进可研编制；广涪柳铁路广安至涪陵段已完成预可研，涪陵至柳州段已由广西方面完成预可研；渝万高铁可研待批复，市政府支持线路进入涪陵北站，设计单位正开展初设；渝怀铁路二线涪陵段进展顺利，目前正在铺轨，计划年内完工。白涛化工园区铁路专用线作为专用货场方案正加快推进，其方案得到成铁局初步认可；渝怀铁路、渝利铁路公交化列车已向市交通局申报；沿江货运铁路已向市交通局申报纳入“十四五”规划。 | 区交通局 |
| 93 | 推动涪陵至黔江、涪陵至垫江高速公路取得实质性进展；涪陵绕城高速完成前期工作；建成通车梓白高速、南两高速、鹅颈关至涪陵西快速通道；马武至龙潭一级公路力争部分路段通车；改造涪陵南至大溪河等15条国省县乡道。 | 涪陵至黔江、涪陵至垫江高速已委托设计单位开展方案论证。涪陵绕城高速已得到区政府同意开展工可编制。梓白高速已完成形象进度的96%，受雨水天气等影响，未达到进度要求。南两高速路基路面工程已完成98%，计划下半年建成通车。鹅西路已累计完成工程总量的80%。马武至龙潭一级公路三、四标段已累计完成工程总量的71%。15条国省县乡道改造项目已开工14条，剩余1条拟于近期开工。 | 区交通局 |
| 94 | 岸线码头有关问题整改要加快推进，大石溪码头力争完善手续后实现运营，新建清溪码头和乌江航道整治取得实质性进展。 | 岸线码头：龙头港二期、龙海石化、特固建材、中机热电等4个码头岸线使用手续已获交通部正式批复；攀华、大石溪码头已纳入《重庆港总体规划（2017-2035年）》总体推进，现正按审批情况依法依规推进整改。大石溪码头：按环保整改方案，待规划颁布后立即申报岸线使用申请，取得岸线使用手续后可完善其他手续实施运营。清溪码头：清溪码头暂未纳入新修编港口总体规划，现正在开展清溪移民码头改造升级工作，改造计划已上报，待审定后实施。乌江航道：区内乌江航道整治已完成，正配合贵州省航务厅开展乌江航道通航扩能工作，并对辖区符合技改条件的9艘船舶进行技术改造。 | 区交通局 |
| 95 | 加快推进公交都市创建，持续完善公交基础设施，优化公交线路，提升绿色出行水平。 | 拟新增公交线路2条，其中505路正在进行线路审批，高山湾枢纽—石沱线路正在进行招呼站建设。拟调整502公交线路，已与新城区管委会协商一致，现正进行线路审批。拟新增旅游公交2条，正在开展前期协调工作。 | 区交通局 |
| 96 | 建成市级绿色示范村庄15个。 | 现已建成市级绿色示范村庄8个。 | 区林业局 |
| 97 | 深入推进国家森林城市创建。 | 已累计完成义务植树75.1万株。完成鹅颈关取土场生态修复项目，累计栽植苗木72.5亩。已细化分解创森工作计划；已开展创森工作宣传，提高全区公众知晓率、支持率。 | 区林业局 |
| 98 | 大力实施国土绿化提升行动，加快建设“两岸青山，千里林带”，完成退耕还林1万亩、营造林10万亩。 | 已完成营造林11.35万亩，其中退耕还林0.55万亩。 | 区林业局 |
| 99 | 加强自然保护地监管，开展生态红线勘界定标。 | 已开展自然保护地违法违规问题排查，上报市林业局备案89个、已完成整改80个，共拆除自然保护地内违章建筑3.7万㎡。对未整改的9个问题，已催办相关牵头整改责任单位限期整改。已将3类7个自然保护地优化调整为2类7个自然保护地。自然保护地优化建议方案已通过市政府审查，待国家林草局审批。全区自然保护地优化调整成果基本形成。目前，市规划自然资源局生态红线统筹组正在再审查涪陵区生态保护红线优化评估方案。 | 区林业局 区规划自然资源局 |
| 100 | 完成户厕改造1.3万户。 | 已完成改造10008户，完成率77%。 | 区卫生健康委 |
| 101 | 全力确保国家卫生区通过终验。 | 已顺利通过市爱卫办专家组对涪陵区国家暗访反馈问题整改情况和国家技术评估迎检准备情况的督导检查。 | 区卫生健康委 |
| 102 | 启动国家健康城市建设，成功创建国家慢性病综合防控示范区。 | 国家卫生区已进入国家技术评估阶段。已做好启动国家健康城市建设的前期工作。国家卫生健康委已确定涪陵区为国家慢性病综合防控示范区 | 区卫生健康委 |
| 103 | 免费基本公共卫生服务增至31大类。深化医药卫生体制改革，完善基本医疗卫生制度，持续推进市级试点任务。 | 免费国家基本公共卫生服务项目已增至31大类。已建立协作式医联体10家、托管式医联体2家、指导式医联体32家。1-6月下转患者212人，上转986人；开展家庭医生签约服务。新增药品采购目录品规191个。实施卫生监督检查533户次，办理案件65件。持续推进区中医院建立健全现代医院管理制度市级试点工作和涪陵中心医院编制总量管理工作。 | 区卫生健康委 |
| 104 | 启动建设智慧医疗暨全民健康信息平台，加快建设涪陵中心医院新城区医院一期，全面投用区人民医院住院综合大楼、区妇幼保健院新院。建设等级基层医疗卫生机构5家，推进智慧医院、美丽医院建设。 | 已完成建设智慧医疗暨全民健康信息平台建设方案，待区政府审定后实施。涪陵中心医院新城区医院一期主体施工，完成投资2100万元，完成年度计划52.5%。区人民医院住院综合大楼装饰、智能化等工程正在施工，完成投资5500万元，完成年度计划78.6%。区妇幼保健院新院建设项目工程已完工，完成投资5000万元，完成年度计划100%。已印发《关于持续推进 “优质服务基层行”活动的通知》，目前第一批创建单位已完成自查自评整改和专家指导提升工作。已向市卫生健康委申报参评计划（智慧医院：涪陵中心医院；美丽医院：涪陵中心医院；美丽基层医疗机构：龙潭中心卫生院、新妙中心卫生院、江东街道社区卫生服务中心）。 | 区卫生健康委 |
| 105 | 加强城镇小区配套幼儿园治理，公办在园幼儿占比达到50%。完善城区校点布局规划，减少义务教育学校“大班额”。 | 已制定《涪陵区非普惠小区配建幼儿园转制普惠幼儿园工作方案》，引导6所非普惠小区配建园转制为普惠园，新增普惠学位1320个。建成投用新城区幼儿园，新增公办民营普惠园6所，新增公办学位1598个。目前，全区公办在园幼儿占比达49.5%。《涪陵区学前教育布点规划》已通过专家评审，待上区规委会。《涪陵区新城区义务教育布点规划》已经区领导审核，正在进一步复核。四环路小学已开工建设，原职教中心初中改造项目一期教学楼已完工，新增初中学位1200个。已建立2020年春期义务教育“大班额”台账，严格控制起始年级班额和城区优质学校住宿生人数，力争大班额比例下降1%、超大班额比例下降2%。 | 区教委 |
| 106 | 建成普通高中市级课程创新基地3个。组建名校教育集团6个，加快建设科教产业实训基地、十四中兴华中路校区项目。 | 已制定实施《关于进一步实施市级普通高中发展促进计划的通知》《关于进一步实施市级普通高中课程创新基地项目建设的意见》，成功创建市级普通高中课程创新基地2个。已草拟《关于深入推进学校集团化办学实施意见》，待区政府审定，目前已规划年内组建教育集团8个，小学、初中各4个。十四中兴华中路校区改造工程已完成附属工程90%、主体50%，预计年底主体完工；涪陵科教产业实训基地建设工程已完成附属工程70%、主体9%，预计年内主体完工70%；城八校迁建工程因配合人民西路扩宽改造，调整了用地红线，需重新对方案设计、初设进行修改，重新核定各项经济技术指标、地勘补勘等，计划下半年开工建设。 | 区教委 |
| 107 | 推动重庆医药卫生学校、区职教中心建设重庆市高水平中职学校。支持长江师范学院推进“新师范”“新工科”建设，推动重庆工贸职院建设重庆市优质高等职业院校。强化与浙江省优质院校交流合作，持续提升全区教育质量和办学水平。加快推动中医药大学、旅游职业学院落地。 | 医药卫校初步建成以护理专业为核心的健康服务专业群，三年建设周期共有验收要点327个，实际完成160个、占比49%。职教中心初步建成智能制造和旅游服务2个专业群，三年建设周期共有验收要点336个，实际完成145个、占比43%。目前，两校正在接受市教委组织的中期评估验收。长江师范学院成立了师范专业认证研究中心，已完成小学教育“长师模式”、3个师范专业和1个工科专业认证申请提交测评任务。重庆工贸职院已通过重庆市优质高等职业院校建设项目2019年度检查视频答辩。已印发《关于进一步加强与浙江省优质院校结对交流合作的通知》，已有14所学校与浙江省优质院校达成结对交流合作协议。已上报《关于支持筹建长江中医药卫生职业技术学院的函》，市教委已原则同意将其纳入全市教育“十四五”发展规划。推进四川天立教育集团在涪新建一所十二年一贯制学校，协议已进入实质性洽谈阶段。正争取浙江网竞网络科技公司来涪与高校合作建设电子竞技运动与管理分院及电竞教育生态产业园；北师大科技集团来涪举办高职院校和创新教育基地，目前项目正在对接中。 | 区教委 |
| 108 | 加快推动公安派出所“驻所调解室”实现全覆盖。 | 城区8个驻所调解室已全部投运。目前，农村派出所调解室正在筹备中，区委政法委拟召开设立农村片区驻所调解室工作联席会，将按计划于年底之前完成19个派出所的驻所调解室工作。 | 区公安局 |
| 109 | 健全平等保护的法治环境，保护民营企业和企业家合法财产。 | 截至目前，共接报涉及服务民营经济的刑事类警情52起，走访企业541次，上门服务693人次，处理涉企纠纷43起；为民营企业员工异地办理身份证2069个，办理旅馆业特种行业许可证8个，为民营企业公章刻制备案数5128个，为民营企业员工办理出入境证件9次，办理民生物品运输车辆通行证19个；社区民警上门服务民营企业排除治安隐患数40个。 | 区公安局 |
| 110 | 完善社会治安防控体系，形成问题联动、工作联动、平安联创的工作机制。 | 在全市首推视频查询便民服务，6月起在敦仁、崇义、荔枝、江东、新城区派出所试点推行基层视频查询便民服务；实现全区视频监控在全区各部门间的共享；策划开展全区背街小巷高清智能视频监控项目建设。 | 区公安局 |
| 111 | 圆满完成“七五”普法，进一步完善公共法律服务体系建设。 | 普法方面：已印发《2020年涪陵区普法依法治理工作要点》；已启动“七五”普法检查验收；已开展《民法典》宣传普及；开展敦促赡养义务人履行赡养义务、知识产权、疫情防控、预防诈骗等法治宣传活动。公共法律服务体系建设方面：已选取区公共法律服务中心，马鞍、蔺市司法所，白涛街道建峰社区、李渡街道龙桥社区为区内公共法律服务示范阵地建设点，已制定阵地建设方案，目前，已进入全面施工建设阶段。 | 区司法局 |
| 112 | 完善行政决策机制，健全法律顾问制度。 | 已起草《涪陵区行政机关和国有企业法律顾问管理办法（征求意见稿）》，并征求各方意见，拟于近期报区政府审定。 | 区司法局 |
| 113 | 积极落实行政执法“三项制度”，深化重点领域综合行政执法改革。 | 已草拟《涪陵区全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》，拟进一步修订后出台实施。以重庆市（市、区县、乡镇）三级行政权力和责任事项清单为基础，组织清理了各乡镇街道行政权力清单和责任清单、可委托执法事项清单。 | 区司法局 |
| 114 | 加强行政复议和行政应诉工作。 | 截至目前，共收到行政复议申请13件，受理11件，不予受理2件。受理的11件案件中，已审结4件，其中申请人撤回申请后终止2件（均为公安案件），维持2件（工伤认定1件，公安1件）；中止1件，其余未审结6件均在法定时限期内。 | 区司法局 |
| 115 | 扎实做好信访稳定工作。 | 截至目前，共排查出涉疫情矛盾纠纷105件，化解94件。开展“清仓见底”化存量工作，共梳理出重复信访件345件，已化解信访存量54件。已制定《2020年“3+1”信访突出问题专项治理实施方案》。已对8个重点项目社会稳定风险评估备案。上半年，共排查矛盾纠纷559件，化解509件。全区各级各部门领导干部接访下访并录入系统2051件次、接待群众2533人次，解决群众问题2171件。其中，区领导公开接访266批次、接待群众341人次，解决问题276件。 | 区信访办 |
| 116 | 做好退役军人安置、权益维护和双拥共建工作。 | 1-6月，全区来信来访退役军人16批次41人次；其中5人以上集访 2批次、21人次。各级交办、转办来信来访43件，已办结17件，其余正在办理中。已协调转业士官身份问题4次，已办结市局交办的相关问题，正在调查办理2件退役军人安置身份被顶替举报问题。收集梳理困难申请92件，提出帮扶走访慰问初步名单61人，通过21人，走访9人，解决帮扶资金5.6万元。已完成30名符合政府安排工作退役士兵档案审核、量化评分等工作。举办线上招聘会3次，退役军人现场专场招聘会1次，参与企业400余家，提供就业岗位4000余个，求职进场人数2.58万人次，达成就业意向协议1120人。已审查3家企业实地招聘退役军人资质，落实公益性岗位解决退役军人在疫情期间就业困难18名。开展退役士兵职业技能培训1期487人，审核自主就业退役士兵学历教育补助对象1108名。社保接续工作：已完成筹资缴费4724万元，其中单位缴费3149万元（市级、央企缴费31万元），个人缴费1574万元。截止6月27日，提交缴费计划5次，办结1926人，放弃115人，办结率94%。全国示范性退役军人服务站创建工作：已报送2批创建名单共27个创建单位；实地督查督导20次，17个乡镇街道。双拥共建：已完成对重庆市拥军优属模范单位和个人的推荐；安排布置全区创建“枫桥式退役军人服务站”，拟创建3个（2个街道，1个镇）。 | 区退役军人事务局 |
| 117 | 健全标准体系，大力推进标准化建设，积极开展对标达标提升行动，推动一批领军骨干企业达到国际标准。 | 力争今年底通过验收国家级项目1个，申报国家级或市级项目1个。已指导企业自我声明公开产品和服务标准253项。已开展全区规上工业企业标准化工作情况调查，全面摸清企业在产品的生产中采用国际标准和国外先进标准等基本情况。已对新开办的防疫物资生产企业做好宣传培训，已指导帮扶2家企业完成企业标准制定，并上传平台。已投入生产的5家防疫物资生产企业未查见违法违规行为。 | 区市场监管局 |
| 118 | 持续深化“放管服”改革，纵深推进“多证合一”“证照分离”改革，在市场监管领域实现“双随机、一公开”联合监管常态化，确保监管事项覆盖率、结果公示率达到100%。 | 累计对6067户市场主体发放了载有统一社会信用代码的营业执照，其中发放企业营业执照1426份，发放个体工商户营业执照4641份。1-5月新设立企业1008户，同比增长25.5%，148户企业享受免费印章红利。共收到10个成员单位报送跨部门联合双随机抽查计划15条。共抽查主体61户，其中经营性人力资源服务机构31户，用人单位30户；抽查结果歇业7户，注销1户，注册地与经营地址不一致4户，失联6户，检查结果正常43户。按市局要求开展餐饮、食品等3个专项抽查，需抽查市场主体1777户，现正在分解任务。 | 区市场监管局 |
| 119 | 推进国家知识产权试点城市建设，推动知识产权质押融资、贯标认证等政策落地。 | 已制发《涪陵区建设国家知识产权试点城市工作方案》，各项重点工作有序推进。上半年，新申请专利558件，其中发明专利申请113件，新授权专利523件（发明专利授权47件）；新申请商标441件，新注册商标564件，有效商标总数约1.4万件。推荐申报4项技术创新专利导航项目，推荐申报1项知识产权风险预测预警项目。推动落实《涪陵区知识产权（商标专利）资助和奖励办法》。 | 区市场监管局 |
| 120 | 坚持“四个最严”理念，确保食品药品“产得安全、管得到位、吃得放心、用得安全”。 | 已完成食品药品抽检850批次，快速检测600批次；已检查农贸市场（超市）123家，餐饮服务单位4812家，暂停活禽交易和宰杀场所675户，关闭野味餐馆15家，查获非法交易鳄鱼、娃娃鱼等野生动物案1件并移交公安机关。查处食品药品违法案件83件。 | 区市场监管局 |
| 121 | 深化外商投资和对外投资管理体制改革，全面实行外商投资准入前国民待遇加负面清单制度。 | 严格执行外商投资准入前国民待遇加负面清单制度。持续推进对外投资管理体制改革，积极推行网上备案制。建立外商投资企业联系制度，着力协调解决或反馈柯锐世开拓国际市场、华通电脑国际在疫情期间国际物流不畅、德克士在疫情期间外卖入小区难等困难和问题。 | 区商务委 |
| 122 | 提质核心商贸，积极融入重庆国际消费中心城市建设，大力发展新城区、江南城区核心商圈，加快金科商业步行街改造提升，力争商圈交易额达到180亿元。 | 金科商业步行街升级改造工程：已完成室内改造，正在进行外墙包装改造，预计9月初全面完成改造任务。百汇商业中心一期总建筑面积3.23万㎡，商铺共计745间，现已出售675间，出售面积2.7万㎡，剩余面积为百汇自持；二期主体已封顶，即将开售；一、二期即将开始外墙装饰；预计年底主体竣工验收。 | 区商务委 |
| 123 | 依托综保区，积极拓展服务外包行业领域，应用大数据、云计算、物联网等新技术推动服务外包方式创新，推动软件和信息技术服务业取得实质性进展，大力发展数据处理、工业设计等领域服务外包。 | 加速推进已落户综保区的中易智芯公司落地投产工作，鼓励其尽快开展集成电路、芯片的设计与研发工作，并积极承接相关服务外包业务。引导建峰化工积极开拓国际市场，进一步扩大工业设计等服务外包业务上半年，全区预计将实现服务外包执行额355.2万美元。 | 区商务委 |
| 124 | 提速推进“3+5”开放平台建设，进一步发挥开放门户作用。 | 截至目前，涪陵综保区招商引资已累计超过120亿元，协议总产值近300亿元。今年以来，共完成招商引资项目5个，涉及保税加工、保税物流、保税服务等方面，总投资近30亿元，协议总产值达150亿元，预计1-6月将实现外贸进出口20亿元。科技部将于下半年组织专家组来涪进行现场考察评估，力争年内获批国家高新区。 | 区商务委 |
| 125 | 推动船舶出口基地产业升级。 | 引导船舶出口基地企业加大技改研发投入，突破1万载重吨中小特种船舶生产能力限制，提升了川东船舶承接两艘1.38万载重吨/艘出口船舶订单能力；鼓励川东船舶大力发展钢结构产业，积极承接境外钢结构服务外包业务。 | 区商务委 |
| 126 | 力争进出口总额增长10%以上，实际利用外资达到1.8亿美元。 | 上半年，预计全区将实现外贸进出口总额达27亿元，同比增长10%左右；实际利用外资预计到位3100万美元。 | 区商务委 |
| 127 | 推动7×24小时预约通关服务保障延伸，将进出口环节验核监管证件由86种减至46种，减少进出口企业经营成本，增强通关服务能力。 | 已为华通电脑、华峰铝业、万凯新材料等进出口企业提供预约查验，确保企业货物快进快出，提高企业货物通关效率。推动落实进出口环节监管证件联网核查。截至目前，暂未有相关产品需要联网核查。 | 涪陵海关 |
| 128 | 提速发展旅游业，建立旅游资源数据库，加力推动武陵山大裂谷创5A级景区。加快816工程、武陵山国家森林公园、武陵山大裂谷旅游线路的整合、提质，做好旅游产业项目招商，推进美心红酒小镇升级改造，确保816小镇开园。力争接待游客突破2300万人次，旅游综合收入增长20%以上。乡村旅游接待游客1200万人次。 | 大裂谷景区谷底整治和精品游线提升工程已完工，并重新对外开放。已成功引进重庆美心（集团）公司在蔺市投资“农旅+智慧综合体服务区”项目并签约，该项目占地面积约1000亩，总投资12.6亿元。816小镇试营业期间效果良好，特色民宿供不应求。1-5月全区共接待境内外游客551万人次，旅游总收入41.36亿元。乡村乡村旅游接待游客264.7万人次。 | 区文化旅游委 |
| 129 | 优化城乡公共文体服务体系和资源配置，建设社区健身点7个，投用社会足球场地11块。 | 社会足球场已建成6块场地。 | 区文化旅游委 |
| 130 | 广泛开展全民阅读、全民健身，支持行业协会开展群众性文体活动，组织文体惠民活动1250场次，不断满足人民群众精神文化生活新期待。 | 已开展全民阅读、全民健身等文体惠民活动450场次。已发放《重庆市全民健身条例》3280本，播放条例宣传视频660条，悬挂宣传横幅162条；开展线上活动33次，参与人数2.4万人次；开展线下活动20余次，参与人数6万余人次；推广（录制）科学健身视频18条，网上点击率达2.27万次；开展全民健身知识讲座或培训28次。 | 区文化旅游委 |
| 131 | 抓好文物保护利用，完成小田溪巴王陵遗址博物馆前期工作，加力推进白鹤梁题刻申遗，开工白鹤梁水下博物馆提升工程。 | 已完成21个市级文物保护单位“两线”划定。已启动北岩题刻等文物保护修缮项目前期工作。邱家榨菜作坊环境整治项目设计方案已通过初审。已完成小田溪巴王陵遗址博物馆项目立项，已启动项目可研、方案设计等前期工作。 已完成白鹤梁题刻申遗文本的修订，并向市文物局提交白鹤梁题刻申遗备案材料；白鹤梁题刻申遗宣传片已完成脚本评审；已举办“首届白鹤梁诗词大会”等活动；已完成白鹤梁电梯改造项目招投标，正在编制方案设计。 | 区文化旅游委 |
| 132 | 精心备战市六运会，积极申办大型体育赛事。 | 市六运会各参加项目已全部恢复训练。目前已申报承办重庆市网球锦标赛、重庆市羽毛精英赛（第三站）等比赛，因受疫情影响均已叫停。 | 区文化旅游委 |
| 133 | 加力推动武陵山旅游区创国家级旅游度假区。 | 目前，国家级旅游度假区创建提升规划已报区政府审定。 | 武陵山管委会 |
| 134 | 推动北山国际文旅康养度假区早出形象。完成点易园整治改造工程。 | 北山国际文旅康养度假区项目：已完成投资4.5亿元。项目总规已通过区规委会审定；已调整完成《涪陵江北组团点易片区控规》；设计完成《涪陵北山国际文旅康养度假区首开区修详方案》《涪陵北山国际文旅康养度假区春风印月项目规划方案》；正在修改江北组团国土空间管控规划和北山坪片区、黄旗港片区控制性详细规划。山上春风印月项目：已摘地202亩，总建筑面积25万㎡，总投资约12亿。正按规划建设展示区（营销中心），装修完成50%。公共绿地基础已完工（占地7000㎡），正实施绿化工程。山下爻里小镇项目：规划建筑面积4万㎡，首开区已摘地59亩，拟投资2.8亿，规划建设游客中心等商业项目。目前，已完成场平，正开展展示区桩基工程，预计7月中下旬开建首开区、展示区地下室基础工程。供地保障情况：已完成集体土地征收协议签订432亩，签订协议102户，占总任务的30%；完成国有土地征收135户房屋评估，签订协议71户，占总任务的53%。资金到位情况：已到位资金1.5亿元，均用于征拆工作。点易园提档升级工程：灯饰亮化、厕所室内装修、200KVA专变及厕所生化池等4个工程已竣工验收，正在开展点易园整治改造、出口连接道、室外管网及附属等3个工程的竣工验收；已完成北岩书院选址方案与编制；正开展点易园展陈项目展览文本设计、环境提升工程施工图设计、北岩题刻文物保护项目前期等工作。 | 江北旅游区 |
| 135 | 全力确保全国文明城区创建实现新进展。 | 已召开全区创文“百日攻坚”动员大会、培训会；区政协正牵头开展创文工作暗访督导；全区各级各部门正在开展资料申报、实地点位整改等工作。 | 区创文办 |
| 136 | 编制完成综保区产业发展规划，加快建设标准化厂房，围绕保税加工、保税物流、保税服务等业态开展精准招商，加快项目落地形成产能，加大招商引资力度，健全完善统计体系和运行模式。 | 《涪陵综保区产业发展规划》正在结题；《涪陵综保区产业发展规划》已完成初稿，正收集意见。2020年综保区计划建设项目7个，其中，续建项目1个、新建项目5个、开展前期工作项目1个。截至目前，续建项目3＃标准化厂房已基本完工、4＃标准化厂房和5＃保税仓库已完工。截止6月22日，已签约项目8个，保税加工2个、新经济4个、保税物流1个、跨境电商1个，协议总投资33.97亿元、总产值512亿元、年进出口总额122.7亿元、年缴纳税收15.68亿元。在谈项目8个，保税加工2个、保税仓储物流3个、保税服务贸易3个，预计总投资9.98亿元、总产值31.2亿元，预计达产后可实现外贸进出口总额16.2亿美元。聚豪食品装饰装修项目已开工建设，预计7月底完成装饰装修工程和公用工程，并交付企业安装设备。重庆亚欧和供应链服务基地项目进入施工图审查阶段。犇拓LED显示屏西南总部智能制造项目已完成公司注册，正开展厂房装修设计等工作。保税冷链仓储项目可行性研究已完成，正进行设计方案优化。B区电子信息化标准厂房项目初设有序开展。中宝生物植物提取物加工贸易项目环评等前期工作正积极推进。上半年，预计完成外贸进出口11亿元。 | 涪陵综合保税区管委会 |
| 137 | 加快社会救助综合改革，实现“一门受理、协同办理”。 | 区政府已同意将“一门受理、协同办理” 社会救助综合改革载体--社会救助信息平台纳入“涪陵通”统筹开发，待“涪陵通”项目正式签约后及时协同大数据局实施。 | 区民政局 |
| 138 | 进一步发挥政府引导、市场主体作用，构建多元化社会养老服务体系，探索乡镇敬老院“整合托管”机制，新建街道养老服务中心7个、社区养老服务站57个，力争新开工2-3个中高端医养结合体项目，基本实现城市社区养老服务全覆盖。 | 初步确定对坪上和长江南岸的马武等20个乡镇敬老院“整合托管”，引入专业养老服务公司运营，实现社会化运营率50%以上，已完成整合托管前期工作。崇义、白涛、李渡、马鞍、龙桥、江东、江北养老服务中心设计方案均已完成，马鞍街道养老服务中心已动工。57个社区养老服务站条件成熟的有40个。北山养老院项目：已完成招商引资6000万元；利用国有闲置资产兴办，设计方案已完成。再兴肛肠医院、和万家医院已完成初设，争取年内动工。 | 区民政局 |
| 139 | 深化城乡社区“三治融合”，推广基层治理“三事分流”。 | 协助区司法局制定了“三治融合”有关文件。已牵头制定“三事分流”文件，推广应用“三事分流”工作机制。拟打造3个区级推广应用“三事分流”示范点。拟组织全区乡镇街道参加社区工作法和经验交流大会。 | 区民政局 |
| 140 | 打好碧水保卫战，深化饮用水水源地保护，推进监测断面水质不稳定达标河库综合治理，持续开展长乌江入河排污口排查整治，确保2个国考断面水质优良比例保持在100%。 | 已完成35个集中式饮用水水源地规范化建设实施方案，进入专家评审阶段。持续开展长乌江入河排污口排查整治，已落实1080万元的专项资金，完成工业企业入河排放口“一口一策”的整治方案编制49个，已完成实施46个。持续巩固监测断面水质稳定达标，二季度监测结果显示，木瓜洞和清溪场两个国控断面水质优良比例保持在100%。 | 区生态环境局 |
| 141 | 打好蓝天保卫战，突出重点区域、重点行业大气污染联防联控，确保P㎡.5年均浓度不高于37微克/立方米，城区环境空气质量优良天数保持在310天以上。 | 截止2020年7月7日，优良天数178天，轻度污染天数11天，无中度及以上污染天气发生，较2019年优良天数增加7天；PM2.5累计浓度32微克/立方米，较2019年同期下降15.4%。 | 区生态环境局 |
| 142 | 打好净土保卫战，推进耕地土壤环境质量类别划分，实施中化涪陵化工原址地块环境综合整治。 | 按时配合市上开展土壤环境质量类别划分工作，已完成中化涪陵化工磷石膏渣场覆土复绿覆膜等系列整改工作。 | 区生态环境局 |
| 143 | 扎实整改生态环境突出问题，确保第二轮中央生态环保督察反馈问题按时“见底清零”。 | 第二轮中央生态环保督察交办群众投诉案件45件，已办结42件，剩余3件正有序推进中。 | 区生态环境局 |
| 144 | 深入推进国家生态文明建设示范区。 | 正有序推进国家生态文明建设示范区创建工作。 | 区生态环境局 |
| 145 | 完成4条次级河流整治，启动红星水库集雨区养鱼池污染整治，完成35个集中式饮用水水源地规范化建设，确保长乌江涪陵段水质保持或优于Ⅲ类标准。 | 已完成上桥河、袁家溪、来龙河、碧溪河4条次级河流整治问题排查，正在制定整治方案；红星水库集雨区养鱼池污染整治已完成初步调查；35个集中式饮用水水源地规范化建设已完成实施方案，进入专家评审阶段；目前，长乌江涪陵段水质保持或优于Ⅲ类标准。 | 区生态环境局 |
| 146 | 严把关口推动绿色转型，严格落实企业投资负面清单和规划环评制度，推进能源资源“双控”行动，开工中化涪陵化工环保技改搬迁项目一期。 | 严格执行《重庆市工业企业环境准入规定》，目前，已审批项目环评文件32个；李渡、龙桥、清溪和白涛工业园区均编制了规划环评，制定了环境准入负面清单，并严格按照各园区的产业定位审批工业企业环评。已开工建设中化涪陵化工环保技改搬迁项目一期，正在进行场平工程。 | 区生态环境局 |
| 147 | 持续淘汰落后产能、化解过剩产能，加快企业优化重组，稳妥降低一批企业负债水平。 | 已印发《涪陵区2020年利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作实施方案》，已完成天原化工公司2万吨/年隔膜法烧碱装置（2011年已停产并断电封存）拆除，通过市级验收。认真开展“地条钢”排查工作，对使用中频炉企业重点监管，对用电异常企业逐一核实；健全社会举报响应工作机制。推进太极集团混改工作和榨菜集团定向增发（含员工持股）工作，增强企业活力；对太极集团二级子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司9000万元债转股的可行性进行论证。 | 区经济信息委 |
| 148 | 完善精准有效的政策环境，强化政银企协调联动，进一步缓解融资难融资贵问题；对民营企业外引内联、技术研发、扩产改造、发展新业态新模式等，给予更大力度帮助支持。 | 持续提升涪陵银企合作服务平台效能，目前，31家机构已入驻网站，1500余家企业注册会员，成功匹配贷款752万元。已兑现民营企业招商引资等政策资金约1.88亿元，其中：万凯新材料公司设备购置补贴资金6000万元，二朗冶金新材料公司建设扶持资金1.14亿元，三爱海陵公司退城入园整体搬迁项目余下补偿和奖励资金1415万元。拨付民营企业市级工业和信息化专项资金843万元。 | 区财政局 区经济信息委 |
| 149 | 进一步提高企业获得水电气便利度，一般工商业电价平均降低10%，获得用气耗时压减50%。 | 一般工业用电价今年以来已优惠5%，用气耗时基本达到目标。区经济信息委正加大《重庆市深化用户用气报装改革优化营商环境的实施方案（试行）》政策宣传，督促燃气公司优化服务环境，报装时限持续压减。 | 区发展改革委 区经济信息委 |
| 150 | 做强工业发展主战场，加快推动园区扩容提档、资源高效利用、产业集聚融合，力争园区工业增加值增长9%、利税额增长10%。 | 白涛工业园区向市上申请扩区485.13公顷（其中白涛组团371.19公顷，清溪组团113.94公顷），已通过市经济信息委组织的专家评审，正在征求市级相关部门意见。1-5月，园区工业增加值增速由负转正，并快于全区发展速度约0.2个百分点；受市场价格下降和国家税费政策调整因素影响，利税总额68.92亿元，下降3.8%。 | 区经济信息委 |
| 151 | 加快健全以清洁能源、食品医药、新材料、装备制造、信息技术为主导的工业产业体系，推动特色产业向优势产业集群升级。 | 1-5月，清洁能源、食品医药、装备制造、信息技术分别完成产值121亿元、160.2亿元、91.8亿元、17.8亿元，分别增长2.8%、7.8%、7.9%、14.4%，新材料完成产值188.64亿元，下降8%，降幅收窄2.6个百分点。华晨鑫源、华峰集团等百亿级企业产能逐渐放量，带动配套和下游产业发展；己二酸、硅锰合金等大宗产品价格逐步回升。 | 区经济信息委 |
| 152 | 滚动实施智能化改造计划，推动中小企业“上云上平台”，普及工业机器人、智能立体库数字化装备，分类引导大中小微企业开展两化融合贯标，提高企业全生命周期智能化程度。 | 积极谋划智能化改造项目，实施了太极集团桐君阁药厂等4个工业互联网项目，文馨科技收银系统上云项目。 | 区经济信息委 |
| 153 | 实施30个智能化改造提升项目，打造数字化车间8个、智能工厂1个、智慧园区2个，国家级两化融合贯标企业突破10户，力争战略性新兴产业增加值占比达到35%以上。 | 上半年，已推动完成华峰氨纶智能化改造等39个项目，新增市级智能工厂3家、数字化车间10家（正在公示阶段）；已通过国家级贯标认定项目4个（太极印务、大朗冶金、华峰铝业、道道全食品），新启动特发信息光缆等3个两化融合贯标项目。 | 区经济信息委 |
| 154 | 力争数字经济产业规模增长10%以上。 | 已组织鑫源动力、智环传动、伟柯斯等数家企业入统数字经济类企业入库，区统计局正向市统计局争取入库，确保数字经济产业规模适度增长。 | 区经济信息委 |
| 155 | 深入实施工业企业提升“双百”行动，精准扶持一批主业突出、成长性高的中小微企业，落实升规入统和升级提质激励政策，推动20户规下企业升规、20户亿元级企业产值升级或利税率提高。 | 已草拟《关于进一步做好工业企业提升“双百”行动的通知》。争取落实“双百”行动区级专项扶持资金1900万元，拟对2019年升规提质、智能化提升等项目进行政策兑现。已走访指导目标升规企业30余户，浙江万凯、华峰聚酰胺等2户企业完成升规，霈美电子、健远医疗科技等15户有望达到升规条件，全年力争升规企业20户。 | 区经济信息委 |
| 156 | 激发“双十强”等骨干企业带动作用，鼓励企业以大带小、互为配套，力争新增50亿元级企业1户、100亿元级企业1户。大力扶持培育一批创新能力强、增长潜力大的“专精尖特”企业。 | 已启动2019年度“双十强”企业评选工作，推动榨菜集团加快向百亿级企业迈进；推动蓬威石化稳定生产、万凯新材料投产、龙海石化复产，培育成为50亿元级新生力量。已开展2020年第一批重庆市中小微企业发展专项资金项目专精特新中小企业奖励申报、真实性审核工作，其中，美心翼申、宏图新材料等22个企业申报专精特新企业通过初审，现已报市上。 | 区经济信息委 |
| 157 | 夯实能源企业基础，加快电网升级，完善气网布局，健全量足质优价低的能源供给体系。 | 页岩气项目稳步推进，南川至涪陵管线试运行，通汇LNG有序生产，龙冉LNG预计9月投产。川东电力已落实农网改造资金1.9亿元，完成进度约30%。已完成渝川燃气李渡工业园区供气工程和涪陵燃气垫涪管线二期改造工程等10余个燃气设施新建和改造项目立项及前期准备工作，工业用气价格下降为2.07元/方；已完成珍溪百汇发电公司电网资产评估工作，正在进入实质性谈判阶段，川东电力已进场完成1个电网台区的建设。 | 区发展改革委 区经济信息委 |
| 158 | 力争新增市级绿色工厂2家以上。 | 指导三爱海陵，华峰氨纶2家企业成功申报为市级第三批绿色工厂，推荐华峰氨纶申报国家级第五批绿色工厂。 | 区经济信息委 |
| 159 | 力争高技术产品产值占比达到15%。 | 截止5月底，全区实现高技术企业产值81亿元，占规上工业总产值的比重为12.9%。 | 区科技局 |
| 160 | 围绕主导产业，加快构建“一个支柱产业一个创新中心，一个重点企业一个研发平台”的技术创新体系，实施市级以上研发项目20项。 | 已组织召开高新技术企业、法人化研发机构、研发平台调研座谈会，推进研发平台体系建设。组织申报国家产业转型升级平台配套设施建设（公共创新平台项目4项、国家数字经济创新发展试验区重点项目16项）。获批科技部“科技助力经济2020”重点专项研发项目2项、重庆市“新冠疫情应急科技攻关”专项项目1项。 | 区科技局 |
| 161 | 推进涪陵现代中医药特色产业基地建设，力争获批国家火炬特色产业基地。聚力打造涪陵页岩气产业技术研究院、华峰新材料研究院等重点研发平台。推进榨菜全产业链核心技术和智能装备攻关。 | 区领导带队赴科技部汇报对接国家高新区、国家火炬基地建设，争取政策支持。正加快涪陵页岩气产业技术研究院建设，推进实施页岩气管道科技项目，培育山地智能管道研发平台。涪陵榨菜全产业链研发专项任务正有序推进，市农机鉴定站、市农科院已来涪实地考察，落实试验地块，已明确干田厢面平整机结构形式和制作单位。 | 区科技局 |
| 162 | 推动环长江师范学院创新生态圈建设，优化高校“双创”环境，促进高端人才和科技资源与产业对接，发展智力增值型经济。 | 推进长江师院与启迪清创孵化器开展创新创业合作，已合作培育学生创业项目5项。加快与北交大合作的重庆现代交通技术创新中心建设，正协调北交大高层次人才来涪挂职，推进校地合作和科技成果转化。 | 区科技局 |
| 163 | 打造启迪清创孵化器、互爱科技园等创新创业孵化平台，力争创建市级孵化器或众创空间2家。 | 已对19家市级以上双创孵化平台开展运行绩效评估，提升运行成效。新创互爱科技众创空间、电子商务众创空间、文化创意产业园众创空间已获市科技局认定为市级众创空间。 | 区科技局 |
| 164 | 实施科技型企业助推计划，引导企业建立研发团队，加大研发投入，促进成果转化，新增市级科技型企业100户。实施高新技术企业培育计划，引导企业建立研发机构，加强自主创新，鼓励协同创新，培育国家高新技术企业10户。 | 获批2019年度国家高新技术企业28户，全区高新技术企业总数达到95家。已邀请市科技局企业处来涪开展高新技术政策解读、培育指导专题培训。组织申报2020年第一批高新技术企业37户。兑现2019年科技型企业入库奖励14.4万元，新增入库市级科技型企业112户，总数达到822户。 | 区科技局 |
| 165 | 实施科技成长型企业提升计划，筛选有核心知识产权、成长性好、产业形态先进的优势企业进行梯度培育，助推企业参与国内外高端产业分工。 | 组织首键医药、数资区块链研究院、中易智芯科技、京涪鼎层科技等实施应用大数据、智能化等技术创新项目，积极培育高成长科技企业。引进“猪八戒”“创业黑马”等数字经济企业。已组织鑫源动力等企业开展行业专利信息分析，确解技术发展瓶颈。 | 区科技局 |
| 166 | 扩大研发机构自主权，推进科技项目第三方管理，建立科研诚信机制，充实完善科技咨询专家库，探索构建科学、规范、高效、诚信的科技评价体系。 | 已修订完善《涪陵区科研项目管理办法》。正在开展科技领域诚信体系建设，充实完善科技咨询专家库，推进科技项目第三方管理改革。 | 区科技局 |
| 167 | 扩大科技型企业知识价值信用贷款额度，加大研发费用加计扣除、研发准备金等政策落实力度，畅通科技企业融资渠道。构建产学研一体化创新机制，促进科技研发成果转化。 | 新投放科技型企业知识价值信用贷款3745万元，全区知识价值用贷总额达9117万元。全区享受研发费用加计扣除政策的企业增长至136家；研发费加计扣除额达8.3亿元，比2019年增长34%。已向38家重点科技企业兑付483万元的奖励补助资金。已登记技术合同3项，技术交易额达120万元。 | 区科技局 |
| 168 | 完善科技人才发现、培养、使用激励机制，落实推进重庆“英才计划”，强化拔尖人才管理，培育技术经纪人队伍，营造“近者悦、远者来”的科技人才环境。 | 已启动科技行业拔尖人才导师工作室挂牌工作，加快培育行业技术骨干。已组织科技领域拔尖人才申报人才项目３项。已启动2020年重庆“英才计划”的申报工作。已发函至北京交通大学电气工程学院，商请选派高端人才到涪开展产学研合作。组建涪陵区科技特派团，选派科技特派员220人，其中国家级“三区”科技人才20名、市级科技特派员15人、区级科技特派员185人。 | 区科技局 |
| 169 | 力促华晨鑫源汽车生产基地二期等项目投产达产，引导整车及零部件向高端制造提档；加快建设华通电脑二期；力争启动华兰生物二期项目；攀华智能化热轧一期项目建成投产，攀华电站一期投产。李渡组团规上工业产值增长13%。 | 华晨鑫源汽车生产基地二期项目已建成投用冲压、焊接、配送中心等车间，二期产线建设已达80%；总装车间土建已完成，待新产品确定后采购安装设备，一期总装充分释放产能后能保障整个项目总装需求，目前在产车型有金杯X30、X30L、斯威X7、G01、G05等，在研车型包括皮卡等。华通电脑二期基础已完工，一层主体完成60%，二层主体完成30%。胃癌单抗药品项目，华兰生物总部正进行培养基筛选及工艺开发优化等前期工作。免疫球蛋白项目，双方正在进行谈判磋商。攀华智能化热轧一期项目1580生产线建筑物完成85%，设备安装完成40%。110KV变电站项目施工单位已进场施工，土建施工完成60%，拟于近期进行设备安装。上半年，李渡组团规上工业产值预计增长9.1%。 | 涪陵新城区 |
| 170 | 编制完成高新区发展战略规划和产业发展规划，发展高科技、加快产业化、培育新生态，确保国家高新区通过验收，加快完善高新区产业布局，积极推动产城融合。 | 已编制完成高新区发展战略规划和产业发展规划。 | 涪陵新城区 |
| 171 | 投产达产华峰己二酸四期五期、氨纶三期项目，建成全球最大氨纶生产基地。白涛组团规上工业产值增长22%。 | 华峰己二酸四期、五期项目：环己酮、环己醇、己二酸、硝酸装置已全部调试运行。差别化氨纶三期项目：全部生产线已投产。上半年，预计完成规上工业产值116亿元，增长8.4%。 | 白涛园区 |
| 172 | 推进太极医药城项目建设；投产达产万凯新材料一期项目，力争启动二期项目建设；推动龙海石化复产。龙桥组团规上工业产值增长33%。 | 太极医药城项目：外墙装饰已完成40%；设备安装已完成80%，连接管线完成20%，其他附属设施已进入施工阶段。万凯新材料：一期年产60万吨食品级PET高分子项目已正式投产；二期项目将根据市场情况开工建设。龙海石化：已全面复工复产。截止5月底，园区累计完成工业产值42.6亿元，同比下降31.5%。上半年，预计完成工业产值58.1亿元左右（去年同期72.9亿），同比下降20.5%。 | 龙桥工业园区 |
| 173 | 力促博赛铁合金一期项目达产。清溪组团规上工业产值增长11%。 | 铁合金项目8台炉已全部投产达产。清溪园区预计完成42亿，同比减少8%。 | 清溪园区 |
| 174 | 坚持内培和外引并重，围绕智能制造，推进数字产业化、产业数字化，壮大数字经济。大力发展云计算、大数据、人工智能、智能终端等新兴产业，构建大数据产业链、价值链和生态系统，培育形成新增长点。 | 已形成《数字产业化、产业数字化之路》调研报告。以华为信息产业园建设为依托，发展云计算相关产业链条，今年已下达推进30家数字合作伙伴，落地1家的工作考核指标。已提出将新城区CBD打造成涪陵区数字经济产业园，推动数字产业集群发展的建议；积极对接招引猪八戒、创业黑马、小黎科技等数字产业孵化平台和物联网产业。重庆赛华、中易智芯等智能终端、芯片即将发布投产，“芯屏器核网”逐渐补链成群；以互爱科技为代表的数字内容产业健康发展，打造直播带货培训基地助力脱贫攻坚；清华启迪孵化器规划500亩地打造全国机器人教育之都，项目已签约落地。招引华为工业互联网生态合作伙伴浙江文谷科技公司、悠桦林信息科技（上海）公司来涪调研搭建工业互联网平台，公司即将落地涪陵。 | 区大数据发展局 |
| 175 | 依托华为（涪陵）云计算大数据中心，培育大数据增值应用新业态，持续推进“五朵云”系统化、平台化建设，开发新型智慧城市综合服务平台。 | 依托华为云计算中心为停课不停学提供云服务保障。截至目前，全区已有48家单位共72个项目成功上云。已确定由华为的生态合作伙伴搭建区内工业互联网平台。华为工业互联网团队已完成区内20余家重点企业调研，正在编写调研报告。 | 区大数据发展局 |
| 176 | 依托数资区块链研究院，探索多领域场景应用，实施好“涪陵榨菜”溯源及保护、“涪陵黑猪”产业园精准扶贫等区块链应用项目，推动区块链与农业、工业、金融、医疗、教育等领域广泛融合。 | 数字区块链研究院在实施好“涪陵榨菜”溯源及保护、“涪陵黑猪”产业园精准扶贫等区块链应用项目外，正与中国企业联合会合作，依托中国企联现有的企业信用评价体系，建设“中国企业信用存证链”，用区块链技术建设中国企业的信用存证评价平台。同时，数资区块链正与CSA联盟合作，为其开发农业PGS认证区块链存证系统，打造中国生态农业认证平台；正与全国工商联新能源商会合作，建设新能源行业领域的综合网站-能博网。目前“涪陵黑猪”产业园精准扶贫区块链应用项目、农业PGS认证区块链存证系统已投入使用，“涪陵榨菜”溯源及保护系统正在完成服务器部署。与全国工商联新能源商会合作的能博网正在开发过程中。 | 区大数据发展局 |
| 177 | 加强各类政务数据资源跨部门、跨领域、跨层级的整合利用，努力实现民生、城管、交通、公共安全等城市综合服务“一张网”，提升数字城管中心功能，扩大智慧小区、智慧交通、智慧城管等覆盖面。 | 已建成数据共享系统，并完成与重庆市共享平台的对接。已梳理出32个部门使用政务系统共计151个，包括6个垂管系统和145个自建系统。已收集38个部门，共计645类政务数据资源目录，约4670条目录信息。已向市上报送30个部门4510条目录信息。正在进一步完善共享交换平台功能，打通各部门间的数据壁垒。 | 区大数据发展局 |
| 178 | 建成5G基站500座以上。 | 上半年，共新建（改造）5G基站1136座，全区5G基站总数达到1348座，且全部开通入服。 | 区大数据发展局 |
| 179 | 坚持把招商引资作为扩增量、提质量、调结构的重要抓手，加快形成分工协同、多元联动、统筹高效的招商引资工作格局。 | 已制定《关于下达2020年度招商投资促进工作目标任务的通知》；已制发《涪陵区2020年度招商投资促进工作考核办法》。 | 区招商投资局 |
| 180 | 围绕五大主导产业顺藤摸瓜、补链成群，紧盯长三角、珠三角、京津冀等重点区域，依托智博会、西洽会、支洽会等重点平台，瞄准行业领军企业、“隐形冠军”企业，突出精准招商，努力在智能制造、新材料、生物医药等领域实现新突破。 | 已梳理目标企业250余家。其中，食品企业34家、医药企业45家、新材料企业70余家、PCB和锂电池企业87家、装配式建筑企业14家。已向各目标企业发送拜访函，并实地考察部分企业，锁定其投资意向。已成功引进智能制造项目3个、新材料项目3个、医疗器械项目3个。 | 区招商投资局 |
| 181 | 不断提高合同履约率、资金到位率和项目开工投产率，力争新引进投资亿元以上项目35个，其中战略性新兴产业项目15个；投资10亿元以上项目10个、产值50亿元以上项目4个。 | 1-6月，新引进投资上亿元项目18个，占目标任务的51％；战略性新兴产业项目8个，占目标任务的53％；投资上10亿元项目10个，占目标任务的100％；产值50亿元以上项目6个，占目标任务的150％。 | 区招商投资局 |