附件1

前三季度政府工作报告主要指标任务完成情况

| 主 要 目 标 | 完成情况 | 牵头责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 1、地区生产总值增长6.5%。 | 1-9月，地区生产总值增长6% | 区发展改革委 |
| 2、规上工业增加值增长10%左右。 | 1-9月，规上工业增加值增长8.8%，居全市第7位、主城都市区第5位 | 区经济信息委 |
| 3、固定资产投资增长6%左右。 | 1-9月，固定资产投资增长5.8%、高于全市平均水平 | 区发展改革委 |
| 4、社会消费品零售总额增长7.5%。 | 1-9月，社会消费品零售总额增长4.8%，分别高于全国、全市1.5、1个百分点 | 区商务委 |
| 5、一般公共预算收入增长6%。 | 1-9月，实现一般公共预算收入增长60.6%，总量居全市第一 | 区财政局 |
| 6、城乡居民收入增长与经济增长保持同步。 | 1-9月，居民人均可支配收入增长4.6%，低于GDP增速1.4个百分点 | 区发展改革委 |
| 7、节能减排降碳等约束性指标完成市上任务。 | 除氮氧化物外，其余3个指标（挥发性有机物、化学需氧量、氨氮减排）已完成2024年减排任务 | 区发展改革委 区生态环境局 |

附件2

前三季度政府工作报告各目标任务完成情况

| 序号 | 目 标 任 务 | 完成情况 | 牵头责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 着力推进成渝地区双城经济圈建设，加快打造辐射带动周边的战略支点，积极融入和服务国家战略腹地建设，接续推进11个重大项目，深化区域产业协同发展，努力在成渝地区双城经济圈建设中走在前列、作出示范。 | 1—9月，瑞浦兰钧、吉利电池、6英寸半导体等8个共建成渝地区双城经济圈项目和3个十项行动重大项目分别完成投资69.2亿元、47.2亿元，占年度投资计划的81.5%、89.1%。 | 区发展改革委 |
|  | 力争开工建设渝宜高铁、涪武高铁预留接轨工程，加快建设渝万高铁、武两高速平桥至大顺段。 | 渝宜高铁可研已获批，已召开初设审查会，专家组意见明确“涪陵北站既有站房部分置换后，暂按新建高架候车室考虑，站房总面积按可研批复的16000平方米控制”，力争涪陵北站扩容改造为全高架站房纳入宜涪高铁建设内容。市政府计划年内开工渝宜高铁。涪武高铁预留接轨工程已完成可研编制及两端接轨工程设计勘察，正配合武隆区加快开展武隆南站接轨预留工程。武隆区拟于近期与渝黔公司签订实施接轨预留工程投资协议，涪武高铁预留接轨工程前期工作取得实质性进展。渝万高铁涪陵段重难点工程建设加快推进实施，石沱长江大桥5、6号主塔完成桩基、承台、塔座施工，全段进入工程建设新阶段。武两高速平桥至大顺段建安产值完成11.23亿元，完成总产值23.16亿元的48.49%；其中隧道工程完成99.88%，桥梁工程完成49.44%，路基工程完成31.51%，其他及改路工程完成45.45%.按目前进度安排，将于2025年12月31日前完工，能完成预定产值及进度目标。 | 区交通运输委 |
|  | 加快建设西部陆海新通道市域辅枢纽，力争开工西部陆海新通道渝东综合服务中心，西部陆海新通道货运量突破7000标箱。 | 与陆海新通道运营公司达成合作意向，常态化开行涪陵至钦州铁海联运班列，1-9月预计涪陵区企业经西部陆海新通道货运量8957标箱；西部陆海新通道渝东综合服务中心前期工作有序推进中，争取年内开工。 | 区交通运输委 |
|  | 扎实推动长江经济带高质量发展，坚持共抓大保护、不搞大开发，打造人与自然和谐共生现代化市域范例涪陵样板。 | 印发《重庆市涪陵区推动长江经济带高质量发展暨美丽涪陵建设重点任务及指标分工方案》《重庆市涪陵区2024年推动长江经济带发展工作要点》。目前，全区有关部门单位正围绕年度工作目标任务推进各项工作。 | 区发展改革委 |
|  | 大力开展驻点招商、以商招商、链式招商，招引一批投资规模大、牵引带动强的优质项目，力争实现协议资金770亿元、到位资金210亿元，其中百亿级项目2个。 | 1-9月，全区共签订招商引资项目正式合同121个、完成率121%、同比增长124%，合同金额707.82亿元、完成率91.92%、同比增长10.42%，资金到位额188.61亿元，完成率89.81%，同比增长15.08%。其中，10亿-20亿元项目8个，20亿-50亿元项目6个，50-100亿元项目4个，产值100亿元以上项目2个（太极集团医药产业园项目、北京宣力投资有限公司新能源一体化项目）。 | 区招商投资局 |
|  | 坚持招落一体、引育并重，跟进做好重大项目全生命周期管理服务，努力提升签约开工率、投资完成率、竣工达产率。 | 1-9月，全区招商引资项目开工率61.74%，投资转化率26.65%。推进钱江摩托等7个区级重点工业项目开工建设，22个新投达产项目逐渐放量，项目对应企业实现产值682.8亿元、新增产值97.8亿元。 | 区经济信息委 区招商投资局 |
|  | 强力推进“四个一批”，全年重大项目完成投资230亿元，工业投资增长16%。 | 1-9月，89个重点建设项目完成投资209.3亿元、投资完成率94.8%，工业投资增长16.6%。 | 区发展改革委 区经济信息委 |
|  | 破解要素制约，加大土地征迁力度，新增建设用地4000亩以上。 | 建设用地：1-9月，获得年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔、年产30万吨差别化氨纶扩建、重庆港涪陵港区清溪作业区、立华牧业工业用地等24个项目市政府用地批文，新增建设用地3354.65亩。征拆情况：城市规划建设（苏家湾片区），华峰138万吨功能性新材料一体化产业链，博赛集团32.5万吨/年电解铝产能置换，四合沟水库，白涛煤炭仓储基地，慧谷湖一、二、三号地块，涪陵港区龙头港作业区4号疏港公路等7个项目共征收集体土地4176亩。 | 区规划自然资源局区征地事务中心 |
|  | 统筹用好中央预算内资金、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具等资金，组建先进制造产业投资、私募股权投资等基金，通过特许经营模式等鼓励和吸引更多民间资本参与重大工程和补短板项目建设。 | 我区储备中央预算内项目64个，申报超长期特别国债项目69个。1-9月到位中央预算内投资3亿元，超长期特别国债资金3.8亿元。已获发行地方政府专项债额度11亿元。正积极向外推介涪陵绕城高速公路李渡至新妙段等11个重大项目，拟通过政府和社会资本合作新机制来推进项目建设。推进新城区集团与中信建投、渝富资本合作组建先进制造业基金，基金规模20亿元，该基金正在履行基金协会备案程序。推进涪发集团、新城区集团、交旅集团、城建集团、商务集团、临港集团共同出资组建涪陵区国悦私募股权投资基金，基金规模30亿元，已完成基金协会备案与工商注册手续。正在推进新城区集团与中新互联互通投资基金管理有限公司共同组建涪陵国新私募股权投资基金，基金规模10亿元，作为国悦私募股权投资基金子基金。已草拟产业基金管理办法与运行机制等文件待完善后报区委、区政府审定。 | 区发展改革委 区国资委 涪陵高新区 （涪陵综保区） |
|  | 积极培育新业态、新场景，加快建设区域消费中心城市。 | 1-9月，各大商业综合体引进入驻品牌18家，落地跨境电商新零售线下体验店1家（首店）。 | 区商务委 |
|  | 大力释放消费潜能，出台促消费政策措施，持续办好“爱尚涪陵”主题促销活动、榨菜产业国际博览会、白鹤梁文化旅游节，积极促进新能源汽车、绿色智能家电家居等大宗消费，有效提振批零住餐等大众消费，鼓励发展夜间经济，增加城市“烟火气”。 | 1-9月，组织开展各类促销活动96场次，直接拉动消费30.6亿元。开展消费品以旧换新活动32场次，家电商品销售数量、销售额分别增长236.5%、186.7%，汽车置换直接拉动销售额近6000万元。2024白鹤梁旅游文化节开幕式及国际学术研讨会举行，埃及驻华大使阿西姆·哈奈菲出席。全国英式7人制橄榄球竞标赛、2024白鹤梁音乐美食啤酒节等顺利举行。 | 区商务委 区文化旅游委 |
|  | 大力推动消费升级，引进首店、培育名店，推动“老字号”创新发展，着力打造“涪陵百味”甄选店。 | 完成“涪陵甄品”LOGO、包装和店面设计工作；打造完成9个“涪陵百味”甄选店，获评1家“渝味360碗”示范店、5家体验店；制作“涪陵百味”美食地图并发放至重点酒店，进一步提升“涪陵甄品”知名度、美誉度。 | 区商务委 |
|  | 大力发展消费载体，建设5个“一刻钟便民生活圈”，支持泽胜中央广场、宝龙广场、百汇广场、万达广场等大型商业综合体创新发展，打造“长涪汇”等高品质特色商业街区。 | 印发《涪陵区城市一刻钟便民生活圈建设实施方案》，全区60%的社区已建成“一刻钟便民生活圈”。崇义街道秋月门社区申报优质“城市一刻钟便民生活圈”通过市级验收。泽胜中央广场A馆新招引一点点、喜茶等品质奶茶店入驻；万达广场积极向教培基地和汽车、二手车流通转型发展；百汇广场新招引星巴克、奈雪等品牌入驻；泽胜中央广场B馆更名为都市起点·购物公园。长涪汇招引了国滨茶、华祥苑、猫抓烤肉、见山、神火烧烤等30多个品牌入驻。 | 区商务委 |
|  | 精准有序推出地块，强化政策引导，推动“好房子、好小区、好社区”建设，构建房地产发展新模式。 | 土地供应：1-9月，全区供应土地91宗5406亩（出让78宗4704亩、划拨12宗692亩、租赁1宗10亩），土地价款70亿元。出让地中商业用地14宗531亩，居住用地33宗1614亩，工业及仓储用地15宗776亩，其他用地16宗1783亩。构建房地产发展新模式：1-9月，完成新建商品房销售面积45.76万平方米，同比下降-12.5%，较去年同期收窄14.6个百分点。新开工三兴美泉雅郡商业项目；挂牌出让宝龙广场旁地块；完成澳海富春山居、碧海云顶、攀华豪苑规划调整；深化碧海云顶B、C区建设高品质的4代住宅规划方案设计。 | 区规划自然资源局区住房城乡建委 |
|  | 新增市场主体1.3万户、限上商贸主体70户。 | 1-9月，新增市场主体11600户、新增限上商贸主体34户（已入库18户，待审核入库16户）。根据统计部门审批入统工作要求，每年11月左右开展年度统一集中升限，月度升限只针对新开业（投产）单位和五经普达限单位。目前，正有序推进中，能够完成年度目标任务。 | 区商务委 区市场监管局 |
|  | 新增规上工业企业30户、规上服务业企业15户、专精特新企业30户、小巨人企业2户、百亿级企业2户。 | 1-9月，新增规上工业企业26户、服务业企业5户。新增专精特新企业48户、2户企业纳入2024年小巨人公示名单。涪陵卷烟厂、华峰氨纶等2户百亿级企业分别完成产值68.5亿元、68.2亿元。 | 区发展改革委 区经济信息委 |
|  | 大力实施企业上市“千里马”行动，推动新铝时代成功上市，加强后备上市企业辅导。 | 新增进入市级拟上市企业后备库企业1家，总数达27家；新铝时代于10月25日成功上市，公开发行2397.36万股新股、每股27.70元，融资规模约6.64亿元。 | 区政府办公室 |
|  | 市场化、法治化推进龙海石化、中科建设司法重整。 | 龙海石化委托加工因税收政策（无正式文件）变化而停产，该政策将导致投资人无法提供资金对龙海公司债务进行清偿，最终可能全部退出意向投资人竞选。中科建设正积极开展战投招募工作，先后接触产业类投资人中铁建和中建三局，财务类战投中信置业，正在开展洽谈磋商，力争通过招进央国企合作，盘活中科集团，恢复正常运转，力争注册地产值在100亿元以上。 | 区住房城乡建委 白涛工业园区 （白涛新材料科技城） |
|  | 全面完成第五次全国经济普查。 | 已完成全区普查对象登记及市区两级审核验收和事后数据质量检查等工作，按照全国、全市要求序时完成目标任务，目前正处于数据汇总、评估、共享、发布阶段，后续普查资料开发、普查总结工作将在2025年进行。 | 区统计局 |
|  | 聚焦“2349”现代制造业集群体系，着力延链补链强链，积极构建上下游贯通、全链条协同的现代产业生态，力争规上工业产值突破2700亿元、增长12%。 | 1-9月，实现规上工业产值1982亿元、同比增长8.3%。围绕全市“33618”现代制造业集群体系，持续迭代先进材料、新能源汽车动力电池及轻量化部件等产业图谱，绘制产业链全景图、建立重点目标企业库。 | 区经济信息委 |
|  | 先进材料，以聚氨酯、聚酰胺、聚酯产业为重点，持续做大优势产品规模，培育壮大高分子合成材料产业集群，开工建设华峰年产138万吨功能性新材料、万凯PET四期、东方希望年产150万吨PET等项目。 | 开工建设华峰年产 138 万吨功能性新材料，万凯 PET 四期正在进行场平，东方希望年产150万吨 PET 项目因市场原因暂缓建设。 | 区经济信息委 |
|  | 新能源汽车动力电池及轻量化部件，发挥龙头企业产能优势，着力补齐锂离子电池正负极、电解液、隔膜等关键环节，加快推进瑞浦兰钧新能源电池、吉利动力电池等项目建设。依托卡涞科技拓展高性能纤维复合材料产业链，开工建设联洋新材等项目。 | 瑞浦兰均项目厂房基础施工完成，其余辅助用房主体施工。吉利电池项目厂前区基本完工，正组织内部验收；厂区道路和管网工程施工完成90%；厂区基础施工完成78%。卡涞一期完工，二期已确定场平方案，正在进行招标预公告。联洋新材项目暂缓实施。 | 区经济信息委 区招商投资局 |
|  | 食品及农产品加工，重点打造“一主两辅”特色产业集群。 | 1-9月，食品及农产品加工业实现规上工业产值162.29亿元，居全市第2，同比增长14.1%。重点打造榨菜产业集群，长江上游榨菜优势特色产业集群17个项目，完成资金拨付3612.52万元，拨付率66.96%。 | 区经济信息委 区农业农村委 |
|  | 加快建设攀华预制菜产业园项目。建成投产中粮粮谷项目。 | 攀华预制菜项目基础施工完成30%。中粮粮谷项目土建部分完工，设备安装完成40%。 | 区经济信息委 |
|  | 页岩气及清洁能源，加快推进页岩气产能建设、通汇能源LNG二期、白涛燃机热电联产等项目。 | 预计涪陵页岩气公司今年在涪完成投资25亿元，1-9月产气量为53.48、同比增长0.7%。预计年底建成中石化通汇能源LNG二期。白涛燃机热电联产完成形象进度40%。力争太和风电项目年底前开工。 | 区发展改革委 |
|  | 汽车船舶及智能装备，支持鑫源汽车、川东船舶等产能释放，推动车型、船型更新换代，提高产业核心竞争力。 | 1-9月，汽车及装备制造产业完成规上工业产值260.1亿元、同比增长14.5%。 | 区经济信息委 |
|  | 创新打造榨菜、现代中药及生物医药、新一代电子信息制造业、精细化工4大特色优势产业集群，加快推进中国榨菜城、太极医药城B区二期、达新半导体等项目建设。 | 中国榨菜城原料发酵池挡墙施工完成95%、浇筑完成72%。太极医药城二期办理工程规划许可证。达新半导体设备已全部到达，厂房装修完成工程量87%，准备进行设备安装。 | 区经济信息委 |
|  | 培育壮大前沿新材料、生物制造、生命科学、智能建造关键技术与装备、智能制造装备、新能源及新型储能、数字文创、高端纺织、软件信息服务9个“新星”产业集群。 | 1-9月，招引上海玻芯成微电子科技有限公司玻璃基芯片产业化项目等21个项目，协议投资额326.4亿元，协议年产值488.5亿元。 | 区发展改革委 区经济信息委 区招商投资局 |
|  | 力争开工建设聚源大道西延伸段等项目，加快推进大耍坝污水处理厂扩建等项目，建成投用高峰片区市政道路、枣子湾220千伏变电站等项目。 | 聚源大道西延伸段己完成施工图，因未落实征地拆迁资金，暂缓实施。涞滩河东线污水管网北延伸段已开工；洪武溪至高岩口污水管网完善工程已完成招投标，因施工范围内有部分房屋和坟墓未拆，暂未进场；大耍坝污水处理厂扩建一期一标段已完工验收，二标段已完成招投标，正在走施工合同审签流程；高峰片区市政道路于3月初开工建设，目前聚龙大道赣锋段、仕祥路改造段道路的路基己经成型，义和路西段正在进行路基施工，预计11月完工；枣子湾泄洪箱涵完成工程量86%，预计11月底完工；学府路泄洪管涵已完成总工程量40%，预计12月底完工。枣子湾220千伏变电站已于6月28日建成投运。 | 涪陵高新区 （涪陵综保区） 区经济信息委 |
|  | 力争开工建设光明片区和苏家湾片区配套基础设施、龙桥工业固废处置场二期扩容工程。 | 光明片区：已完成Ⅰ号地块土石方挖运约10万立方米，Ⅱ号地块土石方挖运255万立方米，边坡全部完工，累计完成总工程量约70%、投资额52560万元。苏家湾片区：完成施工、监理招标工作，正抓紧开展用地报批手续办理，预计12月底开工，累计完成投资25064万元。龙桥工业固度处置场二期扩容工程：完成地质勘察、地灾、压覆矿报告编制审查，完成环评报告及勘界报告编制，计划在11月底取得项目投资备案证后，尽快完成施工图设计，同步编制预算。计划在12月底前完成招标及合同签订，达到开工建设条件。 | 区生态环境局 白涛工业园区（白涛新材料科技城） |
|  | 力争开工建设龙头港互通改造工程。 | 已完成绿化、电气等设施迁改工作，目前准备进行路基土石方作业，预计春节前建成投用。 | 区交通运输委 白涛工业园区（白涛新材料科技城） |
|  | 力争开工建设新谷路，加快推进崇山片区、谷花片区征地拆迁和山窝场镇改造工程，建成投用同辉笑气配套工程、化医大道改造工程。 | 新谷路：施工招标已挂网，待中标单位缴纳履约担保和低价风险担保后签订施工合同。崇山片区征地拆迁：尚未开展工作。谷花片区改造工程：已完成挖方约674万方、填方约674万方、清表95%、树木砍伐95%。山窝场镇及周边区域改造工程（一期）：土石方工程完成100%，边坡工程完成25%，排水工程箱涵完成38m，填方区排水沟完成117m，挖方区明沟浇筑1380m。同辉笑气配套工程：已完成招投标及施工合同签订，破碎石方约800方，弃土外运7920方。化医大道道路改造：已基本完成K0+850--K1+000、K1+050--K1+180段道路扩宽部分土石方开挖、路基填筑碾压及C15混凝土浇筑，基本完成片石换填段施工（建峰浩康-腾泽化学段），完成腾泽化学至紫光天原段水稳层浇筑，正在实施（天原至能通公司）道路加高段施工。 | 白涛工业园区（白涛新材料科技城） |
|  | 加快推进陈家嘴110千伏变电站。 | 预计2025年6月30日前建成投运。 | 区经济信息委 白涛工业园区（白涛新材料科技城） |
|  | 力争开工建设816景区缓堵工程二期、南沱互通改造工程。 | 816景区缓堵工程二期经区领导研究决定该项目分段实施，一阶段以项目名称为“涪陵区白涛街道柏林村连接路安全整治工程”实施，已取得区发改委项目建议书批复、中国铁路成都局集团有限公司涉铁工程管理办公室《下穿渝怀铁路意向性申请函的复函》，通过了成铁工管公司对施工图的预审，预计年内开工建设。南沱互通改造工程已完成初步设计审查，施工图设计编制，受化债正则影响，项目审批暂无渠道。 | 区交通运输委 |
|  | 深入实施“1+5+N”系列行动，开工建设432三线军工国防教育基地、加快推进童乐家家等项目，推进816工程开发扩容，力争武陵山大裂谷成功创建国家5A级景区，全区接待游客人次和旅游收入均增长10%。 | 1-9月，全区接待游客3547.45万人次、实现旅游收入292.77亿元，同比分别增长17.15%、11.86%，A级景区接待游客686.04万人次、同比增长68.2%。“体验四季 乐游涪陵”路线成功入选文化和旅游部全国乡村旅游精品线路并专题专版推介。《洞见816》获评文旅高质量融合创新发展项目。涪陵区荣获“2024旅游名城创新发展案例”荣誉称号。童乐家家已建成投用，于9月10日正式开园，国庆假期接待游客3万人次。 | 区文化旅游委 |
|  | 加快发展现代物流业，加快构建“铁公水”多式联运体系，力争全区港口吞吐量突破4000万吨。 | 建成投用龙头港铁路专用线，开通西部陆海新通道铁海联运班列和粮食“散改集”专列，龙头港实现铁公水多式联运有效衔接。加快推进白涛园区铁路专用线和清溪作业区建设，1-9月全区港口吞吐量2753.13万吨。 | 区交通运输委 |
|  | 开工大石溪码头改建工程，加快建设白涛园区铁路专用线、清溪码头，完工投用龙头港铁路专用线和12、13号泊位。 | 大石溪码头已完成方案设计和可研编制，估算投资15531.43万元，其中建安工程费用为12114.03万元，其他费用3417.4万元。已完成初步设计和施工图设计等前期工作和编制单位委托。白涛园区铁路专用线基础施工完成100%，主体施工完成55%。清溪码头完成水域部分50.9%、陆域部分22.5%。龙头港铁路专用线已于3月顺利开通发车。龙头港12、13号泊位已建成投用。 | 区交通运输委 |
|  | 大力发展金融业，力争全区存贷款余额增长10%。 | 截至9月底，涪陵区本外币存贷款余额2419.79亿元（全市第10位），同比增长4.9%，高于全市平均水平0.14个百分点。 | 区政府办公室 |
|  | 培育研发设计、知识产权、软件信息、咨询设计等生产性服务业，壮大养老、娱乐、家政、物业等生活性服务业。 | 出台《涪陵区加速推进现代生产性服务业高质量发展行动方案（2024—2027年）》。华峰中试基地、低碳研究院加快建设，重庆智能建造研究院、太极科创中心建成投用，太极集团“链网平台工厂”加快打造，新增“江边小筑”“瞧院”等消费新场景9处。荣获“2024旅游名城创新发展案例”荣誉称号。 | 区发展改革委 |
|  | 大力发展“芯屏端核网”全产业链，丰富完善“云联数算用”全要素群，力争数字经济核心产业增加值增长10%。 | 上半年，数字经济核心产业增加值增长19%（三季度公布二季度数据），预计可实现全年目标。 | 区经济信息委 |
|  | 推动数字产业化升级，大力发展网络安全、大数据、元宇宙、数字创意等数字产业，引进优质项目20个以上。 | 涪陵高新区（涪陵综保区）落户博裕隆、法美粒科技、笙有汇科技、探信科技等12个数字经济项目。 | 区经济信息委 |
|  | 加快产业数字化转型，深入实施企业“上云用数赋智”行动，实施智能化改造项目30个，建成智能工厂、数字化车间8个，构建“产业大脑+未来工厂”示范场景，重点打造智慧矿山、中医药等细分行业产业大脑，力争创建5G全连接工厂1个。 | 1-9月，实施智能化改造项目26个，建设智能工厂5个，数字化车间9个。推进榨菜产业大脑、太极中医药产业大脑提交全市“揭榜桂帅”申报资料。 | 区经济信息委 |
|  | 提速数字新基建建设，持续加大千兆光纤网络建设力度，做好IPv6规模部署和推广应用，新建5G基站200座。 | 已累计建成5G基站5903座，新增698座，万人5G基站拥有数达61座，区内重点场所5G网络覆盖率达100%，5G用户占比58.19%。累计建成PON端口数量4.22万个，其中10G-PON端口数量3.7万个占比72.1%；城市家庭千兆光纤网络覆盖率98.57%，500Mbps及以上用户占比31.16%。 | 区大数据发展局 |
|  | 支持龙头企业、高校院所联合打造国家级技术创新中心、企业技术中心、产业创新中心，新创市级以上研发平台5个。 | 推进理工清科研究院申报重庆市重点实验室、新型高端研发机构。重庆大学附属涪陵医院创建国家级博士后科研工作站，新增同辉科发技术研发中心、斯威企业研发中心等市级以上研发平台14个。 | 区经济信息委 区科技局 |
|  | 加快建设华峰低碳研究院、卡涞科创中心等重点创新平台。建成投用重庆智能建造产业研究院、太极创新中心。 | 打造涪长新材料产业协同创新区，与市科技局、长寿区签订共建合作协议。理工清科“AMC超级过滤材料及新型吸附/过滤组合器件关键技术研发及应用”等3个科研项目获2024年度技术创新与应用发展重点专项项目支持400万元。智能建造研究院前期建设已基本完工；太极创新中心研发中心、检测中心内部装修完成85%以上。 | 区科技局 |
|  | 推动高新区升建国家高新区。 | 根据新出台的《国家高新技术产业开发区综合评价指标体系》，加强与市级部门对接汇报，请求尽快启动申报工作。加速打造长江软件园、科创CBD，现集聚理工清科、国仪清能、黑马创启、百行智能、耀能新能源等130家科创企业。 | 区科技局 涪陵高新区 （涪陵综保区） |
|  | 推动白涛新材料科技城创建全国质量品牌提升示范区。 | 初步设计了“白涛新材料”区域品牌标识1个，起草《“白涛新材料”区域公共品牌使用管理办法》。组织华峰集团、建峰化工、天原化工、中化涪陵化工等企业召开了团体标准征集座谈会，制定《工业己二酸》等9项团体标准。目前，因中央层面正在开展达标示范创建清理规范，此项工作市场监管总局暂停申报。 | 区市场监管局 白涛工业园区 （白涛新材料科技城） |
|  | 持续推进慧谷湖科创小镇建设，打造以科技成果转化和产业化为导向的新型研发机构及科创型企业聚集地。 | 1-9月，完成投资22510万元，完成全年计划的75%。科创基地一组团、二组团（一期）工程完成总工程量的92%；水磨滩水环境生态修复(一期）项目被纳入“山水林田湖草沙”一体化保护和修复工程生态修复示范项目推广；文馨东路改造工程(一期）已完成慧谷湖互通连接段路面改造工作；水磨滩水库大坝加宽改造工程完成总工程量的65%；其余子项目稳步推进。 | 慧谷湖科创小镇 开发建设指挥部 |
|  | 建好建强西南大学涪陵研究院，加大成果在地转化力度。 | 西南大学涪陵研究院2023-2024年共建项目已立项18项，总投资740万元，完成任务书签订；玉米新品种“陵1808”成功转让给山西潞玉种业股份有限公司，现名“潞玉137”；全香型抗病优质稻新品种“陵香优1245”成功转让给重庆大爱种业有限公司。 | 区农业农村委 |
|  | 持续推进“双倍增”行动计划，新增国家高新技术企业30户、市级科技型企业300户。全社会研发投入强度达到2.4%。 | 1-9月，高新技术企业通过评审89户，总数达250户，“双倍增”完成率118.7%；新增市级科技型企业306户，总数达2302户，“双倍增”完成率121.8%。预计2024年全社会研发投入强度超过2.4%。 | 区科技局 |
|  | 落实科技创新激励政策，引导企业普遍建立研发机构、开展研发活动、加大研发投入，规上工业企业研发费用增长10%。 | 1-8月，规上工业企业研发费用28.5亿元，同比增长5.8%。 | 区科技局 |
|  | 推进产学研创新联合体建设，组织实施重点研发项目20项，实现技术合同成交额20亿元以上。 | 完成登记技术合同315项，合同成交额22.57亿元，其中技术交易额16.35亿元。 | 区科技局 |
|  | 持续推进国家知识产权强市试点城市建设，力争新增高价值发明专利40项以上，万人发明专利拥有量达到9件。 | 高价值发明专利：该数据为年度公布，预计前三季度新增30件。万人发明专利拥有量：1-8月，我区万人发明专利拥有量为7.97件，市知识产权局虽未公布9月数据，但预计和目标还有一定差距。 | 区市场监管局 |
|  | 开展产业科创人才助企强链“涪聚”行动，力争新引育硕士及以上高学历人才350名、创新团队33个、创新人才330名。 | 1-9月，引进硕士及以上高学历人才387名（博士29人），完成事业单位公开（考核）招聘380人，其中硕士以上148人（博士2人）。发布涪陵区年度科技创新人物，推荐申报“西部之光”访问学者2名，中国青年科技奖2名。 | 区科技局 区人力社保局 |
|  | 精心办好长江科创学院、慧谷湖科创实验班，积极培养“新工科”人才。 | 开展长江师范学院长江科创学院“百名著名企业家走进慧谷湖科创实验班”暨“百名慧谷湖科创实验班师生走进著名企业”“双百行动”。循序渐进建设慧谷湖科创小镇，长江科创学院已完成设计方案，正在办理土地手续。 | 区科技局 涪陵高新区 （涪陵综保区） |
|  | 统筹耕地保护和生态安全，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，补充耕地7000亩。 | 1-9月，完成土地整治面积1.42万亩（目标2万亩），完成进度71%；完成农作物种植面积1.25万亩，完成进度63%；完成调查举证面积0.81万亩，完成进度41%；通过市级审核面积0.58万亩，完成进度29%。 | 区规划自然资源局 |
|  | 完成高标准农田改造提升5万亩、中型灌区现代化改造4万亩，确保粮食产量稳定在44万吨以上。 | 高标准农田改造：2023年高标准农田改造提升项目基本完工，2024年高标准农田建设国债项目已开工，建设进度60%，中央预算内和补助资金项目正在挂网招标，预计11月初可开工。中型灌区现代化改造：清水塘中型灌区、龙潭中型灌区、联合水库中型灌区完成主体工程的70%，完成投资7400万。粮食产量：已完成小春粮食种植面积20.16万亩，产量4.34万吨，同比增长1.2%；秋粮播种面积120万亩，预计产量41.67万吨，同比增长2%，能够完成年度目标。 | 区发展改革委 区农业农村委 区水利局 |
|  | 升级打造“1+2+X”特色产业体系，加快推进榨菜“一标准一中心”建设，力争榨菜全产业链产值达150亿元，中药材种植面积达15万亩，建成投用江苏立华牧业年出栏4000万羽肉鸡全产业链项目、出栏肉鸡500万羽。 | 1-9月，产销成品榨菜47.4万吨，同比增长9%，实现产值139.4亿元，同比增长8.9%，完成全年任务的92.9%。全区中药材种植在地面积达16万亩。建成或在建商品鸡舍73栋（含村集体17栋），现存栏57.06万羽肉鸡，出栏85.31万羽肉鸡。 | 区农业农村委 |
|  | 推动农业“接二连三”，实现食品及农产品加工业产值320亿元。 | 1-9月，涪陵区规模以上食品及农产品加工业企业72家，实现产值162.29亿元，同比增加20.07亿元、增长14.1%。 | 区农业农村委 |
|  | 实施乡村休闲旅游精品工程，积极发展农产品冷链物流，做强农产品电商，农产品网络销售额增长20%。 | 1-9月，完成农产品网络销售额4.73亿元，同比增长44.7%，线上销售涪陵榨菜、油醪糟、大米、食用菌等农产品3039.64万元。建有农产品冷藏保鲜设施470余个，库容14万立方米以上。 | 区商务委 区农业农村委 |
|  | 建成智慧农业示范基地2个。 | 涪陵江北迅浩生态果园智能化生产项目已完成建设，按照区财政局结算财评报告拨付资金49.755万元；涪陵白涛战柚果园智能化生产项目已基本完成建设，正开展项目结算财评工作。 | 区农业农村委 |
|  | 大力推动马武—蔺市片区、江北街道二渡村乡村振兴示范建设，支持大顺镇申创市级乡村振兴示范镇，集中连片打造坪上新乡村。 | 马武—蔺市片区2023年市级乡村振兴示范项目已完成2个。大顺镇市级乡村振兴示范镇申报材料通过市级初审并完成答辩，待公布结果。投入江北街道二渡村资金100万元实施“数商兴农”项目，投入大顺镇衔接资金813万元实施项目5个。2024年衔接资金投入坪上7个镇街2163万元，实施项目18个。 | 区农业农村委 |
|  | 提升坪上、后山乡镇对外交通能力，持续推进“四好农村路”建设，开展农村危桥动态清零行动。 | 四好农村路：已下达19个乡镇街道“四好农村路”（通组公路）建设计划86公里，目前各乡镇街道正抓紧开展招标工作，预计今年12月底前完工。农村危桥动态清零行动：已争取国债资金1883万元，对29座农村公路危旧桥梁按原桥加固或拆除重建的方式进行整治提升，目前已完工13座，其余桥梁正在按顺序施工，预计今年12月底前完工。 | 区交通运输委 |
|  | 实施农村供水保障项目11个，力争观音阁水库主体完工，积极建设一批全市农村水网示范项目。 | 11个供水保障项目，已完工8个，在建3个。观音阁水库完成枢纽工程建设任务的85%，累计完成投资1亿元，预计11月完成主体工程。 | 区水利局 |
|  | 全面完成珍溪百汇片区农网改造。 | 珍溪百汇片区农网改造已于6月底全面完成。 | 区发展改革委 |
|  | 扎实开展农村人居环境整治，积极打造国家级乡村治理示范镇（村），创建市级宜居宜业和美乡村3个，评选“福临小院”100个。 | 指导武陵山乡创建市级示范镇、南沱睦和村、江北大渡村、马武文观村等7村居创建市级示范村。积极探索将乡村治理资源与银行金融资源有效结合的乡村治理新路径，选取珍溪、新妙、龙潭、清溪等4个镇8个村试点。 | 区农业农村委 |
|  | 推进美丽宜居示范乡镇、巴蜀美丽庭院示范片建设。 | 成功申报2024年武陵山乡美丽宜居示范乡镇、角帮寨村二期传统村落保护发展，珍溪镇“和美东桥”巴蜀美丽庭院示范片3个市级村镇建设项目，分别获补助资金571万元、550万元和480万元，已下达基础补助资金400万元、330万元和336万元。2023年武陵山乡美丽宜居示范乡镇、角帮寨村传统村落保护发展项目在2024年市级绩效评价中获优秀等次，分别获全额市级补助资金550万元、600万元。 | 区住房城乡建委 |
|  | 生活垃圾分类先锋示范村70个。 | 70个行政村已做好迎检准备，待市级验收。 | 区城市管理局 |
|  | 常态化开展防止返贫监测和帮扶，千方百计拓宽农民增收致富渠道，守好不发生规模性返贫底线。 | 1-9月，新识别监测296户832人，未出现返贫致贫。到户产业奖补4095户662万元；“雨露计划”职业教育补助2418人362.7万元；低收入群体到户人居环境帮扶提升1835户543万元；大病“一事一议”医疗救助32人18万元；外出务工交通补助和居民医保参保资助70万元；临时救助1566人次240.4万元。 | 区农业农村委 |
|  | 健全联农带农机制，鼓励龙头企业打造“振兴车间”，带动农民就近就业创业。 | 1-9月，13个帮扶车间带动就业345人、吸纳脱贫人口131人。拟申报新创建帮扶车间1个。 | 区农业农村委 |
|  | 完善农村金融服务体系。 | 支农支小再贷款：1-9月全区投放支农支小再贷款16.84亿元，支持3221户市场主体获得低成本融资，加权平均利率3.64%；推广运用“长江渝融通”线上融资服务平台，成功服务企业692家，发放贷款23.36亿元。政策性农业保险：1-9月拨付各级财政补贴资金2057.23万元。融资担保：1-9月新增支小支农融资担保21151.76万元，其中“三农”领域8924.46万元，担保费率1%。 | 区政府办公室 |
|  | 培育壮大龙头企业，大力培育新型职业农民、家庭农场、农民专业合作社。全面推进“三变”改革。 | 新发展家庭农场91个、农民专业合作社27个。 | 区农业农村委 |
|  | 促进“三社”融合。 | 加强与重庆农商行涪陵分行、农行涪陵分行、涪陵银科融资担保公司等金融机构合作，累计为农民专业合作社等新型农业经营主体发放贷款166笔、17826.8万，贴息118笔、281.36万元。 | 区供销合作社 |
|  | 积极稳妥推进集体林权制度改革。 | 林业生态票改革、大顺镇林下中药材种植两个试点纳入市级清单。建成中药材加工厂2个，马尾松针叶林、其他阔叶林等林下种植中药材超过2万亩，实现林药年产值3.2亿元。 | 区林业局 |
|  | 巩固农村集体产权制度改革成果，试点开展农村宅基地“三权分置”改革，推动村级集体经济组织实体化运营，集体经济经营性收入10万元以上的村占比超过90%。 | 1-9月，全区369个村实现村级集体经济经营性总收入27011.68万元，村均73.20万元、同比增长4.5%。其中经营性收入5万元以上村368个，占比99.73%；经营性收入10万元以上村356个，占比96.48%（村集体经济数据为预计数）。全区农村集体经济组织成立强村公司67个，成功申报2024年市级强村富民综合改革示范村5个。基本完成江北街道、珍溪镇农村宅基地基础信息调查试点工作。 | 区农业农村委 |
|  | 推进国土空间分区规划报批，完善“多规合一”规划体系。优化完善城区规划用地图，启动编制江南城区景观视廊规划，推进新增城镇开发边界区域详细规划、总体城市设计、乡镇国土空间规划等编制工作。 | 国土空间分区规划报批：规划已于6月30日获市政府批复。优化完善城区规划用地图：已包含在《重庆市涪陵区国土空间分区规划》中，已获市政府批复。编制江南城区景观视廊规划：已编制完成方案初稿，按审查意见修改完善后报区规划委员会审议。新增城镇开发边界区域详细规划：各园区及慧谷湖已对接涪陵区国土空间分区规划项目组，按城镇开发边界完成详细规划新编及修编方案初稿；白涛工业园区白涛组团详细规划已经区政府常务会审议通过。总体城市设计：已包含在《重庆市涪陵区国土空间分区规划》中，已获市政府批复。乡镇国土空间总体规划编制：大木乡-武陵山乡国土空间总体规划已完成部门及专家审查。 | 区规划自然资源局 |
|  | 加快基础设施建设，加快建设致韩场镇二三级污水管网、涞滩河水环境生态修复工程。大力推动优质教育资源过江，加快建设城七校锦绣校区。 | 涞滩河水环境生态修复工程（涞滩河库岸整治工程二期）路基部分已完工，正在进行景观苗木栽植。城七校锦绣校区施工图技术审查基本完成。 | 涪陵高新区 （涪陵综保区） 区教委 |
|  | 开工建设高新区水厂和二次供水规范化改造工程。 | 高新区水厂取得选址意见书，方案设计通过区规资局技术审查，已完成通航、地灾、压矿等专题论证。完成永久性征地及原水管线4公里地勘工作，重新编制后的同行影响评价报告已报送长航局审查，待审查。二次供水规范化改造已完成方案编制并申报中央第一批超长期国债，待资金计划下达后实施。 | 区城市管理局 |
|  | 持续用力旧城改造，推进保障性住房、“平急两用”公共基础设施、城中村改造等“三大工程”，加快推进巴兴巷、皮家街等老旧小区改造和城市燃气管道老化更新改造，力争开工六郎街等片区改造项目。 | 城中村改造：累计完成投资6.24亿元，完成率52%；发放专项借款3.6亿元，放款率36.8%，已使用专项借款3.06亿元；完成改造574户，完成率25.4%；正抓紧开展安置房建设项目前期工作。保障性住房：1-9月新增分配公（廉）租房396套，超额完成区级目标任务，审核发放公（廉）租房租金补助10.5万元、廉租房租赁补贴金3万元。巴兴巷、皮家街等老旧小区改造：改造已完工，涉及63个小区、总建筑面积171.35万平方米，惠及居民14487户。六郎街地块城中村改造：已开工，涉及19个小区、总建筑面积290.73万平方米，惠及居民24782户。六郎街片区城市更新项目已经市政府同意增补纳入市级城市更新项目。 | 区住房城乡建委 |
|  | 持续畅通循环路网，力争开工建设白鹤路二期、南滨路南岸浦段改造工程。 | 城中村改造配套基础设施一期项目（白鹤路二期工程）已于9月4日开工建设，正开展挡墙基础和土石方开挖施工。南滨路南岸浦段改造工程已完成。 | 区住房城乡建委 |
|  | 建成投用G351长江三桥至爻里小镇段改扩建工程。 | 项目主体工程已停工，累计完成一期总工程量的70%，完成投资约1.3亿元。正在推进土地手续办理，力争年内主体完工。 | 区交通运输委 |
|  | 持续提升城市韧性，力争开工建设城东雨污分流改造等项目。 | 已基本完工，共计新建改造排水管网5.5公里。 | 区住房城乡建委 |
|  | 推进“大城三管”，定期开展“城市体检”，深化“马路办公”，推行“五长制+城市网格化管理”。 | 马路办公：1-9月开展马路办公4261次，发现问题19762个、整改19745个；区数字化城市管理系统共受理城市管理案件72300件（每月均达到市上考核要求），结案71236件，结案率98.97%。五长制：选配街（镇）长27名，路长264名，巷长426名，楼长3860名，店长17120名。 | 区城市管理局 |
|  | 持续巩固国家卫生区创建成果。 | 通过国家卫生区复审现场评估（暗访），完成国家卫生区线上评估填报和卫生满意度调查，满意度99%，居全市第一。 | 区卫生健康委 |
|  | 持续巩固国家森林城市创建成果。 | 积极开展“巩固建设”规划编制修订。10个“重庆市级绿色示范村创建”通过市级验收，2株一级保护古树、6株三级保护古树完成复壮保护工作，51万人次干部群众在线下、线上以多种形式参加全民义务植树活动170万株。 | 区林业局 |
|  | 加快推进城市道路、桥梁隧道容貌整治提升，优化城市功能照明布局，打造动静相宜的立体山水都市夜景。加强户外广告管理，整治违法建设。 | 1-9月，维护人行道13820平方米、车行道9495平方米、路缘石853米；更换照明线路52300余米，更换主次干道高压钠灯610套、节能灯2664盏，铺设照明路灯电缆约3500米。立案查处户外违规广告案件9件，拆除广告招牌41块，面积1852.95平方米，集中整改拆除违规户外广告点位288处，面积约4045.9平方米。拆除违法建筑面积2949平方米，其中在建2281平方米，存量668平方米，对6名违建当事人纳入信用管理。 | 区城市管理局 |
|  | 积极创建市级生态园林城市。 | 完成绿地遥感调查、外来入侵物种普查、生物多种性普查；完成绿地系统规划初稿、申报资料汇编初稿；正按市级专家组反馈意见完善资料，拍摄制作宣传片。 | 区城市管理局 |
|  | 全面推进生活垃圾分类，持续创建市级生活垃圾分类先锋单元和细胞，新建生活垃圾收集点1000个，改造老旧公厕20座。 | 升级改造生活垃圾收集点1000个、老旧公厕20座。 | 区城市管理局 |
|  | 实施生态置绿、拆墙见绿、见缝插绿，提升边角地、坡坎崖等市民身边空间品质，打造“口袋公园”3个，新增城市绿地35万平方米。 | 完成“高山湾社区公园”和“望州西路口袋公园”建设。新增城市绿地35万平方米。剩余1个口袋公园正加紧建设中。 | 区城市管理局 |
|  | 完善城市运行服务管理平台，拓展应用场景，强化“一网统管”。 | 建成投用城市运行管理服务平台，与市城管局实现互联互通。完成IRS应用编目8项、数据编目178项。有序推进环境卫生、市政设施、园林绿化、执法监管、水域清漂5大版块存量应用改造升级。梳理形成核心业务7个、一级业务39个、二级业务111个、业务事项383条。 | 区城市管理局 |
|  | 国家公交都市建设示范城市。 | 国家公交都市创建准备工作已完成，待专家组来涪验收。 | 区交通运输委 |
|  | 围绕数字重庆“1361”整体构架，开发一批具有涪陵辨识度和全市影响力的重大应用。 | 自主谋划“一件事”16个，其中列入区县“一本账”4个，待市委改革办联合论证审查1个，待市级专题组复审2个，待市级主管部门初审4个，正在编制三张清单2个，正在梳理核心业务3个。加快“产业大脑+未来工厂”特色应用推进，“榨菜产业大脑”2.0版本已于9月21日上线，“工业园区生产安全实时监测预警”应用初具实战能力。 | 区大数据发展局 |
|  | 用好全市一体化智能化公共数据平台，归集国土空间、地理信息、城市部件、市场主体、自然人口等基础信息，优化完善数字资源“一本账”。 | 全区各单位共编目83个应用、4810类数据、11个政务私有云、18个能力组件、42万个感知资源，初步实现全区数字资源“应编尽编”。 建成区级、镇街数据仓，全区各单位归集数据4132类，数据治理合格率保持100%，位居全市前列。重点领域感知资源已接入63类30万余个，感知资源接入率61.88%，位列全市区县第3。 | 区大数据发展局 |
|  | 推动区级数字化城市运行和治理中心实体化运行，形成实战实效。 | 1-9月，共承接市级治理中心下沉体征指标107项，梳理编目区级体征指标6348余项，梳理设置区级特色子跑道234条、指标390项，已实现区治理中心、区级相关部门、镇街园区三级实时动态调度。贯通应用58个，其中市级应用53个，区级应用5个，8个板块和6个专题组开发应用贯通区县覆盖率分别为65.43%、97.92%，三季度改革报表居A档；累计受理事件超过39.27万件、办结38.95万余件，办结率99.18%，其中，通过区级中心流转办理事件12354件、办结12063件，办结率97.64%。 | 区治理中心 |
|  | 推动一线岗位安全生产智慧助手等15个“一件事”上线运行。 | 涪陵区“协同办公平台”“智慧应急综合平台”“保障房管理系统”等12个应用在“渝快政”上线运行，推动区内自主谋划一件事应用“法治·娱乐场所监管治理”“文化·失物招领”“法治·大型群众性活动服务监管”接入“渝快办”。 | 区大数据发展局 |
|  | 加快“止损治亏”“瘦身健体”，压减国企46户以上、平台公司8户，优化国有资本投资布局，持续深化与国药集团、长江电力、陕煤集团等合作。 | 截至9月底，“止损治亏”完成11户扭亏，66户减亏，分别完成市上目标任务的137.5%、122.2%，整体完成率达124.2%；“减户瘦身”64户，完成市上目标任务；平台公司实质性退出平台12户；推进涪发集团产业重组、新城区集团组建涪陵高新技术产业集团，集聚企业优质资源大力布局高新技术产业。与长江电力签订合作备忘录共同推进整合涪陵燃气板块资源，推进涪陵能源集团做强做优做大。 | 区国资委 |
|  | 完成开发区压减整合和管理机构优化设置，推进“一区多园”“管运分离、政企分离”，严格落实开发区目录管理制度。 | 园区开发区整合为3家、管理机构精简为2个，内设机构、事业单位、人员编制等设置全面完成，管理工作人员全部配置到位，“一区多园、一套班子”运行格局基本形成，财政体制、审批事项等管理体制基本确定。 | 区发展改革委 |
|  | 编制开发区发展总体规划，制定开发区权责清单，强化发展产业、服务企业功能，推动“园区事园区办”“企业办事不出园”。 | 园区开发区发展规划基本制定完成，进入审定程序。印发园区开发区行政事权改革方案、职责清单和剥离的社会事务管理职能清单，园区开发区权责关系清晰界定，下放园区审批事项49项，加速实现“办事不出园”。 | 区发展改革委 |
|  | 聚焦政企分离改革攻坚突破，强化政策支持引导，推动建立现代企业制度，加快实现全覆盖监管。 | 累计完成7户企业“脱钩”、2户企业纳入集中统一监管，政企分离改革完成率、集中统一监管率均达100%；已草拟《涪陵区政企分离改革后支持企业高质量发展若干措施》《涪陵区推动政企分离改革企业加快建立现代企业制度工作方案》《政企分离改革企业专业化整合、建立现代企业制度绩效评价工作方案》，待领导小组会议审议后印发。 | 区国资委 |
|  | 全力推动国有资产盘活，深化清产核资，坚持分类盘活，提升资产收益，把“沉睡资源”转化为“发展活水”。 | 核算入账已完成665宗约7.26亿元资产核算入账，入账率达100%。确权登记已完成225宗约349.72万平方米房屋土地确权登记工作。盘活资产累计盘活资产199.55亿元，完成全年进度的106%。回收资金累计回收资金150.8亿元，完成全年进度107%。党政机关办公用房统一管理已完成47宗3.91万平方米的区级党政机关办公用房权属统一登记工作。 | 区财政局 |
|  | 推进要素市场化配置综合改革，深化成渝地区双城经济圈市场一体化建设，提高要素集聚能力和协同配置效率。 | 该项改革试点市上仍在向国家层面申报，暂未启动。 | 区发展改革委 |
|  | 落实国家省以下财政体制改革要求，深化财政预算一体化改革和化债机制，加强“财政智管”全面预算管理。 | 配合市财政局做好开发区激励发展转移支付政策调整。按照“当期可承受、长期可持续、权责对等、规范有序”的原则，优化出台《涪陵区园区开发区财政体制改革实施方案》，进一步理顺行政区与开发区的财政事权和支出责任，清理规范开发区财政支持政策。制定《涪陵区地方债务风险防范化解工作方案》《推动国有资产盘活工作方案》《平台公司压减改革实施方案》及《区属国企融资综合成本压减改革实施方案》，建立健全目标体系、工作体系、政策体系、评价体系，以“1+13”工作方案为抓手，持续优化化债机制。 | 区财政局 |
|  | 深入推进乡镇街道综合执法改革，实现“一支队伍管执法”。 | 建立“三张清单”，明确镇街法定执法事项32项、赋权执法事项56项、可委托执法事项28项。组织开展涪陵区2024年综合行政执法培训秋季轮训。与建峰集团签订“涪陵区行政执法实训基地”项目合作协议，在全市率先建立起“实景化教学”综合行政执法培训基地。 | 区司法局 |
|  | 持续深化“放管服”改革，拓展“一网通办”“一窗综办”，提升政务服务效能。 | 1-9月，1300项事项进驻中心、进驻率98.13%。新生儿出生、企业开办、婚育等80个“一件事一次办”网上办理，共办件4.02万件，平均减时间72.3%、减环节74.6%、减材料60.1%、减跑动91.5%。已实现24个部门450项事项一窗“无差别接件”。“民呼我为”平台共接办咨询投诉事项1.73万件，群众满意率90.48%，位居全市第5，平均办件时长3.41天。 | 区发展改革委 区政务服务管理事务中心 |
|  | 打造高能级开放平台，力争获批重庆水运口岸扩大开放龙头港区。 | 龙头港水运口岸扩大开放龙头港项目已获批；龙头港海关监管场所信息化改造稳步推进中；口岸联检大楼正在优化方案。 | 区交通运输委 |
|  | 高质量建设中国（重庆）自由贸易试验区联动创新区。 | 1-9月，积极复制推广国家和重庆自贸试验区改革创新经验，完成68项，争取下放权限6项。重庆涪陵工业园区升级建设国家级经济技术开发区，目前商务部已上报国务院。 | 区商务委 |
|  | 依托综保区全力拓展国际中转集拼、分拨配送、保税商品仓储、展示展销交易业务，打造跨境商品集散分拨中心。 | 1-9月，实现跨境电商一线进出口值4340万元，单量140626单，销售额8881万元，跨境电商综合税751万元。 | 涪陵高新区 （涪陵综保区） |
|  | 更大力度吸引和利用外资，实际使用外资3000万美元，进出口总额增长3%。 | 利用外资：1-8月，全区实际使用外资2308万美元，居全市第5位，同比增长25.7%，完成年度目标任务的78%。进出口额：前三季度全区实现外贸进出口总额112亿元，居全市第7位，同比下降12.6%。 | 区商务委 |
|  | 深化新时代对口支援工作，加强与浙江交流往来，持续拓展合作深度广度。 | 落实到位2024年度浙江省对口支援无偿援助资金3990.6万元，计划实施公益项目及产业帮扶项目41个；落地经贸合作项目11个，协议资金94.28亿元。邀请浙江省发改委、省水利厅领导以及浙江企业代表参加“西洽会”、涪陵世界榨菜博览会，有力促进浙涪行业交流。 | 区发展改革委 区水利局 |
|  | 依法保护民营企业产权和企业家权益，不遗余力支持民营经济发展。 | 持续开展拖欠企业账款清理工作，拖欠账款清偿率、投诉线索办结率均达100%。 | 区经济信息委 |
|  | 聚焦打造一流营商环境，深入实施“百千万”联系服务经营主体全覆盖行动，常态化开展“三服务”工作，叫响做亮“服到位、零距离”营商环境品牌。 | 形成“119家重点企业区领导联系+846家‘四上’企业部门联系+10万余户小微企业及个体户乡镇街道联系”三级服务体系。实现辖区企业及个体工商户“服务专员”100%全覆盖，累计联系服务经营主体超2.1万家次，其中联系服务重点企业2904家（次），问题解决率达81%。 | 区发展改革委 |
|  | 守护美丽蓝天，严控扬尘、尾气、挥发性有机物污染，加快华新水泥超低排放改造，坚决消除重污染天气，确保空气质量优良天数达到330天以上。 | 1-9月，涪陵区优良天240天、同比增加12天，PM2.5平均浓度31.3微克/立方米、同比下降20.6%。 | 区生态环境局 |
|  | 严格烟花爆竹燃放管理。 | 制发《2024年烟花爆竹禁放通告》，以非法运输、储存烟花爆竹为重点，从严查处各类涉烟花爆竹违法犯罪行为；会同应急管理等部门，全面做好烟花爆竹生产、销售环节安全检查。 | 区公安局 |
|  | 守护一江碧水，加快51个入河排污口工程治理，确保长江、乌江水质稳定为优。 | 加快推进51个入河排污口工程治理，已完成22个排污口整治。截止9月底，长江、乌江干流水质稳定为优。 | 区住房城乡建委 区生态环境局 |
|  | 守护净土家园，持续推进白涛潘家坝污水处理厂土壤污染源头防控工作，实施天原化工、中化涪陵化工南岸浦厂区等土壤整治项目。 | 已完成白涛潘家坝污水处理厂土壤污染源头防控工程，预计11月底前完成竣工验收。完成23个地块土壤状况调查，重点建设用地安全利用率为100%。实施中化涪陵公司原址A和B地块土壤修复治理，已完成工程总量的90%；天原化工公司完成项目总进度87%。 | 区生态环境局 |
|  | 深化“无废城市”建设，建成页岩气“无废”特色示范基地1个，创建区级“无废细胞”100个。 | 基本建成页岩气“无废”特色示范基地（微展馆1个、专题宣传片1个、MG动画宣传片1个、无废井场54个）。累计建成14个行业领域156个无废细胞。 | 区生态环境局 |
|  | 持续推进自然保护地整合优化。 | 完成自然保护地整合优化方案编制，通过市林业局审核，待国家林草局审批。正积极推动自然保护地总规编制前期工作，待《涪陵区自然保护地整合优化方案》获批后启动各自然保护地总规编制。 | 区林业局 |
|  | 深入落实河长制，建设市级幸福河湖3条。 | 1-9月，各级河长巡河23364次，上报并处理问题1080个。乌江入选全市美丽河湖优秀案例。慧谷湖、上桥河、黎香溪创建市级幸福河湖建设实施方案均通过市级审查，后续工作有序推进中。 | 区水利局 |
|  | 坚定推进长江十年禁渔。 | 1-9月，巡查出勤1114次，出动执法人员和护渔队员1502人次，发现违规垂钓行为线索2864起，收缴无主和登记保存鱼竿1619根、网具65张，现场劝离、批评教育3607人次、放生渔获物152.77公斤。 | 区农业农村委 |
|  | 有序推进矿山生态保护修复，建设绿色矿山2座。 | 生态修复：完成历史遗留和关闭矿山生态修复销号14.4公顷，另有12.49公顷销号资料已上传市生态修复系统待审核。绿色矿山：正宇、槿鸿2家矿山均已完成绿色矿山建设实施方案编制及专家评审，槿鸿矿山已完成验收入库。正宇矿山因气候原因导致复绿工作效果不佳；新取得矿权后处于建设期，目前还未通过应急部门安全达标验收，安全生产许可证尚未取得；扩建项目环评报告还未取得，其他工作有序推进。 | 区规划自然资源局 |
|  | 严格落实林长制，加强森林资源管护，依法依规集约高效利用林地，持续开展“两岸青山·千里林带”建设，完成北山林相改造。 | 林长制：各类林长巡林2万余人次，解决问题214个，增设268名监管员、157名指导员。资源管护：受理各类涉林行政案件132件、收缴罚款416万元。完成国家下发不一致图斑31.3万个、面积87.04万亩的共同确定。“两岸青山·千里林带”：完成营造林17万亩，全年任务能够在12月底前全面完成。 | 区林业局 |
|  | 深入推进农村面源污染防治，实施化肥农药减量增效行动，大力发展种养循环。 | 1-9月，开展化肥试验6个，水稻、玉米化肥肥料利用率试验各2个，水稻、玉米增密施肥田间试验各1个。处置农药包装废弃物83.5吨。大力推广涪陵黑猪及“移动猪舍”生态养殖模式，发展合作农户20户，建设家庭农场13个，推广移动猪舍7套。 | 区农业农村委 |
|  | 启动创建国家生态文明建设示范区，积极创建市级“两山”实践创新基地和全市黑臭水体清零区县。扎实推进市级气候投融资试点建设。 | 截至9月底，已完成12个农村黑臭水体、84810平方米黑臭面积治理，面积治理完成率达100%。印发实施《重庆市涪陵区创建国家生态文明建设示范区规划（2023-2028年）》《重庆市涪陵区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设规划（2023-2028年）》和《重庆市涪陵区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案（2023-2028年）》，经衔接市上已暂停创建申报有关事宜。 | 区生态环境局 |
|  | 加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构等调整优化，形成绿色低碳生产生活方式。 | 截至目前，节能降碳领域4个项目获超长期特别国债资金13350万元、居全市第1。建峰新材料年产6万吨聚己二酸对苯二甲酸丁二酯（PBAT）/聚丁二酸丁二酯（PBS）项目获节能减碳专项2024年中央预算内资金4540万元。 | 区发展改革委 |
|  | 构建绿色制造体系，培育壮大绿色新兴产业，新增国家级绿色供应链1条、市级绿色工厂5个。 | 新增市级绿色工厂6家，国家级绿色示范创建单位暂未公布。 | 区经济信息委 |
|  | 加强能耗强度管控，推进钢铁、有色、化工、建材等行业节能降碳，强化交通和建筑节能，合理控制能耗总量。 | 1-9月，全区规上工业综合能源消费量为493.58万吨标准煤、同比增长8.7%。 | 区发展改革委 |
|  | 扎实推进高新区国家级减污降碳协同创新试点。 | 碳污融合清单初步建立，有序开展重点用能企业档案建设工作。万达薄板、鑫源汽车、美心翼申、南瑞博瑞等分布式光伏项目已建成投用，总装机规模约60MW。减污降碳协同创新评价指标体系正在建立。 | 区发展改革委 涪陵高新区 （涪陵综保区） |
|  | 加快打造绿色金融改革创新试验区。 | 截至9月底，全区绿色贷款余额达167.48亿元，同比增长37.03%，余额已连续19个月居全市各区县前十位，在市生态报表有关绿色贷款考核中居A档。 | 区政府办公室 |
|  | 倡导绿色低碳生活方式，深入开展绿色生活创建行动，争创市级低碳发展示范城市。 | 举办节能宣传周、全国低碳日、全国生态日等主题宣传活动，印发《重庆市涪陵区迎峰度夏全社会节约用电工作方案》，发送节约用电短信34万条、在愉快政APP上发布“迎峰度夏节约用电倡议书”公告。 | 区发展改革委 |
|  | 争创全国节水型城市。 | 市级考评组已完成对涪陵区创建重庆市节水型城市工作的现场考评，我区已达到重庆市节水型城市验收要求。 | 区城市管理局 |
|  | 加强历史文化保护传承，深入挖掘巴文化、白鹤梁题刻文化等，推进白鹤梁题刻、荔枝古道、龟陵城遗址申遗，开展第四次全国文物普查。 | 历史文化保护传承：区博物馆获评国家二级博物馆，白鹤梁题刻入选《国家宝藏》年度中华文明标识，816工程、白鹤梁水下博物馆、川东造船厂三线建设陈列室入选重庆市首批“大思政课”实践教学基地，816工程入选全市革命文物主题大思政课优质资源项目名单；北岩题刻保护、周煌墓保护项目通过市上验收；文峰塔修缮项目通过初验；安澜桥修缮工程形象进度达54%，四合头庄园修缮工程达60%，北岩题刻病害整治工程方案通过评审，石雕病害治理工程设计方案完成送审稿。白鹤梁题刻、荔枝古道、龟陵城遗址申遗：邀请埃及驻华大使参加2024白鹤梁旅游文化节和国际学术研究会；起草《促进中国白鹤梁题刻与埃及罗达岛尼罗尺联合申报世界文化遗产合作交流谅解备忘录》并提交埃方审核。成功举办“川陕渝地方政协推进荔枝道申遗及沿线文旅产业协同发展联合协商会议”。完成蜀道(荔枝道涪陵段)专项考古摸底调查工作，发现历史文化遗存157处。联合申遗项目入选“2024网络文明国际交流互鉴城市典型案例”。第四次全国文物普查：落实专项经费149.24万元，完成文物点实地调查300余处。 | 区文化旅游委 |
|  | 高标准建设长江国家文化公园（涪陵段）。 | 安澜桥修缮工程形象进度达54%，持续推进中国水文博物馆建设项目。 | 区文化旅游委 |
|  | 深化公共文化服务体系建设，实施文化惠民工程，开展“文化进万家”活动，升级“书香涪陵”全民阅读品牌，推出《洞见816》《飘香》等文艺精品。 | 开展送文化进基层活动75余场，区文旅志愿者在镇街开展文艺创作、舞蹈、书法等基层业务辅导培训工作49次，下基层业务指导356人次，服务867人次。《洞见816》常态化演出，入选市文化旅游产品发展优秀项目龙虎榜，获评文旅高质量融合创新发展项目。《就来白鹤梁》MV在市区轻轨线、重点商圈等9000余点位进行滚动播放。 | 区文化旅游委 |
|  | 培育本土文化企业，壮大数字文化产业，大力发展文化新场景新模式新业态，积极争创国家级、市级文化和体育产业示范基地，力争文化产业增加值增长9%。 | 涪陵区—武隆区—丰都县作为建设国家文化产业和旅游产业融合发展示范区联合申报主体成功入选创建名单，赴国家文旅部产业发展司专题汇报创建工作。陈万宝庄园、童乐家家等开园迎客。 | 区文化旅游委 |
|  | 落实就业优先战略，全面推行终身职业技能培训制度，有序开发公益性岗位，拓宽高校毕业生、农民工、退役军人、困难群众等重点群体就业渠道，确保城镇新增就业2万人以上，零就业家庭动态清零。 | 1-9月，全区城镇新增就业20378人，零就业家庭动态为零。开展政府补贴性职业技能培训2946人，提供各类就业创业需求服务超2万人（次）。 | 区人力社保局 |
|  | 实施社保扩面提质行动，推动社会保险由制度全覆盖到法定人群全覆盖，持续巩固提升参保率，稳步提高各项社保待遇。 | 1-9月，全区基本养老保险、工伤保险、失业保险参保人数分别为93.48万人、19.43万人、14.67万人，基本养老保险参保率保持在97%以上。 | 区人力社保局 |
|  | 深入实施严格落实职工医保门诊共济保障改革机制。严格落实大病保险等托底政策。 | 门诊共济保障改革：全区578家医疗机构、443家药店已开通职工门诊统筹结算，普通门诊就诊182.09万人次，医保基金统筹支付7802.2万元。大病保险托底政策：严格落实《涪陵区健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施办法》等医疗救助政策，1-9月累计资助82308名困难人员参加居民医保，涉及资金1700.1万元，支付医疗救助待遇费用3572.56万元。 | 区医保局 |
|  | 严格落实社会救助等托底政策，扎实做好农村“三留守”人员、残疾人等特殊群体关爱服务工作。 | 精准保障城乡低保对象18735户29629人、特困对象4952人、困境儿童3216人，残疾人“两项补贴”惠及15577人，1546名留守儿童纳入关爱保护网络。发放各类救助资金3亿元，实施临时救助2064人次；新纳入城乡低保边缘家庭人口3847人。发放“两项补贴”1577万元。“渝悦救助通”应用实现区级贯通。 | 区民政局 |
|  | 严格落实抚恤优待政策。 | 累计发放各类抚恤优待补助资金和奖励金8303.29万元、109643人次，追缴死亡后超期领取优抚补助资金等80余万元。再就业帮扶困难退役军人11名。使用“解三难”资金和关爱基金102.43万元，帮助生活、医疗、住房困难退役军人2648人次。常态化走访慰问87人次。“涪陵区优抚医院升级改造工程”项目通过市级提级论证审批。 | 区退役军人事务局 |
|  | 积极应对人口老龄化，发展普惠型养老服务，开展困难老年人家庭适老化改造300户。 | 新建社区养老服务站3家；发放高龄津贴和经济困难高龄失能老年人补贴624万元，完成困难老年人家庭适老化改造813户，开展集中助餐、流动助医、定点助乐、智慧助急、上门助养等服务1.35万人次。建成老年食堂6家，提供助餐服务3万余次。 | 区民政局 |
|  | 全力保障妇女儿童权益，积极创建全国未成年人保护示范区。 | 集中供养和社会散居的孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障标准分别提高到每人每月1825元和1625元，分别提高13.7%、15.7%。选齐配强432名村居儿童主任，开展心理健康团辅50余场，受益儿童6000余人次。 | 区民政局 |
|  | 推动学前教育普惠提质发展，公办在园幼儿占比提升至64%以上。 | 城际幼儿园、秋月台幼儿园投用，新增学位540个，学前三年毛入园率、普惠率均达100%。全区公办在园幼儿占比达63.3%，一级以上幼儿园占比达46.8%，二级以上幼儿园占比达76%。城区社区普惠园、农村乡镇（街道）标准化中心园实现全覆盖，全区开展托育服务的幼儿园113所、占比达73.4%，三岁以下幼儿托位数达3360个。 | 区教委 |
|  | 推进义务教育优质均衡发展，优化整合农村小规模学校5所，深化课堂教学改革，提升课后服务质量，巩固拓展“双减”成果。 | 整合学校：已妥善分流104名在校学生，学生及家长满意率达100%；184名在编教职员工通过进城招聘、学区调配等方式全部分流。课堂教学改革：推出卓越课堂示范课例78节，高效课堂覆盖率达95.7%；制订《涪陵区2024年提升作业质量工作计划》，组织开展作业教研活动59场，学生书面作业校内完成率达99.2%。课后服务：102所义务教育学校全覆盖开展课后服务活动，新增阅读、科技等课程46门，学生参与率98.7%。双减：审批非学科类校外培训机构7家，完成校外培训机构数据稽核77家。 | 区教委 |
|  | 推进普通高中特色多样发展，加强拔尖创新人才贯通式培养。 | 新增涪陵五中教育集团，区内公办普通高中教育集团实现全覆盖。出台《涪陵区2024年“强基计划”培训方案》，组建强基计划培养教师队伍，邀请清华大学、北京大学名师专家团队开展专题培训、惠及教师160人。新增市级课程创新基地1个、新课程新教材实施示范校1所、校本教研基地1个、优秀学生社团2个。 | 区教委 |
|  | 加快中职教育品牌化发展，推动区职教中心创建国家级“双优”中职学校、长江技师学院创建市级“双优”技工院校。 | 新增校企合作企业9个、校外实习基地9个，与21个企业开设订单培养班55个，培养学生1298人，面向社会开展职业技能培训1.3万人，中职学校师生在国、市级职业院校技能大赛中获等级奖44项。区职教中心完成建设任务301个，完成率100%，形成标志性成果356个，其中国家级成果96个、市级成果260个，在重庆市“双优”计划建设项目终期绩效评价中，在优质中职学校（B类）中位列第13位。长江技师学院被长江海事局评为A级内河船员培训机构。 | 区教委 |
|  | 激发高等教育发展活力，支持涪陵广播电视大学转型发展为开放大学，力争长江师范学院申硕成功。 | 涪陵广播电视大学拟更名为“重庆开放大学涪陵学院”，申报材料报已报送待审核，在重庆开放大学对43家基层单位办学评估中，涪陵广播电视大学位列第一。工贸职业技术学院7月4日，区政府与重庆工贸职业技术学院签订高新校区项目合作协议；8月23日，高新校区建设项目完成规划设计招标；9月19日，划定高新校区600亩用地预控红线，启动土地调规。长江师范学院已获批硕士学位授予单位，教育、材料化工、电子信息获批硕士学位授权点。根据国务院学位委员会办公室有关要求，研究生招生培养工作准备就绪，自2024年10月启动研究生招生工作，已对外公布研究生招生简章，拟招收研究生280人。 | 区教委 |
|  | 实施健康中国涪陵行动，积极推进国家紧密型城市医疗集团试点建设，加快打造区域医疗卫生中心。 | 健康中国涪陵行动：制定完善健康中国涪陵行动15个专项方案，圆满承办健康中国行动知行大赛“家庭专场”全国赛复活赛（重庆站），荣获第二届健康中国重庆行动知行大赛“家庭专场”决赛一等奖。完成2023年度全国健康城市建设数据评估线上填报。国家紧密型城市医疗集团试点：按照区委主要领导要求，重大附属涪陵医院再次修订形成《方案（修订稿）》，经征询区级有关部门意见，并经区司法局合法性审查，形成上会《方案（送审稿）》，待报区政府待常务会审定。区域医疗卫生中心：目前，市卫生健康委暂未出台“市级区域医疗中心建设方案和标准”，待市上相关方案和标准出台后，再推进相关工作。 | 区卫生健康委 |
|  | 力争成功创建全国基层中医药工作示范区，推动区妇幼保健院创建“三甲”，开工建设涪陵康复康养中心。 | 全国基层中医药工作示范区：5月7日，市卫生健康委已对我区创建工作进行现场评审，结果待反馈。区妇幼保健院创建“三甲”：按照三甲创建任务表，共完成561条三甲创建资料准备及上传评审系统，顺利通过重庆市卫生健康委三甲创建网络初评。涪陵康复康养中心：已完成三层主体施工（负一层车库、一二层业务用房），进场公路已完工，累计完成投资4千万元，预计12月25日前业务用房主体封顶。 | 区卫生健康委 |
|  | 提升基层医疗服务能力，打造市级区域医疗卫生次中心3个，新改造村卫生室15个。 | 市级区域医疗卫生次中心：焦石康复中心、片区公卫指导中心项目已完成院区内一般耕地征用、选址和围墙建设；龙潭新门诊楼项目已完成选址；新妙糖尿病专科大楼装修项目已基本完工。新改造村卫生室：中新妙岔河村已完工，其余项目已确定施工单位，正在施工。 | 区卫生健康委 |
|  | 优化全生命周期健康管理，落实国家生育政策，居民健康素养水平达36%，每千人托位数增至4个。 | 全生命周期健康管理：1-9月，居民电子档案覆盖率78.64%；全区老年人中医药健康管理率48.86%；0-36月龄儿童中医药健康管理率48.48%；传染病报告质量综合率100%；全区全人群签约率42.88%，重点人群签约率76.71%。落实国家生育政策：建成城市15分钟婴幼儿照护服务圈，全面落实母婴安全五项制度，加强出生缺陷综合防治。居民健康素养水平：印发《2024年涪陵区居民健康素养监测方案》。完成对480名15-69岁常住人口现场调查及质量控制。每千人托位数：每千人托位数达4.51个，普惠机构覆盖11个街道，街道覆盖率为100%，覆盖5个中心乡镇，覆盖率为83.3%。 | 区卫生健康委 |
|  | 持续开展爱国卫生运动，加强传染性疾病防控，创建国家卫生乡镇2个。 | 爱国卫生运动：完成对16个（7个国家、9个市级）卫生乡镇的量化分级评定，完成2024年涪陵区成人烟草流行监测。传染性疾病防控：持续加强社会.渝悦.疫智防控应用推广，逐步实现市-区-乡镇三级贯通。创建国家卫生乡镇：根据工作要求，此项工作开展待市爱卫办通知。 | 区卫生健康委 |
|  | 深入开展全民健身活动，积极承办全国、全市大型体育赛事，促进群众体育和竞技体育全面发展。 | 主（承）办区级及以上大型体育赛事活动8场次，高质量承办全国7人制橄榄球锦标赛、2024全国国际象棋甲级联赛常规赛、全国国际象棋棋协大师赛。指导各乡镇街道、单项体育协会开展全民健身日主题活动、武陵山乡茶园坝社区夏季篮球运动会、涪陵高新区篮球联赛等群众性体育赛事70余场次，参与人数超7000人次。 | 区文化旅游委 |
|  | 打好房地产、金融、地方债务等领域风险防范化解攻坚战，坚决守住不发生系统性风险底线。 | 债务压减压降至4.91%（按市国资委统计口径我区为4.6%）、低于市上下达控制线0.29个百分点，减息超4亿元。压减有息债务44.08亿元、非标债务48.44亿元、置换高息债务41.9亿元，未发生债务违约；房地产领域3个项目存入监管账户预售资金2600万元，审核使用监管资金825万元，未发生资金挪用情况。6个项目交付住宅689套，完成目标任务的93.7%。 | 区财政局 区国资委 区住房城乡建委 |
|  | 启动创建国家安全发展示范城市，实施安全生产治本攻坚三年行动，狠抓重点领域安全监管，加快建设区域应急救援中心，加强防灾减灾基础设施建设，夯实基础安全、本质安全，确保生产安全事故起数、死亡人数“双下降”。 | 1-9月，全区发生各类生产安全亡人事故10起、10人，同比减少6起、6人，均下降37.5%，连续59个月未发生较大及以上生产安全事故。国家安全发展示范城市：经与市应急局沟通，目前此项创建工作在国家层面取消，我区已暂停创建工作。三年行动：累计发现重大隐患335个（实施挂牌督办6个），整改完成328个、整改率97.9%。区域应急救援中心：长江乌江区域性应急中心已完成项目选址、可行研究报告编制，纳入区发改委项目库，已落实资金3010万元、购买物资装备1100余件（套），第二批还处于规划论证阶段，待争取。 | 区应急局 |
|  | 严格食品药品安全监管，确保群众“舌尖上的安全”。 | 1-9月，完成各类食品安全监督抽检1373批次，其中：国抽139批次，食用农产品896批次，省级转移400批次。检查食品经营主体2972家次，整改风险隐患98个。督促指导相关食品销售企业注册使用阳光食品APP，入驻生产加工主体473户，入驻率76%；流通销售主体3726户，入驻率59%；餐饮服务主体3816户，入驻率69%。监督检查学校食堂1137家次，发现风险隐患636个，已整改626个，整改率98.43%，其余未整改项正在跟踪整改中。 | 区市场监管局 |
|  | 做好退役军人服务工作，全力创建全国双拥模范城。 | 完成2024年涪陵区军转干部10人、转业士官21人、复原士官1人、退休军官1名、退休军士2名接收安置工作。完成2024年春秋季344名自主就业退役士兵接收报到工作。协调解决1名服役期间患病自主就业退役士兵移交接收。再就业帮扶困难退役军人11名。组织退役军人春季和金秋专场招聘会活动，259名退役军人军属达成就业意向。 | 区退役军人事务局 |
|  | 深化新时代“枫桥经验”涪陵实践，推进信访问题源头治理三年攻坚行动，打好信访突出问题化解三年攻坚战，加强重大矛盾纠纷排查化解，确保信访工作法治化试点通过国家验收。 | 信访问题源头治理三年攻坚：1-9月，信访总量同比下降35.9%，累计评估备案涪陵至丰都天然气管线工程等重大项目32个，排查矛盾纠纷632件、化解608件、化解率96.2%。全区各级领导累计下访接访群众4555次，解决问题5063件，接访事项化解率达98.87%。信访突出问题化解三年攻坚战：细化落实信访工作“1320”业务标准，1-9月群众信访事项及时受理率、按期答复率均为100%，重复信访率同比下降9.98%，满意率达98.42%。坚决落实“群众信访问题清单”闭环管理机制，累计产生304个全量库问题、销号率100%，35个清单问题已整改销号34个，销号率97.14%。加强重大矛盾纠纷排查化解：排查梳理重大矛盾问题46件，全部落实区领导包案，成功化解10件。信访工作法治化试点：涪陵区信访工作法治化做法获国家信访局《人民信访》杂志封面刊登。 | 区信访办 |
|  | 健全立体化社会治安防控体系，深入打击电信网络诈骗，推动扫黑除恶长效常治。 | 健全立体化社会治安防控体系：圆满完成两会、中高考等重大安保任务60余个，实现安保工作“零差错”。1-9月全区刑事治安全量警情、九类警情同比分别下降30.10%、35.28%。“涪警智汇”五色预警协同平台不断完善，城区接处警快反能力提升40%。深入打击电信网络诈骗：持续推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪专项行动，全区电信网络诈骗刑事立案543起、损失金额3594.92万元，同比分别下降37.01%、36.45%，实现“发案损失双下降”。推动扫黑除恶长效常治：结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治，严打“村霸”“乡霸”“沙霸”等突出黑恶犯罪。1-9月共破九类涉恶案件17起，破案率60.71%，打掉恶势力组织1个；侦破公安部交办的“打假治敲”案件，入选最高人民检察院依法惩治利用网络暴力侵犯企业合法权益典型案例。 | 区公安局 |
|  | 扎实开展“八五”普法，持续深化法治政府建设示范创建。 | “八五”普法：组织46名新提任领导干部参加法治理论知识考试和旁听庭审，举行干部学法差异化考试；开展各类普法宣传活动570余场次，发放各类法治宣传教育资料66万余份。1个单位、2名个人获全市“八五”普法中期通报表扬。法治政府建设示范创建：梳理核查2021年以来的本级政府制定的行政规范性文件20件、重大行政决策事项60件、行政复议案件387件、行政执法案件3800余件。 | 区司法局 |
|  | 认真办理人大代表建议和政协提案。 | 已全部完成办理。 | 区政府办公室 |
|  | 全面推进政务公开。 | 区政府官网新增便民地图，完善机构职能信息，优化信息展示形式，截止三季度末，已累计发布政府信息16000余条，借助图文、音视频等形式发布解读36余篇，办结信息公开申请38件，利用政府网站公开信箱处理群众来信180余件次。 | 区政府办公室 |
|  | 全面推进严格规范公正文明执法，加大重点领域执法力度，持续深化基层综合执法改革。 | 印发《涪陵区2024年行政执法监督工作方案》，构建“1+27”行政执法监督体系，建立行政执法监督企业联系点和行政执法监督员制度。领导干部带头督导“7+1”综合行政执法队伍11家，集中评查行政执法案卷132卷，发现改革落实不到位共性问题13个，现场对相关责任主体进行约谈。 | 区司法局 |
|  | 始终坚持政府过紧日子，压减“三公”经费和一般性支出，严肃财经纪律，坚持花钱必问效、无效必问责。 | 年初预算一般性支出压减7161万元，三公经费压减18%，其中因公出国（境）费压减51%，暂停新购一般性公务用车。强化会计信息监督，对区应急局等7个单位开展会计信息质量检查，对检查中发现的违规行为，督促整改和加强财务管理，严肃财经纪律。已完成对5个区级部门单位2023年度预算执行和其他财政财务收支情况审计，完成对2个乡镇街道2023年度财政决算和其他财政财务收支情况审计，剩余1个乡镇项目预计11月底完成。 | 区财政局 区审计局 |