上半年政府工作报告主要预期目标完成情况
	序号
	预期目标
	完成情况

	1
	地区生产总值增长6%。
	预计地区生产总值增长6%左右。

	2
	规上工业增加值增长8%。
	预计规上工业增加值增速7%。

	3
	固定资产投资增长5%。
	预计固定资产投资增长6%。

	4
	社会消费品零售总额增长5%左右。
	限上社零预计增长4.4%，全口径社零总额预计增长3%。

	5
	居民收入增长与经济增长保持同步。
	暂无法预测。

	6
	单位地区生产总值碳排放下降3.8%左右。
	上级未下达具体任务目标，后续紧跟衔接。


上半年区政府工作报告主要工作任务完成情况
	序号
	工作任务
	完成情况

	
	顶格争取国家一揽子增量政策，提效落实存量政策，全年向上争取资金118亿元，其中中央预算内投资和超长期特别国债15亿元、项目建设专项债和土储债45亿元。
	储备中央预算内和超长期特别国债已明确申报领域的专项项目共207个、成熟项目166个，已申报97个，93个项目已通过市上审核。

	
	争取政策性金融工具5亿元。储备投资超10亿元重大项目80个以上，梳理上报“两重”“两新”项目50个以上。实施重点项目“百项千亿”计划，完成投资333亿元。着力优化投资结构，工业投资增长10%、民间投资增长5%。新建“15分钟高品质生活服务圈”2个。
	政策性金融工具还未正式申报，已储备项目17个。针对中央预算内和超长期特别国债已明确申报领域的专项，储备项目207个。1—6月预计民间投资增长19%左右。新建“15分钟高品质生活服务圈”正在开展前期基础信息调研摸底工作。

	
	落实消费品以旧换新政策，扩大汽车、家电、家居等完善长涪汇、五桂堂等特色街区功能。大宗消费，举办榨博会、“爱尚涪陵·四季消费”等活动100场。统筹发展首发经济、银发经济、票根经济，积极促进数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费。
	开展促销活动60余场次。1—5月全区消费品以旧换新累计成交39966笔（台）。招引品质首店3家。举办第八届重庆·涪陵榨菜产业国际博览会、“寻味中国年·涪陵甄品”淘宝天猫网上年货节。持续升级“票根经济”促消费品牌，上半年累计吸纳101家餐饮零售企业、19家住宿企业、51家加油站点入驻。开展公务员考试、五一景区游玩等6场系列专属优惠活动，精准撬动场景消费。

	
	掀起大抓招商引资新热潮，完善招商体系，建强招商队伍，推进基金招商、链式招商、场景招商、以商引商，引进亿元以上项目30个，其中50亿元以上大项目2个，实现协议资金720亿元、到位资金240亿元。
	招引亿元以上项目47个。正式合同额361.06亿元，资金到位额95.5亿元。

	
	加快创建武陵山国家级旅游度假区，做深“洞·梁·谷”核心旅游资源。推出“503地心漫游环线”等精品旅游线路5条。提质举办白鹤梁旅游文化节，持续提升半程马拉松等赛事活动影响力、火热度，全区接待游客量、旅游总花费均增长10%以上。
	武陵山旅游度假区总体规划通过市文化旅游委组织的专家评审，正在加快推进武陵山旅游度假区环境评价报告书的修改送审工作。依托川美团队升级龙塘湖湿地公园等4处节点景观，完成3个导视系统建设，优化12个网红打卡点内容。度假区游客咨询服务中心已改造完成，正在内部空间装饰。“503地心漫游环线”已纳入“十五五”规划纲要。在“发言人来了——涪陵踏青赏花好去处”发布活动中，区文化旅游委现场推介了多条精品赏花路线。503地心漫游环线五一首秀即接待游客约30万人次。成功举办2026年重庆·涪陵“鞠育杯”全国青少年足球邀请赛、2026年重庆市春季游泳锦标赛等。预计1-6月接待游客总人次、游客总花费增长保持在13%以上。

	
	用好促进房地产平稳健康发展七条措施，推进“好房子”建设。强化“人房地钱”要素联动，加快优质地块出让，开工建设澳海·富春山居三期项目，开工建设“宏声·江山阅”项目，加快建设美居•和悦府等项目，新开工面积20万平方米。新分配公廉租房200套，筹集保障性租赁住房422套，建成人才公寓100套。
	江澜美岸等优质房地产开发用地已挂牌；宏声·江山阅、德邦天樾府“好房子”项目即将进场施工；澳海·富春山居C区别墅完成调规，即将启动建设；美居·和悦府项目1、6号楼主体已封顶，正在施工2号楼主体结构。房地产项目新开工面积约4.1万平方米。上半年新分配公（廉）租房169套。开展政馨苑人才公寓、新区CBD人才公寓装修改造工作，已完成基装工作，正在开展家具家电安装工作。

	
	迭代升级“2349”现代制造业集群体系，持续补链延链强链，规上工业产值增长7%以上。实施主导产业集群领航跃升工程，新增产值150亿元。规上战略性新兴产业产值增长10%。推动实施支柱产业集群扩能提质工程，建成投产三爱海陵二期等项目。
	预计上半年全区规上工业总产值增长6.9%。1-5月主导产业新增产值49.4亿元。1—5月，规上战略性新兴产业产值增长9.5%。三爱海陵二期已建成投产。

	
	推进国家中小企业数字化转型试点建设，实施智能化改造项目30个，新增智能工厂6个、未来工厂1个。加快建设高分子合成材料产业大脑。实施工业强基工程和“百亿级”企业倍增培育计划，新增规上工业企业20户、专精特新企业20户、百亿企业1户。软件信息产业营收增长20%、从业人员达350人、新升规5户。实施“满天星”“人工智能+”行动计划。
	“一企一策”开展企业数字化改造，首批169家试点企业已完成数字化诊断77家、进场实施36家。已实施智能化改造项目16个；新增智能工厂13个；加大未来工厂培育力度，鼓励万凯新材料年内申报未来工厂；加快建设高分子合成材料产业大脑，拟于近期启动招标。目标培育企业华峰氨纶成为“百亿级”。新增规上工业企业6户。新增专精特新44户。1-5月，规上软件和信息技术服务业营收增长58.9%。印发《涪陵区推动软件和信息服务业高质量发展行动计划实施方案》《涪陵区推动“人工智能+”行动2026年工作要点》。

	
	加快差异化定位、特色化发展，园区规上工业产值增长8%。创新园区运营模式，持续深化“亩均论英雄”改革，园区亩均增加值、亩均税收均增长4%以上。
	1—5月，两个园区完成产值同比增长7.3%。预计上半年亩均增速-10%以内。

	
	进一步提升现代中药产业大脑实战能力。
	现代中药产业大脑目前已实现中药饮片查全率99.7%，入驻5家核心生产企业、超300家原辅包供应企业；已接入9家中药企业，已接入2家煎药中心、22家医疗机构。

	
	开工建设西铝庆丰25万吨高性能铝合金等项目，建成投产华峰138万吨功能性新材料一期、华峰45万吨高端铝板带箔、博丰18万吨电解铝、大龙50万吨铁合金等项目。建成投产太极医药城B区二期等项目。
	西铝庆丰25万吨高性能铝合金项目已签约投资协议，正在确定用地范围。华峰138万吨功能性新材料一期项目：PTMEG一期主体进入收尾阶段，部分产线开始调试运行；配套管廊开展保温施工和收尾工作。华峰45万吨高端铝板带箔项目基础与主体结构施工同步进行中；单机架冷轧机已完成牌坊安装。博丰18万吨电解铝项目电解车间施工，桩基旋挖完成77.8%；临时地磅基础浇筑完成，具备安装条件，并完成垫层浇筑。大龙50万吨铁合金项目发电地块已基本完工，市政工程基本完成；铁合金地块已完成2台电炉调试烘炉，剩余2台正在按照计划安装调试。太极医药城B区二期项目主体结构已封顶，室内抹灰及砌体施工完成；室内装饰完成60%，正在进行外墙保温层施工。

	
	持续优化空间布局，围绕“产城融合”因地制宜实施扩区调区，有序推进山窝、谷花、苏家湾等片区开发。开工建设新谷路二期等项目，加快建设苏石大道、龙桥工业固废处置场二期扩容、白涛园区公共管廊等项目。
	山窝场镇征地拆迁正在开展土地分户、房屋现状调查。谷花片区场平约1600亩已完工。苏家湾配套一期已累计完成总工程量的50%。新谷路二期项目已完成立项，现区规划自然资源局提出用地超三级公路标准，待商讨修改方案。已完成地勘、可研报告，待完成用地预审后报可研。苏石大道项目一期已完成总进度70%。龙桥工业固废处置场二期扩容项目正加快办理用地报批手续，补偿安置方案已完成公示。白涛园区公共管廊项目基础已完成，开展保温施工和收尾工作

	
	开工建设贝迪新材高分子膜材料等项目，加快建设青拓70万吨不锈钢深加工等项目，建成鑫源轻量化车身及零部件智能产线、耀宁科技一期、瑞浦兰钧一期等项目。实施特色优势产业集群精品锻造工程，加快建设鑫旭达西南地区制造基地等项目，推动达新半导体、玻芯成玻璃基芯片等项目尽快达产。
	贝迪新材料项目正在部分施工图图审及预算编制工作。青拓项目已完成EPC招标，正在开展规划方案设计、监理招标及施工水电搭接。鑫源项目正式投产。瑞浦兰钧项目基础已完工，项目7#、10#主厂房正在主体施工。耀宁科技、再生铜项目正在基础施工。鑫旭达项目场平工程已完成，正在进行水电搭接、道路开口，计划近期基础施工进场。达新项目正在进行试生产。玻芯成项目力争年底达到升规条件。

	
	建强人工智能与数字经济产业园、长江软件园、科创CBD等平台。持续优化空间布局，围绕“产城融合”因地制宜实施扩区调区，有序推进均安片区开发。着力完善基础设施，开工建设鹤凤码头改扩建等项目，加快建设大耍坝污水处理厂扩建项目，完工综保区智能制造厂房项目。
	引入专业园区运营机构中金寰华产业孵化器股份有限公司，对长江软件园等开展专业化运营，聚焦网文、网剧、网游等文化“新三样”，围绕“1+3+N”模式打造数字文创（AIGC）+OPC社区，目前在谈项目27个、注册企业12家，签约7家，入驻企业4家。加快推动星汇达、梓璟晗等链主企业和AIGC+OPC社区拟于近期挂牌运营，并筹备举办漫剧论坛活动。鹤凤码头改扩建项目初步设计已完成审查，正在推进库容整改方案、取得渔评批复等前期手续工作。大耍坝污水处理厂扩建项目扩建工程土石方完成97%、地下箱体工程完成75.69%、总平边坡工程完成53.3%，顶管工程完成20%，改建工程完成30%，总体工程量完成42.55%。综保区智能制造厂房项目正在进行3#厂房主体结构完工，1#、4#厂房正在进行基础和主体结构施工。

	
	强化要素资源保障，出让工业净地1600亩，盘活闲置用地和厂房28万平方米。
	均安片区已入驻工贸职业学院高新区分校、中医职业技术学院两个项目，目前中医职业技术学院已开工建设，工贸职业学院高新区分校已完成土地征拆。出让工业用地约492亩、商业用地0.24亩，划拨教育用地385亩、行政办公用地22亩、公用设施用地3.5亩。

	
	开工建设新区水厂项目。
	已通过资金入库审查。正再次提交复审材料及等待资金入库通知书。

	
	推动涪陵页岩气田稳产增产。实施战略性新兴产业倍增计划，前瞻布局前沿新材料、生物制造、低空经济等未来赛道，新引进未来产业项目5个。推动先进制造业和现代服务业深度融合发展，服务业增加值增长6.5%。大力培育工业设计、科技研发、软件信息等生产性服务业，其他服务业增加值增长7%、新升规40户。
	1—5月，页岩气产量累计达28.9亿方。制定《涪陵区加速推进生产性服务业高质量发展2026年工作要点》《关于促进2026年涪陵区服务业企业升规和生产性服务业培育有关工作的通知》等。一季度服务业增加值增长7%；大力培育工业设计、科技研发等生产性服务业，预计上半年其他服务业增加值增长7%。

	
	开工建设中煤200万千瓦燃煤发电、邓家坝和竹林湾110千伏变电站项目，完工高铁片区强电迁改等项目。
	中煤200万千瓦燃煤发电项目已完成环境影响评价等6项专题已编制完成，取水工程航道通航条件影响评价、水资源论证、接入系统等专题正在编制。邓家坝110千伏变电站项目有序推进。竹林湾110千伏变电站项目已完成选址，核准批复。高铁片区强电迁改项目完成渝万高铁和集秀大道片区强电迁改工。

	
	进一步提升榨菜产业大脑实战能力。
	掌控全区青菜头种植面积和产量等核心数据，接入21个镇街8114个窖池使用状态。创新构建“企业-村（居）-农户”数字化订单体系，2025年订单签约率超80%（订单合同2025年签的，实际履约交售是2026年）。建立“企业发起+镇街分配+村社落实”三级机制。上线应急调度模块，依托AI算法实时研判窖池承载与砍收进度。

	
	做优做强商务服务，在法律、财会、审计、人力资源等领域引育一批头部企业。
	1—5月，生活性服务业产业链签约项目33个，新开工项目22个。

	
	力争新增上市企业1户。加快建设普惠金融示范区。
	有信达公司已完成美股财务、内控审计工作。完成招股说明书撰写。完成了相关资料审查。

	
	金融业增加值增长6%。
	预计1-6月，全区金融机构“两项净收入”同比增长13%。

	
	大力发展冷链物流，高效运营智慧物流平台，持续推进物流降本增效，新增3A级物流企业2户。完工南沱互通改造项目。
	智慧物流平台高效运行，积极推行“一站式、一单制”全流程服务机制，结合公铁水多式联运服务体系；上半年成功新增3A级物流企业1家。南沱互通改造项目已开工，正在实施路基土石方开挖、结构物拆除等。

	
	提质建设涪长新材料产业协同创新区、环长江师范学院创新创业生态圈、慧谷湖科创小镇、明月湖科创园涪陵“智能建造”特色园区。
	制定《2026年环长师创新创业生态圈推进建设工作方案（送审稿）》。赴明月湖国际智能产业科创基地、高新区金凤实验室、璧山区高新技术产业研究院、永川区环重庆文理学院创新创业生态圈等地调研交流。实训中心装修设计已和长江师范学院初步商议实训中心布局规划。

	
	编制完成国家页岩油气技术创新中心建设方案，加快建设华峰中试基地。新增市级以上研发平台5个、院士工作站2个、博士后工作站10个。
	市能源局带队到中石化总部对接。尽快完成创建方案编制，明确任务、权责及节点。新增市级中试平台1个、博士后科研工作站11个。

	
	提质推进“双倍增”行动，新增高新技术企业30户、科技型企业300户，有研发活动的规上工业企业占比达50%，全社会研发投入强度达2.85%。支持龙头企业牵头组建创新联合体，围绕先进材料、生物医药、装备制造等领域开展关键技术科技攻关，落地转化科技成果30项，持续推动MOFs材料、页岩气提氦等产业化、商业化，技术合同成交额突破70亿元。
	新增入库科技型企业269家企业。完成第一批高新技术企业申报84家。组织科技、税务等部门到园区开展座谈，指导和服务企业开展研发活动和研发费用归集工作，推进完成2025年度全社会研发投入统计年报工作。1-5月全区规上工业企业研发投入同比增长6.1%。支持科技企业联合高校院所开展技术攻关，征集企业技术需求52项，转化、推荐企业科技攻关联合行动计划项目需求29项。

	
	用好“科技创新15条”黄金政策。加快组建种子基金，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技。选派“科技博士”10名，引育创新人才200名、创新团队20个。
	出台《涪陵区支持科技创新若干政策措施（试行）》。牵头组建涪陵科技创新种子基金。积极引育创新团队及创新人才。选派科技博士入驻科技型企业，担任技术顾问，推动协同创新。支持科技博士联合企业开展技术攻关。

	
	迭代升级基本能力，逐步向体系能力进阶，推动两级治理中心主轴功能全板块全跑道贯通实战。
	持续补齐基本能力短板，全量承接71条跑道、237条子跑道，归集优化体征指标、KPI ，八板块应用贯通覆盖率保持100%。扎实开展市、区两级贯通应用会诊和综合评价。持续开展风险点编目落图工作，八大板块实现全覆盖，与感知设备、智能预案、体征指标和KPI等要素动态关联保持100%。常态推进区、镇街两级治理中心实战演练。

	
	深化产教融合发展，建好6个校地合作产业学院。
	长江师范学院化工新材料产业学院与建峰集团、万凯新材料、葵花药业等龙头企业共编《化工制图实训》教材，共建实习见习课程平台，联合申报并获得重庆市科技奖3项、国家级行业协会科技奖1项；数智商旅产业学院与重庆明龙物流公司合作共建订单班；数字经济产业学院对接涪陵高新区、长江软件园落地数智AI创想空间。

	
	新发布国土空间规划图层30个以上。
	新发布国土空间规划图层16个。

	
	“水电气讯路桥隧”数字化率达74%。
	涪陵区2595公里矢量管线数据实现100%全量归集，“数字管线”驾驶舱基本建成，排水、燃气等5类管线归集长度3002公里，数字化孪生率达100%，“水电气讯路桥隧”数字化管理率已达77.5%。

	
	用好算力、大模型、智能体，打造高质量数据集10个，上线运行“化工园区智慧化运行与安全管控”“未成年人预防犯罪和司法保护协同治理”等“AI+”综合场景，建成高效实战智能体6个。试点建设新材料、医药、榨菜等行业可信数据空间，推动数据产品上架西部数据交易中心。
	打造赋能“化工园区智慧化运行与安全管控综合场景”的政务侧高质量数据集6个，编目上架智能体6个。持续摸排企业数据资源底数，梳理数据资源约157.6TB。挖掘企业数智赋能应用场景，培育“中药智能制造数据集”“华兰生物血液制品智能制造数据集”等34个行业和企业侧高质量数据集。以“医药行业可信数据空间”为试点，探索打造具有涪陵辨识度的可信数据空间。

	
	深化国企功能定位和主责主业调整，加快战略性重组、专业化整合、市场化转型，打造现代一流企业和一流知名品牌，提升核心竞争力和影响力，区属国企利润总额增长10%、增加值增长5.5%。深化涪陵产业集团改革重组。
	推进落实《涪陵区区属国有企业主责主业管理办法》。《涪陵区国有酒店专业化整合运营方案》已经区政府审定，正加快推进新专业化酒店运营管理公司组建。预计1-6月，区属国企利润总额同比增长10%；增加值同比增长5.5%。

	
	强化“四企”联动，深化与国药、中船、陕煤等合作，积极引入中煤、中再生、长江电力等增量产业资源，实现合作共赢。“一企一策”推进利息本金化治理攻坚，利息本金化企业减少1户、新增利息本金化规模下降10%以上。“双非”债务实现清零，有息负债综合年限延长至8年。
	涪陵产业集团与国药太极集团商议推进武陵山文旅资源整合事宜；涪发集团与中船集团合作开展川东船舶收购事宜；白涛园区集团与陕煤集团合作的M027项目现场施工已完成；国丰实业公司与天泰铝业公司合作投资建设18万吨电解铝项目，正在加快施工进度；新城区集团通过润信兴涪基金引入贝迪新材、智星空间等2个战略性新兴产业项目。

	
	健全现代企业法人治理结构，完善高质量发展考核指标体系，出台薪酬制度改革方案。提升国资大数据监管平台实战实效，完成“三资”管理、有息债务等穿透式监管。
	已起草《区属国有企业董事会审计与风险委员会运行指引（初稿）》。制定区属重点国企2026年度经营业绩考核指标；修订《区属国企负责人经营业绩考核和薪酬管理办法》。大数据监管平台实现区属国企全口径人员信息归集、人事变动与薪酬发放关联贯通。

	
	进一步压降融资成本。全量化目录化项目化推动国有资产盘活。实施全口径全要素财政预算管理改革。
	制定《数字财政综合改革工作方案》，已完成相关系统模块的数据初始化，正推动常态化运用。起草《涪陵区涉财事项决策管理实施细则》。印发《关于进一步加强非财政拨款资金预算管理的通知》。

	
	滚动实施重点改革项目150个以上，新争取国家级改革试点10个以上。
	目前滚动推进“三个一批”重点改革项目140项、数量居全市区县第1；新争取国家级改革试点21个、数量居全市区县第2。

	
	积极融入成渝地区双城经济圈建设新格局，实施川渝共建重点项目8个，完成投资55亿元。深化与浙江、西藏察雅、武隆等协同发展，强化产业协作、科创联动、人文交流。
	1—5月，8个2026年共建成渝地区双城经济圈重点项目有序推进。新派遣一名专业技术人才赴西藏察雅县支援。按照最新工作安排，涪陵、九龙坡与城口县结对，正共同编制“十五五”对口协同发展实施方案。

	
	坚持和落实“两个毫不动摇”，持续畅通“民营企业家沙龙”等政企交流渠道，鼓励和支持社会资本扩大产业投资、参与基础设施投资，让社会资本真正“有得投、放心投、投得好”，建设企业友好型城市，新发展市场主体1.7万户。大力推进要素市场化配置综合改革。迭代优化市场主体评议政府职能部门机制，深化“AI+企业码上服务”，持续擦亮“涪务员”政务服务品牌，常态化开展“两解一帮”，坚决兑现支持制造业、服务业、科技创新、质量品牌培育等区级政策，做响做靓“服到位、零距离”营商环境品牌。推动涪陵至武隆高铁、机场军民合用纳入国家规划，加快推进广涪柳铁路项目前期工作。
	有序开展市场主体评议政府机构、司法机关工作，累计发放26000余份企业问卷。上半年通过“AI+企业码上服务平台”归集处置企业诉求，解决问题。开展满意度回访1.16万次，企业群众综合满意率94.65%，同比提升2.25个百分点。牵头制定推进要素市场化配置改革实施方案，统筹制定7个要素领域改革子方案。积极对接、协调市发展改革委，力争涪陵至武隆高铁、机场军民合用、广涪柳铁路纳入国家规划。

	
	加快推进公立医院改革与高质量发展。
	医保智能审核全覆盖，梳理18项协同难题，承接市级AI三医试点。推出40项上门护理服务；建成6个专科联盟、1个市级基层特色专科；3家卫生院打造县域医疗次中心；建成精品中医馆，开展西学中培训；组建66名区级慢病专家，检查结果互认全覆盖。建成404支“3+1+N”家医团队。建成区域集采中心药房；公立医院班子统一区管；落实总会计师制度。智慧医疗项目完成招标流程。

	
	持续深化“大综合一体化”行政执法改革。
	印发《推动基层治理能力现代化工作措施》推进基层执法能力建设，各领域执法专家开展镇街业务培训54次。推动城市管理、自然资源等领域执法业务骨干55名下沉镇街指导办案。4个镇街完成行政执法规范化建设验收，镇街行政执法队伍规范化程度进一步加强。印发《关于完善规范涉企行政执法长效机制 推进突出问题整治和重大民生实事工作的实施方案》，健全规范涉企行政执法长效机制。

	
	加快推进“大仙女山片区”全国林业改革发展综合试点建设。
	联合武隆区编制“大仙女山片区”森林步道建设实施方案，组织编制全区“三兴行动”实施方案、林业标准地5年实施方案、林业花卉产业发展规划（2026-2035）。完成武陵山村等5个“三兴”村村级林地空间利用实施方案和大木林场倒角槽等3个林业标准地建设项目实施方案编制。林业生态票管理、天然林与公益林并轨、林改试点容错纠错、低质低效林认定等四项制度已通过区政府常务会审议。目前林业生态票正开展运行试点和上线交易。

	
	持续深化税费征管改革。
	1-5月区级税收同比增长1.4%，提前实现增长率转正目标；建立新型“管户+管事”管理方式，将破产重整、注销管理等12项事项实行专业化管理；推行“支付即开票”试点，破解终端消费领域监管难题，持续提高开票率，累计将21户停车场企业、200余户农产品收购企业纳入试点范围；落实欠税企业“四表”监测管理，建立分类清欠台账，实施分级清欠手段；严把注销审核关口，事前加强风险扫描筛查，事中强化前置事项审核，事后优化回溯机制建设。

	
	加快推进沿江高速北线项目前期工作，开工建设涪陵北站扩容改造、G319白涛至涪陵城区段改建工程等项目。加快建设渝万高铁、宜涪高铁、绕城高速西环北环等项目，建成投用武两高速平桥至大顺段。
	沿江高速北线正由市交通运输委牵头开展工可编制。涪陵北站扩容已由新城区集团牵头完成代建协议签订、银行保函开具等前期工作，正跟踪国铁集团加快站房初设批复。G319白涛至涪陵城区段改建工程目前正由市发展改革委开展概算审查工作，同步积极争取超长期特别国债资金。渝万高铁石沱长江大桥成功合龙、长岭岗隧道顺利贯通，全线铺轨工程正式启动。宜涪高铁涪陵长江公铁大桥20#主墩承台首次混凝土浇筑顺利完成。涪陵西环已完成任务的25.48%。涪陵北环已完成任务的9.41%。武两高速已完成任务的72%。

	
	建成投用大石溪码头3号泊位技改、白涛化工码头改扩建等项目。
	大石溪码头3号泊位技改项目已完成一标段全部设备制造。大石溪规划调整已通过涪陵地方海事局通航安全审查；区交通运输委已将岸线使用报告转报市交通运输委，待审查批复。

白涛化工码头改扩建项目已完成预制T梁浇筑、钢栈桥钢管、钢栈桥钢平台搭设；斜坡道桩基完成40%；原1#泊位拆除完成70%。

	
	加快创建港口型国家物流枢纽，常态化开行涪陵至钦州铁海联运班列，港口货物吞吐量突破5500万吨、增长10%以上，西部陆海新通道货运量增长10%以上。
	涪陵至钦州铁海联运班列保持常态化开行，预计上半年完成货运量2680标箱，全区经西部陆海新通道完成货运量同比增长20.8%。上半年涪陵区港口货物吞吐量预计同比增长0.17%。

	
	做大做强涪陵经开区、综保区，推动绩效评估争先进位，加速发展跨境电商、保税维修租赁等新业态，争取再生铝转关试点，大力开拓RCEP、“一带一路”等新兴市场，进出口总额增长5.5%，实际使用外资1000万美元。
	全力推动冠佳跨境电商项目、六福珠宝保税加工项目尽快落地；协同高新区布局保税文化贸易新赛道，谋划保税艺术品存储、展示等创新场景。海关总署已批准将进口集装箱再生铝原料检验监管优化试点企业范围扩大至剑涛铝业，涪陵海关作为指运地海关。1-5月实现进出口总额同比下降22.6%。

	
	加快编制新增城镇开发边界详细规划。坚决守住耕地保护底线红线。
	李渡组团大鹅片区（R、S标准分区）S03-2/01等地块控制性详细规划修改获得区政府批复，李渡组团南区P4-2/02地块控制性详细规划修改获得区政府批复，蔺市街道Ⅲ-C7-2地块控制性详细规划修改获得区政府批复，《涪陵高新区仙马湖组团L06-04 地块详细规划修改》等11个规划获得区政府批复。

	
	开工建设聚源大道西延伸段等项目，加快建设北环东路等项目。
	聚源大道西延伸段施工图已经完成，正在包装项目筹集资金。北环东路已完成招标，施工单位已进场正在做开工准备。太白大道北延伸段已开工，正在开展桥梁桩基础及路基防护桩基础施工。

	
	建成投用白鹤路二期、建涪路东段、百花路片区排水设施改造等项目。实施官桥、望州关等片区城中村改造项目。
	白鹤路二期（含望州关片区配套基础设施二期）1号桥基础完成75%，下部结构完成40%；2号桥基础完成97%，下部结构完成55%；土石方完成80%；边坡支护完成45%。建涪路东段已完成土石方开挖及外运、支挡结构施工，乔木栽植、道路第一层水稳层铺筑。当前正抢抓工期，加快推进路路面和绿化种植施工，项目整体累计形象进度达90%。百花路片区排水设施改造工程已完成75%总工程量。官桥片区城中村改造项目征地拆迁工作有序推进；其子项目标准化厂房建设推进顺利，施工完成率达95%。

	
	改造老旧小区36个313万平方米，更新提质鸳鸯楼沿线等老旧街区，加快建设清溪沟热油豆花潮流地、劝学巷等特色街巷。加装和更新既有住宅电梯93部。新改建雨污管网10公里。改造农村危房100户。
	20个老旧小区改造项目主体完工，16个新开工老旧小区改造项目正办理前期手续。鸳鸯楼沿线改造正在完善施工图；清溪沟豆花街特色改造项目进度完成50%；劝学巷文化风貌提升打造工程主体完工。已更新既有住宅电梯86部。新改建城镇雨污水管网5.5公里。2026年城市危旧房改造计划、农村危房改造分别已完成170户、99户。

	
	加快推进白涛片区更新。
	已上报“十五五”城市更新规划项目13个，委托重庆设计集团、重庆国际咨询集团有限公司，按照老旧街区申报要求将13个项目整合包装为2个项目。

	
	实施网络达人“聚星赋能”工程，新培育粉丝量100万以上网络达人10人、新农人300名，打造农村电商直播基地，农产品网络零售额增长10%。
	成功培育全网粉丝量突破100万的网络达人7人，涵盖文旅、电商、乡村振兴等多个领域。参加了“渝事好商量‘涪’务面对面”—江北街道二渡村乡村振兴直播基地建设协商会，推动江北街道二渡村直播基地建设。举办6.18电商节暨第二届乡村主播大赛活动。1—5月，全区农产品网络零售额同比增长77.2%。

	
	改造燃气管道90公里。铺设农村燃气管道170公里。
	1—5月改造燃气管道75.8 公里，铺设农村燃气管道127公里。

	
	新改建城市公厕10座、小微停车场5个，新增公共停车泊位350个。加快建设北纬30°花园城市，实施涪州大道景观提升，扮靓时令鲜花节点39个，美化乌江二桥等坡坎崖3000平方米，塑造涞滩河生态廊道、经桥路花园街区等城市记忆点。城市生活垃圾回收利用率达45%。
	已完成5座公厕改建。已完成1个小微停车场16个停车泊位建设。扮靓江南、江东城区时令鲜花节点24处，美化行知小学天桥、登龙广场及江景名门裙楼。完成乌江二桥坡坎崖等3000平方米绿化美化 。打造北纬30°花园城市示范街区经桥路，完成绿化补植、檐口垂钓三角梅等内容，已验收通过。一季度上报的城市生活垃圾回收利用率已达45%。5月城市生活垃圾回收利用率为43.28%。

	
	开通高频直达渝涪便民快巴。新建“四好农村路”58公里。
	“渝涪同城便民快巴”累计双向开行超1.5万班次，车辆平均实载率达89%以上，客运量较原普通班线增长230%。“四好农村路”由21个镇街作为业主单位负责实施。

	
	坚决守住粮食安全底线红线。实施农村配电网改造项目50个。
	落实28000吨区级原粮、1500吨成品粮、65吨食用油储备规模。下达2026年区级储备粮轮换计划11294.66吨。中储粮涪陵直属库竣工验收，龙潭粮库完成氮气储粮改造，北拱粮库完成主体工程建设，成功申报项目6个。农村配电网改造均进入施工阶段。

	
	坚决不发生规模性返贫。
	线下干部走访排查，及时将有返贫致贫风险人纳入监测进行帮扶。务工就业规模持续稳定在2.2万人以上。14个帮扶车间持续带动就业365人。完善“渝悦防贫”数字运用。

	
	全链条打造“1+2+X”特色农业产业体系，农业增加值增长3.8%，食品及农产品加工业产值增长10%。提质建设青菜头标准化生产基地45万亩，建成投产中国榨菜城一期，新培育亿元榨菜企业1户，推出榨菜新品5个。
	预计上半年第一产业增加值增长4%、高于全市平均水平。预计1—6月，全区规上食品及农产品加工产业产值同比增长22.9%。上半年，青菜收砍面积70万亩，总产量185万吨。提质建设青菜头标准化生产基地45万亩。中国榨菜城5#车间内墙涂料已完成90%，外墙抹灰已全部完成；7#车间已完成一层第3段混凝土浇筑；9#仓储低、高跨刚性地坪已完成15000平方米；14#锅炉房内墙涂料已完成100%，外墙涂料已完成95%；21#污水处理站室外工艺管沟已全部完成。已推出榨菜脆片、榨菜肉酱等新品，新开发并上市榨菜啤酒。

	
	开工建设德康农牧100万头生猪养殖一体化项目，推进立华牧业产能提升至2000万羽，建成太极虫草等项目。学习运用“千万工程”经验，持续整治农村人居环境，加强乡村治理，巴渝和美乡村覆盖率达90%。深化实施“强村富民”改革，健全“龙头企业+村集体+农户”联农带农机制，新增新型农业经营主体50个，农村集体经济经营性收入10万元以上村占比稳定在95%以上。
	德康生猪5000头种猪场项目规划用地150亩，已落实用地40亩并开工建设；百万头标准化生猪养殖场项目摸排可用地块37宗共计700亩。新开工项目1个，累计开工项目4个、共计占地70亩。立华牧业肉鸡项目实行边建设、边投产，现有投产鸡舍148栋，在建48栋。种鸡场已经投苗，孵化场全部建成。累计出栏肉鸡978万羽，现存栏209万羽。上半年全区新发展农民合作社9家、家庭农场8家。一季度村级集体经济经营性收入10万元占比13.82%。

	
	实施农村饮水质量提升专项行动，建成观音阁、四合沟、水利沟水库，新建饮水管网500公里，提升百胜、珍溪等镇街饮水安全保障水平。
	已建成百胜、江北引调水供水管网260公里，整体进度完成52%；观音阁水库已完工；四合沟、水利沟水库已完工。

	
	开展第四次全国农业普查。
	已落实普查经费，信息化设备购置逐步开展，普查宣传方案正在细化完善。普查“两员”初步配齐，选聘全区27个镇街共计2749名普查指导员和普查调查员。开展遥感测量，发文部署现场核实工作2次，组织业务培训班3次。

	
	实施空气质量持续改善行动，落实差异化应急减排措施，完工废气深度治理项目5个，PM2.5年均浓度不高于31微克/立方米。完成80%次级河流入河排污口整治，保持城乡黑臭水体动态清零，长江、乌江涪陵段水质稳定为优。
	已完成华新水泥、建峰能通、华峰化工等3家企业超低排放改造项目，大朗冶金无组织排放改造项目已处于试运行状态。PM2.5浓度同比下降10.73%。长江、乌江涪陵段稳定达到Ⅱ类水质标准。已完成一、二季度农村黑臭水体巡查和水体监测。

	
	重点建设用地安全利用率保持100%，开展磷石膏等工业固废闭环治理和综合利用行动，创建“无废城市细胞”30个。扎实做好中央、市级生态环保督察反馈问题整改。实施长江左岸一级支流生态修复。
	上半年重点建设用地安全利用率保持100%。开展磷石膏等工业固废闭环治理和综合利用行动，1-5月新增磷石膏综合利用率68.9%，推动中化涪陵无害化磷石膏回填利用项目基础工程建设推进完成率75%。印发实施《关于印发涪陵区2026年“无废城市细胞”建设工作的通知》文件，正在加快推动相关建设工作。98项中央生态环保督察反馈问题整改任务，已完成94项。62项市级生态环保督察反馈问题整改任务，已完成48项。

	
	积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快建设国家级减污降碳协同创新、市级气候投融资试点，推动近零碳、零碳园区、工厂建设。
	加快出台《涪陵区高质量推进零碳园区建设工作方案》，加快推进近零碳园区、零碳工厂试点创建，引导企业实施节能改造、清洁能源替代、余热回收、温室气体深度治理等工程。组织8家企业申报市级绿色工厂，7家市级绿色工厂进入国家级绿色工厂培育库。

	
	加强榨菜高盐水综合利用，建成投用2套年处理能力29万吨MVR设备。坚定不移推进长江十年禁渔。
	两套MVR均已建成投用。督促9家涉水工程单位搭建人工鱼巢并完成集中验收；推动2家业主单位完成渔评报告编制报送。

	
	深入开展国土绿化行动，建设“两岸青山•千里林带”2万亩。完成乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复17.6万亩。
	2025年度项目已完成人工造林0.47万亩，封山育林8.97万亩，退化林修复8.2万亩；下达任务面积2万亩，建设完成0.4万亩。

	
	创建市级幸福河湖1条。
	渠溪河市级幸福河湖创建有序推进，项目立项和可研已通过区发改委审查，建设方案即将落地实施。

	
	完成历史遗留和关闭矿山生态修复210亩，建设绿色矿山2座。
	已完成历史遗留和关闭矿山修复销号任务43.05亩。绿色矿山创建时间节点主要在下半年。

	
	实施企业节能降碳改造项目20个，新增国市级绿色工厂8个。新建公共充换电站10座。
	1—6月已实施节能降碳改造项目18个，组织8家企业申报市级绿色工厂，7家企业进入国家级绿色工厂培育库。全区新增充换电站21座。

	
	构建清洁低碳安全高效新型能源体系，加快风光电等清洁能源集约化利用和页岩气全产业链绿色开发，推动“源网荷储”一体化发展，建成投用万州平湖—涪陵五马500千伏输变电线路（涪陵段）。
	推进阳光新能源、华电光伏等集中式光伏项目前期工作；有序推进分布式光伏项目建设，截止目前累计并网户约2300余户、数量全市第1，累计并网装机超20万千瓦、全市第3。推进以绿色钻井、低碳排采、废水循环及固废资源化利用为核心的绿色开发技术攻关及示范应用。加快推动“源网荷储”一体化发展。

	
	新增纯电公交车、出租车26辆。
	已报废更新纯电动巡游出租汽车6辆，公交企业已新购入接回25辆纯电公交车，正在抓紧办理老旧车辆报废、新车入户相关手续。

	
	实施稳岗扩容提质行动，加快建设市级综合性人力资源服务产业园、公共实训基地，做好重点企业、重点项目用工保障，发放创业担保贷款4000万元，城镇新增就业2.3万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内。
	市级综合性人力资源服务产业园完成认定公示。区公共实训基地主体完工40%。收集企业用工需求，通过渝职聘平台、政务公众号、乡镇就业服务站点等线上线下多渠道发布招工信息。城镇新增就业人数14280人，二季度城镇调查失业率预计低于5.5%。

	
	实施城乡居民收入提低扩中行动，强化欠薪治理。实施社保高质量参保行动，新增领待人员待遇进卡率达95%以上。
	持续抓好根治欠薪，深入企业开展“开工第一课”宣传15场次。严格落实“一金三制”，落地运行率均达100%，开通直发工资项目97个，工资代发制运行率达到全市平均水平。为上千名劳动者追回被拖欠工资。

	
	在涪高校应届毕业生本地就业率提升至15%。
	在长江师范学院开展2026年高校毕业生等青年留渝来渝对接服务及招聘活动。在重庆工贸职业技术学院开展2026届毕业生促就业攻坚行动暨2027届毕业生实习就业双选会。

	
	优化生育支持政策和激励措施，建成投用托育综合服务中心、新增托位150个，努力稳定新出生人口规模。实施医疗卫生强基工程，建设市级区域医疗中心，深化医药卫生体制改革，加快推进医用重离子项目前期工作，建成投用紧密型城市医疗集团中心（云）药房，公立医疗机构影像检查互认率达45%以上，基层诊疗量占比达67%以上。
	持续扩大生育保险、辅助生殖医保政策覆盖范围，优化经办服务流程。扩大普惠托育服务供给，在托幼儿817人，家长使用"托育在线"享受体验服务318人次。深化“双减”和教育评价改革。加强法律法规宣传，落实女性劳动权益特别保护相关规定。

	
	基本医疗保险参保率稳定在98%以上。
	全区基本医保参保95.95万人，参保率稳定在 98%以上。 

	
	大力推进社区养老、居家养老，城区“15分钟养老服务圈”覆盖率达85%以上。持续深化殡葬改革，开工建设宝鼎山殡仪馆，推进农村公益性墓地建设。配合做好村（社区）“两委”换届。
	备案居家养老服务机构12家，城区社区养老服务站已建成91个，城区15分钟养老服务圈覆盖率达85%。顺利达成殡仪馆基本服务项目回收框架协议。加快推进宝鼎山殡仪馆建设，征地预公告已发。推进农村公益性墓地建设，武陵山镇林墓复合利用试点项目已开工建设，百胜镇乡镇公益性公墓前期工作有序推进。村（居）换届选举工作已进入收尾阶段。

	
	开工建设新妙中心校改扩建工程，建成投用城十校教学楼扩建工程。开工建设重庆工贸职业技术学院高新校区。实施普通高中振兴计划。推进市医药卫校、区职教中心、长江技师学院整合设立新型高职院校。推动重庆中医药职业学院开班办学，支持长江师范学院新增硕士学位授权点6个以上。
	涪陵城区第十小学校教学楼扩建工程正在进行装饰施工，新妙中心校建设项目正在进行基础施工。工贸职业技术学院项目正在进行场平施工。对接重庆八中、重庆巴蜀中学，共享高考复习资源和提分策略，涪陵一中、涪陵二十中分别与重庆八中签订“云班”建设合作协议；推进涪高中、十八中、二十中与海亮集团开展合作；上报2026年招生工作计划，印发普高招生工作方案。草拟《重庆市医药卫生学校涪陵区职业教育中心重庆长江技师学院整合升格方案》。

	
	全国学前教育普及普惠区、义务教育优质均衡发展区创建通过市级验收。一级优质幼儿园占比达60%。
	编制创建实施方案、区级资料清单、学校（幼儿园）资料清单；完成学前教育普及普惠线上印证资料区级、幼儿园审核；接受市督导专家组对我区学前教育普及普惠实地核查验收，初步完成整改方案。全区现有幼儿园126所。启动2026年幼儿园等级评审工作。

	
	推进小初高贯通培养，强化学生全生命周期培育管理。
	初步拟定《关于加强纵向教育集团建设的实施方案》，拟于近期印发《建设方案》，并在秋季学期开学前完成以涪陵五中、实验中学为龙头校，3-5所优质初中、小学为成员校的共育优生“贯通型”纵向教育集团建设。建立评价指标体系反馈优化机制。教学资源库已接入“七天网络”平台的学生学习过程性数据。数据中台主体建设已投用。

	
	深入实施党的创新理论凝心铸魂工程，落实意识形态工作责任制。持续巩固提升全国文明城区建设成果。强化“涪陵好人”“涪陵榜样”等典型选树宣传。
	开展六届区委第九轮巡察意识形态专项检查工作。常态化推动全国文明城区建设，组织召开建设专题工作会3次。累计推荐“重庆好人”候选人5名，启动2026年第一批“涪陵好人”评选，评出第一批“涪陵好人”25人（组）。

	
	创建市级历史文化名城。治理危岩地灾隐患5处。
	市政府已批复涪陵区原816厂生活区市级历史文化街区、原国营川东造船厂传统风貌区，正同步开展市级历史文化名城的申报工作。实施地质灾害工程治理1处。

	
	创建国家文物保护利用示范区。推进白鹤梁题刻与埃及尼罗尺联合申遗，加快小田溪巴文明国家考古遗址公园集群、巴文化生态保护区前期工作。
	创建国家文物保护利用示范区：已参与市局专家评审会，我区排第二顺位，未能入选本批市级推荐申报名单。国家文物局决定7月在韩国釜山举行的第48届世界遗产大会上召开白鹤梁专题边会。小田溪公园项目正在推进方案设计等前期工作；推出“巴王遗珍——涪陵小田溪出土精品文物展”；巴蜀文化（重庆）生态保护区通过国家文化和旅游部暗访并通过专家评审答辩。

	
	开展“文化进万家”惠民活动1200场次。新增公共文化空间2处。支持“涪陵的荔枝”“巴清”等本土题材文旅影视剧创作。高水平举办重庆市第三届智力运动会、区七运会，新增全民健身点15个。
	上半年完成各类群众文化惠民活动610场次；新增公共文化空间1处（新涪汇城市书房）。持续推进川剧剧目《巴清》的相关工作。涪陵区第七届运动会已顺利举办，项目数量和参赛人数均创历史新高。第三届重庆市智力运动全市共有39个区县报名参赛。全民健身点前期摸排已完成，现拟定新增37个健身点。

	
	打好安全生产治本攻坚、防灾减灾救灾固本强基三年行动收官战。
	开展宣传707次，覆盖22343人次，累计排查发现重大事故隐患355个、整改完成326个。

对全区27个镇街及部分区级部门开展督导检查。组织区防指有关成员单位和镇街在汛前整合防汛抗旱物资装备和救灾物资。组织开展山洪灾害、城市内涝等灾险情应急演练，强化“数字应急”平台下“智救”、“防汛抗旱一盘棋”等系统的模拟实战应用。

	
	高层建筑消防物联感知设备覆盖率达90%以上。
	全区1943栋高层建筑物联感知设备接入任务，覆盖率99.85%。

	
	落实食品药品安全监管“四个最严”要求。
	完成食品监督抽检273批次。开展榨菜行业质量提升帮扶行动，指导15家生产企业完成20个标签改版，联系专家帮扶食品生产企业5家次。持续推进重点食品溯源工作。开展医疗器械经营使用环节整治。组织开展网络销售医疗器械整治行动。

	
	做好退役军人服务保障。
	组织开展“春季老兵招聘月”退役军人专场招聘会。开展双拥活动12场次。全区走访慰问优抚对象13271人次。为279名现役军人家属送喜报。完成全区36处纪念设施划定保护范围工作。完成全区9个烈士陵园确权发证工作。开展“以法之名 守护英烈荣光”普法宣传活动。。持续打造“涪老兵”志愿服务队品牌。

	
	加强国防动员和后备力量建设。
	江东大华公寓人防工程项目完成主体施工，顺利通过预验收。会同区广播电视局联合开展“6·5”防空警报试鸣放暨人防知识宣教活动。

	
	持续增强“141”基层智治执行实战能力。
	持续推动条线部门和社会组织力量下沉网格。相关经验做法累计被七一网、华龙网等主流媒体刊载6次，被市三级治理中心专班工作动态刊载2次。新妙镇在全市党建统领“141”基层智治体系建设片区会上作交流发言。江北街道入选全市第二批乡村五个振兴协同落地体系能力试点镇街。

	
	坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥区、镇街综治中心作用，大力推进信访工作法治化。
	《领导接访面对面 源头治理心连心》工作做法获《人民信访》杂志全国推广。深入开展“大督查大接访大调研”活动。健全完善信访评查等工作机制4项。常态化运行信访业务评查整改机制。

	
	巩固拓展全国法治政府建设示范区创建成果。
	2026年区政府重大行政决策事项目录已制定印发。持续开展机关发文目录审核，对部门及镇街发文情况进行常态化监督，坚决防止“带病文件”出台。

	
	补齐公安基础设施短板，健全社会治安防控体系。
	推进公安基础设施建设，联合街道办事处及相关单位争取专项资金新建龙桥派出所；结合三攻坚一盘活政策，盘活闲置资产更新改造战训基地，并投入使用。做实“两队一室”改革，逐步退出派出所值班大轮班。以“涪陵区老旧小区公共服务设施提升工程”落实全区智能安防小区建设，健全社会治安防控体系建设。




